Estudio de impacto de la acción de Pachamama Raymi en el distrito de Ccarhuayo, provincia de Quispicanchi – Cusco

Informe Final

Marco Zeisser Polatsik

Teresa Tupayachi Mar

Cusco, Junio 2014

Tabla de contenidos

Tabla de Contenidos

Lista de Anexos

Lista de Cuadros

Lista de Gráficos

Siglas y acrónimos

Resumen Ejecutivo

Secuestro de CO2

Executive Summary

1	Objetivos y metodología del estudio

1.1		Objetivos

1.2		Principios de estudios de impacto

1.3		Contexto y tendencias

1.4		Tendencias

1.5		Metodología

2	Metodología y estrategia de Pachamama Raymi

2.1		El marco conceptual de la metodología

2.2		Una metodología que da resultados

2.3		Una estrategia que funciona

3	Resultados logrados

3.1		Salud preventiva

Inversión para el mejoramiento de la vivienda

3.2		Actividades productivas

3.3		Resumen de las inversiones programadas y ejecutadas

4	Conclusiones generales

4.1		Impactos y tendencias en cuanto a “Mejorar la salud preventiva”

4.2		Impactos y tendencias en cuanto a la recuperación ecológica y económica

4.3		Impactos y tendencias en cuanto a “Reforzar la cultura y redes sociales.”

4.4		Conclusiones en cuanto a “Erradicar la pobreza”

4.5		Reflexión final - Índice de felicidad

Anexos

Lista de Anexos

Anexo 1    Bibliografía

Anexo 2    Lista de personas entrevistadas

Anexo 3    Personal involucrado en la acción de  Pachamama Raymi en Ccarhuayo

Anexo 4    Formatos de entrevistas

Anexo 5    Ejecución presupuestal – Convenio Municipalidad distrital de Ccarhuayo y Pachamama Raymi

Anexo 6    Costos de mejoramiento de la vivienda – por familia

Anexo 7    Cuadro de compra de animales mejorados en las asociaciones de alpaqueros

Anexo 8    Ingresos por ventas de la producción alpaquera 6 familias – 2011 – 2013

Anexo 9    Familias de Ccarhuayo con galpón de cuyes

Anexo 10  Costo de producción de plantación forestal de pino

Lista de CUADROS

Cuadro 1    Participación de las comunidades a los concursos Pachamama Raymi

Cuadro 2    Índice de desarrollo humano – distrito, provincia, región y país 2012

Cuadro 3    Evolución del índice de dessarrollo humano 2003 - 2012

Cuadro 4    Evolución comparativa de la población del distrito de Ccarhuayo

Cuadro 5    Superficie agrícola y tipo de tierras

Cuadro 6    Hatos ganaderos en el distrito de Ccarhuayo

Cuadro 7  Concesiones mineras en la provincia de Quispicanchi y sus distritos - 2013

Cuadro 8    Tendencias que influyen en el logro de los objetivos del proyecto

Cuadro 9     Número de acciones impulsadas por eje – concursos pachamama Raymi

Cuadro 10  Número de encuesta por comunidad y año

Cuadro 11  Costo de la capacitación con la metodología Pachamama Raymi

Cuadro 12  Inversiones en la producción agropecuaria: materiales y herramientas

Cuadro 13  Resumen de ejecución presupuestal convenio Municipalidad - PMR

Cuadro 14  Implementación y adopción de acciones y prácticas en salud preventiva

Cuadro 15  Puntaje promedio en vivienda y salud – A nivel del distrito

Cuadro 16  Acciones impulsadas en el tema de vivienda saludable – por concurso

Cuadro 17  Inversiones en la vivienda acumuadas a nivel de las comunidades

Cuadro 18  Asociaciones alpaqueras del distrito de Ccarhuayo

Cuadro 19  Inversión generada en la producción alpaquera–por familia el distrito

Cuadro 20  Variación en el hato alpaquero e ingresos 2011 - 2013

Cuadro 21  Ejemplo de crianza de alpacas con rentabilidad

Cuadro 22  Familias con galpones de cuyes

Cuadro 23  Tamaño de los galpones y cantidad de cuyes por familia

Cuadro 24  Cantidad de cuyes por metro cuadrado de galpón

Cuadro 25  Costos de construcción de galpones de cuyes

Cuadro 26  Inversión en los galpones de cuyes, mano de obra y aporte municipales

Cuadro 27  Inversión promedio por metro cuadrado e inversión total en el distrito

Cuadro 28  Compra y Producciones de Plantones en el distrito de Ccarhuayo

Cuadro 29  Plantaciones en el distrito de Ccarhuayo 2011 - 2014

Cuadro 30  Plantación promedio por familia y por comunidad

Cuadro 31  Costos de producción por árbol y por componente

Cuadro 32  Inversión para la plantación forestal en Ccarhuayo

Cuadro 33  Producción de hongos de pino – por semana, en soles

Cuadro 34  Resumen de las inversiones en el distrito de Ccarhuayo

Lista de gráficos

Gráfico 1  Índices de desarrollo humano – País, región, provincia y distrito de Ccarhuayo

Gráfico 2  Indicadores del IDH – (PNUD)

Gráfico 3   Evolución de índice de desarrollo humano 2003 – 20012

Gráfico 4    Tasa de crecimiento demográfico anual (%)

Gráfico 5   Concesiones mineras en Quispicanhi y Ccarhuayo (% del área total, 2013)

Gráfico 6   Presupuesto previsto y ejecutado – Rubro de materiales y herramientas

Gráfico 7   Presupuesto total previsto y ejecutado 2012 - 2013

Gráfico 8   Adopción de innovaciones  - Huerto familiar, higiene/salud, normas comunales y calidad de vivienda

Gráfico 9   Puntajes promedios por tema y concurso*

Gráfico 10 Tamaño promedio del rebaño alpacas/ familia – por comunidad

Gráfico 11  Inversión en alpacas, por fuente – a nivel familiar y en el distrito

Gráfico 12  Inversión en crianza familiar de cuyes en Ccarhuayo – por fuente (en S/.)

Gráfico 13  Producción de arbolitos por campaña según tipo de viviero

Gráfico 14  Producción de arbolitos por campaña en viveros comunales

Gráfico 15  Arbolitos plantados por comunidad en 4 campañas 2010 - 2014

Gráfico 16  Plantaciones promedio por familia y por campaña – en hectáreas

Gráfico 17 Inversión en forestación en Ccarhuayo según la fuente (en S/.)

Gráfico 18  Inversión comparada – Pachamama Raymi, Municipalidad y familias

Gráfico 19  Proporción de los aportes económicos

Gráfico 20  Aporte económico por actividad productiva

Siglas y acrónimos

| CCAIJO | Centro de Capacitación Agro Industrial Jesús Obrero (de la Compañía de Jesús) |
| --- | --- |
| INGEMMET | Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, del Sector Energía y Minas (organismo público descentralizado) |
| INEI | Instituto Nacional de Estadísticas e Informática |
| ODEL | Oficina de Desarrollo Económico Local |
| PACC | Programa de Adaptación al Cambio Climático |
| PMR | Pachamama Raymi |
| PNUD | Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo |
| ha | Hectáreas |
| m | Metros |
| m.s.n.m. | Metros sobre el nivel del mar |
| km | Kilómetros |
| kg | Kilogramos |

Resumen Ejecutivo

Se ha realizado un estudio para evaluar y medir los resultados directos de la aplicación de la metodología Pachamama Raymi en las 13 comunidades del distrito de Ccarhuayo con 480 familias. Los indicadores para apreciar el alcance al objetivo superior “contribuir a erradicar la pobreza de la población” y a los ejes que forman parte de dicha metodología: 1) Mejorar la salud preventiva, 2) Lograr recuperación ecológica y económica y 3) Reforzar la cultura y redes sociales. El estudio se realizó sobre 91 encuestas realizadas durante los tres años de la presencia directa de la Asociación Civil Pachamama Raymi en el Distrito de Ccarhuayo, más 30 entrevistas realizadas después de finalizado el Proyecto, en enero y febrero del 2014. Se trató de identificar los resultados de las acciones impulsadas por la Asoicación Civil Pachamama Raymi en convenio con la municipalidad distrital de Ccarhuayo y valorar sus efectos, dando prioridad a las siguientes acciones cuyo impacto era susceptible de medición al poco tiempo de culminar el proyecto: 1) En Salud Preventiva, valorización de la inversión de las familias en mejorar su vivienda; 2) En el eje de recuperación económica, la inversión de las familias en actividades productivas (alpacas, cuyes y forestación). Por otra parte, como elemento de valoración del actuar de la Asociación Civil Pachamama Raymi en Ccarhuayo, se evaluó la eficacia y eficiencia de la metodología con el mismo nombre y la estrategia desarrollada en la zona.

Sobre la eficacia y eficiencia.

La metodología Pachamama Raymi, combina la exigencia de las metas, el interaprendizaje (aprender de los mejores), y la motivación e incentivo a través de concursos. La metodologías fue ideada en los años 80 y ha mostrado los siguientes resultados en el distrito de Ccarhuayo:

Eficacia: en 4 concursos organizados en 3 años, el porcentaje promedio de familias inscritas fue 80% en las 13 comunidades; a su vez, el 80% de ellas resultaron calificadas.  En 9 comunidades en las que se desarrollaron los 4 concursos, el 70% de la población participó en más de un concurso; en las 4 comunidades en que sólo hubo 2 concursos, el 58% participó en ambos. Estos niveles indican el interés, la constancia y la perseverancia de las familias, logradas merced a la metodología Pachamama Raymi (PMR).

Eficiencia: para establecer el costo de la capacitación, se utilizó la ejecución presupuestal del convenio entre la Asociación Civil Pachamama Raymi y la Municipalidad de Ccarhuayo, entre Agosto del 2012 y Noviembre del 2013, en que tuvieron lugar los dos concursos. Se estima que 1,500 personas fueron capacitadas, con una inversión (costos directos e indirectos, incluyendo monitoreo y evaluación) de S/. 350,000. La inversión por persona en capacitación fue S/. 231 soles (US$ 84), que es un  monto modesto, dada la complejidad de atender zonas rurales lejanas y accidentadas.

Un elemento importante de la metodología Pachamama Raymi fue establecer una fuerte alianza con la municipalidad, lo cual permitió canalizar recursos municipales hacia las actividades promovidas por los concursos, superando ampliamente los términos del convenio entre la municipalidad y la Asociación Civil Pachamama Raymi:

- En personal, el aporte municipal fue de S/. 100,000 durante el período de referencia (Agosto del 2012 – Noviembre del 2013), versus los S/: 40,000 previstos inicialmente en el convenio;

- En materiales y herramientas, directamente entregados a las familias campesinas, el  aporte municipal fue S/. 450,000, multiplicando por 21 la contribución municipal prevista en el convenio de S/.26,000.

El presupuesto ejecutado por la municipalidad triplica el presupuesto previsto en el convenio durante el período considerado de 15 meses, el cual llegó a S/. 972,000 ejecutados versus S/. 318,000 previstos.

Sobre “mejorar la salud preventiva”:

Los datos de las encuestas y de los concursos muestran que el 80% de las familias de las 13 comunidades,  adoptó las acciones y prácticas relacionadas con la higiene de la familia y el mejoramiento de la vivienda. La inversión por familia y aportada por ellas, fue S/. 4,650 (US$1,695 o €1,234). De ese monto, el 71% (S/. 3,300) fue destinada a la compra de materiales y 29% para mano de obra familiar, en ayni o contratada. En el distrito, la inversión total aportada por las familias sumó S/. 1,200,000 que representa el impacto de la acción de Pachamama Raymi en el tema.

Sobre “Recuperación económica”

>Producción de alpacas:

La inversión en la producción de alpacas de parte de la municipalidad de Ccarhuayo, en el marco del convenio con la Asociación Civil PMR, fue muy importante para las 225 familias de 14 asociaciones de productores en 7 comunidades y 3 anexos: S/. 748,000 en materiales para instalar mallas ganaderas; y la compra de reproductores por S/. 50,000 que fueron confiados a las asociaciones. La inversión aportada por las familias alpaqueras consistió en su mano de obra para la instalación de las mallas (S/. 155,000), más la compra de animales mejorados por más de S/. 120,000. La inversión total inducida por la acción de Pachamama Raymi sumó un millón de soles (unos US$ 374,000 o € 272,000). El 27% de este total correspondió al aporte de las familias campesinas y el resto fue el aporte de la municipalidad.

>Producción de cuyes

La producción de cuyes fue un eje importante del convenio entre la Asociación Civil Pachamama Raymi y la Municipalidad de Ccarhuayo. Los entrevistados señalaron que al inicio del proyecto no había galpones de cuyes en el distrito,  al final del mismo (enero del 2014) habían 76 galpones para la producción de cuyes en 9 comunidades. El área total de estos galpones fue 3,300 m2 en las que ya se crían 9,200 cuyes. En promedio, los galpones son de 40 m2, con 120 animales; hay 4 familias que tienen más de 400 cuyes. Sobre la intensificación de la crianza, en los galpones de mayor tamaño (90 m2) tienen 5.9 cuyes por m2 en promedio. Esto se acerca a la recomendación técnica de 6 cuyes por m2, lo que indica una mayor capacidad de manejo técnico de la producción entre esas familias. Sin embargo, las dos terceras partes de las familias que crian cuyes, tienen menos animales por m2.

La inversión en la construcción en galpones fue importante. La municipalidad apoyó la construcción de 21 galpones de 90 m2 con una inversión total de S/. 75,000. La inversión aportada por las familias sumó S/. 150,000, con S/. 2,000 soles por familia. Pachamama Raymi logró que el proyecto municipal para 21 galpones, resulte en 76 galpones funcionando, sin incrementar la inversión municipal prevista en el proyecto. El aumento en el número de galpones se debe sólo a la motivación de las familias, generada por Pachamama Raymi, que las indujo a invertir en este rubro S/. 225,000 (US$ 81,500 o € 60,000). Tal fue el impacto del proyecto.

>Forestación

El entusiasmo de las comunidades y familias por la forestación se manifestó en el incremento vertiginoso de las plantaciones. Antes del Proyecto, no hubo forestación. Al inicio del Proyecto (campaña 2010-2011), se plantó 11,000 arbolitos, cantidad que se triplicó el año siguiente (campaña 2011-2012), llegando a 32,000 arbolitos plantados, con la producción de los viveros comunales. En las dos campañas siguientes y gracias a la instalación del vivero municipal, las plantaciones pasaron a 480,000 arbolitos en 2012-13 y una cifra parecida en 2013-14; equivalentes a 15 veces y 18 veces la cantidad plantada en 2011-12. El total de árboles plantados, supera un millón, con una cobertura de 900 hectáreas (3% de la superficie del distrito). El costo unitario por arbolito plantado fue S/. 1.68 soles; la inversión total en forestación en el distrito fue S/. 1,686,000 (US$  614,000 o € 447,000). Las familias campesinas aportaron el 46%, o sea S/. 781,000 (US $, 284,000 o € 207,000); el 54% fue invertido por la Municipalidad en el marco del convenio con la Asociación Civil Pachamam Raymi (costo de producción y transporte de los plantones). Las familias han expresado su intención de continuar plantando pino. Por lo tanto, las familias podrán obtener ingresos muy elevados en veinte años. El total de estos ingresos en el distrito alcanzaran varios millones de soles, con una tasa interna de retorno estimada en más del 36%.

Secuestro de CO2. Los árboles plantados generarán ingresos. Además, secuestran CO2 de manera eficiente, particularmente los pinos. La cantidad de CO2 que será secuestrada por los pinos en las 900 hectáreas plantadas, se (sub)estima en 90,000 toneladas. Esta cantidad equivale a la huella de carbono que producen 54,380 pasajeros en la ruta Ámsterdam-Lima, un vuelo de 12 horas.

En resumen, con una inversión total de S/. 559,166 la Asociación Civil Pachamama Raymi logró generar una inversión total en el distrito de Ccarhuayo de S/.  4,137,000, (US$ 1,506,700, o € 1,096,900). De esta cifra, las familias campesinas aportaron el 58%. La inversión media por familia fue S/. 5,000 (US$ 1,827 o €1,330).

Sobre la “Erradicación de la pobreza”

Son varios los indicadores que señalan la superación de la pobreza mediante la superación de carencias de servicios como los de saneamiento, salud y educación. Pachamama Raymi fomentó entre las familias participante, la adopción de prácticas que coadyuvan a superar estas insuficiencias: hábitos de higiene, orden y limpieza en el hogar, cumplimiento de los controles del sistema de salud. Sobre la mejora de los ingresos, gracias a la acción de Pachamama Raymi, las familias cuentan ahora con nuevas competencias en el manejo de sus actividades productivas, lo que deriva en una mayor rentabilidad. La inversión que han hecho las familias, indica claramente la esperanza que tienen para superar su situación. La confianza, la dignidad recobrada por los comuneros y comuneras de Ccarhuayo es por cierto el mayor logro de la acción de Pachamama Raymi, en vía de erradicar la pobreza en el distrito. Sin embargo, el momento ha sido prematuro para tener una medida del cambio en los ingresos, por lo que se podría programar una segunda evaluación expost para el tiempo en que se deba llegar a la maduración de las inversiones en las actividades productivas.

Las constataciones que este estudio permite, son útiles para revisar los fundamentos teóricos, de los procesos que subyacen a los comportamientos individuales, grupales e institucionales, que Pachamama Raymi ha inducido y que podrán complementarse más adelante con mediciones de la persistencia y sostenibilidad de las innovaciones y buenas prácticas adoptadas por las familias. La clave de la amplitud de la participación, de las diversas adopciones y de las decisiones de hacer aportes económicos y de tiempo de esforzada labor, está en el efecto de los concursos sobre la reflexión y decisiones tomadas  por las personas y las familias.

La metodología plantea un desafío lúdico, una competencia, que impulsa el afán de obtener reconocimiento social y triunfar, ganando un premio pecuniario pequeño; todo ello, enmarcado  en ceremonias siempre públicas y cargadas de buen ánimo, por la delibrada coincidencia con los momentos tradicionales de celebración colectiva de cada grupo o comunidad. Como respuesta, una reacción compartida de la familia, desde lo más íntimo de su relación dentro de sus respectivos hogares, conduce a una renovación entusiasta del sentido de equipo, que se retroalimenta constantemente y que no sólo cubre o resuelve carencias y deficiencias, sino que hace sinergias entre el conocimiento, la intuición, la creatividad, las destrezas previamente adquiridas y también la fuerza física.

Así, cada miembro de la familia descubre y se alegra por tener algo que aportar, más allá de si es un niño, joven, anciano o adulto; con ventajas reales en favor de la equidad de género y con aportes sustantivos a la comunicación que toda familia requiere. Por lo tanto, es improbable que el esfuerzo no logre un buen resultado, en cambio beneficioso que no es valorado en función del premio pecuniario –que no deja de ser importante- sino en la apreciación de cada miembro de la familia, en el compartir y sentir la satisfacción del logro y en el sano orgullo de saber que lo han alcanzado por su esfuerzo, creatividad, etc. Es de esos resultados emocionales e intelectuales, que surgen nuevas y positivas actitudes que lleva a incrementar el esfuerzo y la inversión. Al punto que, siendo un intangible muy apreciable y evidente, induce a la autoridad política a revalorar los compromisos con un sentido incremental.

Es muy importante en este caso, que no sólo se trata de “observaciones” o de “reportes hechos por algún funcionario o profesional del municipio, sino que la autoridad misma y sus regidores y funcionarios están directamente involucrados en el proceso, a través de sus propias familias y vecinos.

Por todo ello, Pachamama Raymi también debe tomar iniciativa para introducir la evaluación de sus efectos en cuestiones como la incidencia política y la gobernanza. Al punto que puede llegar a constituirse en una poderosa arma contra la corrupción o contra la simple utilización ineficaz e ineficiente de recursos públicos. Con una participación que usualmente  alcanza o supera el 80%, como en este caso, no hay manera de no tener una efectiva presencia del colectivo (visto desde un punto de vista de ciudadanía o de electores), no sólo fiscalizando sino recibiendo beneficios edificantes y promotores del desarrollo, que es lo que todo gobierno y nación buscan a través de las leyes y normas, así como de los mecanismos de fiscalización.

*****

Executive Summary

A study to evaluate and measure the results of a project that applied the Pachamama Raymi Methodology. The project covered the entire population of the Ccarhuayo District: 480 families in 13 villages. The higher goal of the project was "to contribute to the eradication of poverty of the population". To achieve this goal, the methodology and the project aimed to: 1) improve preventive health, 2) achieve ecological reclamation and economic recovery, and 3) strengthen cultural identity and social networks. The study used 91 interviews conducted during the three years of the Pachamama Raymi Project in Ccarhuayo, plus 30 interviews in January and February 2014, right after the project had ended. The aim was to identify the results and evaluate the impact of the Pachamama Raymi project which was implemented with the Municipality of Ccarhuayo according to a formal, institutional agreement. The following actions were selected, of which the impact could be measured at the end of the project: 1) preventive health measures, assessing the investment of the families in improving their home; 2) In the area of ​​economic recovery, assessing the family investment in productive activities (alpacas, guinea pigs and afforestation). Moreover, as part of the evaluation of the project performance in Ccarhuayo, the effectiveness and efficiency of its methodology and strategy were also assessed.

Effectiveness and efficiency

The Pachamama Raymi methodology combines the requirement of achieving clearly defined goals, peer learning (from farmer-to-farmer), and motivation through contests. The methodology was designed in the 1980s and has shown the following results in the district of Ccarhuayo:

Effectiveness: in 4 contests organized during three years, the average percentage of enrolled families was 80% in the 13 villages; 80% of these families were graded. All four contests were held in 9 villages; in the other 4 villages only two contests were organized. In those 9 villages, 70% of the families participated in more than one contest; in the 4 villages with 2 contests, 58% of the families participated in both. These levels of participation indicate interest, devotion and perseverance on the part of the families, which was achieved thanks to the Pachamama Raymi methodology.

Efficiency: to establish the cost of the training, the budget agreed between the project and the Ccarhuayo Municipal Government for the period August 2012-November 2013, in two contests in all 13 villages. An estimated 1,500 people were trained, investing S/. 350,000, in direct and indirect costs, including Monitoring and Evaluation. The cost of the training per person was S/. 231 (US$ 84), which is a modest amount, given the complexities of working in remote villages in a rough countryside.

An important element of the methodology was to establish a strong partnership between the project and the municipal government which allowed channeling municipal resources into the activities promoted through the contests. The terms of the agreement were exceeded by far:

- Staff. The municipal government’s contribution was S/. 100,000 during the referred reporting period (August 2012 – November 2013), versus the S/. 40,000 approved in the agreement;

- In supplies and tools, which were delivered directly to the families: the contribution of the municipal government was S/. 450,000, thus multiplying by 21 the contribution that it pledged in the agreement (of S/.26, 000).

In other words, the executed budget triples the initial budget for the referred period of 15 months: S/. 972,000 was executed versus S/. 318,000 formally agreed to by the municipal government.

About "improving preventive health":

Data from the surveys of the contests show that 80% of the families in the 13 villages adopted the innovations related to hygiene and family home improvement practices. The investment per household, considering the innovations promoted with the contests was S/. 4,650 (US$ 1.695 or € 1.234); of this amount 71% (S/. 3,300) was used for the acquisition of materials and 29% consisted of family labor and through Ayni (). In the district, the total investment of the families was S/. 1,200,000, which clearly reflects the impact of the project.

On "Economic Recovery": Alpacas, guinea pigs and forestation

- Production of alpacas

Investment in the production of alpacas from the Ccarhuayo municipality, under the agreement with PMR, was very important, benefitting 225 families of 14 alpaca producer associations in 7 villages and 3 village annexes. The municipal government invested a total S/. 748,000 in materials to install fencing; and bought high quality reproductive animals for S/. 50,000, which were given to the alpaca producer associations. The investment made by the alpaca farmer families to install the fencing, was calculated at S/.155,000. These families also invested in the acquisition of reproductive animals for a total of S/. 120,000. Total investment in alpaca production, induced by the action of the project, was one million soles (US$ 374,000 or € 272,000). Of this total amount, 27% was contributed by the alpaca farmers.

- Production of guinea pigs

The guinea pig production was a major part of the Pachamama Raymi project. The interviewed farmers indicated that there were no guinea pig stables in the district of Ccarhuayo when the project started. Three years later (Jan.2014), at the end of the project, there were 76 guinea pig stables, in 9 villages. The total area of these stables is 3,300 m2 housing 9,200 guinea pigs. On average, the stables are 40 m2, with 120 animals. Four families have more than 400 guinea pigs. Intensification of production is illustrated by the families owning the larger stables: 5.9 guinea pigs per m2; they came close to the technical recommendation of 6 animals per m2. This shows their management capability for guinea pig production. However, two-thirds of the families still have less guinea pigs per m2 than indicated by the technical recommendations.

Investment in construction of guinea pig stables was important. The municipal government supported the construction of 21 stables of 90 m2 with a total investment of S/. 75,000. The family investments totaled twice that amount (S/. 150,000), which is S/. 2,000 on average per family. The project achieved that the municipal government’s contribution for 21 stables, resulted in 76 fully operational stables, without the need to increase the municipal budget for this item. The large number of functioning stables was achieved by motivating the families and positive bio-economical results. The project generated that motivation using the Pachamama Raymi Methodology, which resulted in a total investment in this sector of S/. 225,000 (US$ 81.500 or € 60,000). This illustrates the project impact.

- Afforestation

The growing enthusiasm of the villages and families for afforestation was manifested in the sharp increase in tree plantings. There was no forestation before the beginning of the project. Right after the start of the project (2010-2011 season), 11,000 trees were planted. These trees were acquired by the project in commercial nurseries. This number was tripled during the next season (2011-2012), when a total of 32,000 trees were planted. These trees came from communal nurseries which were installed right after the project was launched. During each of the next two planting seasons, 480,000 trees were planted (2012-2013 and 2013-2014). Which is 15 times and 18 times the number of trees planted in 2011-2012. Most trees were produced in the newly installed municipal tree nursery.

Over a million trees were planted during the project, covering 900 hectares (which is 3% of the total area of ​​the Ccarhuayo district). The unit cost per planted tree was S/. 1.68; the total investment in forestry in the district was S/. 1,686,000 (US$ 614,000 or € 447,000). The families, investing mainly through labor, accounted for 46% of this total, or S/. 781,000 (US$ 284,000 or € 207,000). Families expressed their intention to continue planting pine trees. The municipal government contributed 54% of the total investment, through the agreement with project, financing the production of trees in the nurseries and transportation to the villages.

Future earnings from forestation will be very high. In twenty years, a multi-million soles forestry business will have resulted in the district of Ccarhuayo, with an estimated internal rate of return of over 36%.

The project invested a total of S/. 559,166 in the entire project, including forestation. That total investment amounts to S/. 0.51 per tree, as over a million trees were planted.

The trees will not only be an important source of income; they will also sequester at least an estimated 90,000 tons of CO2. This is equivalent to the carbon footprint of 54.380 passengers on the Amsterdam-Lima route (a 12 hour flight), illustrating the magnitude of the carbon sequestration capacity that is achieved by the afforestation in the villages.

In summary, Pachamama Raymi invested a total of S/. 559,166 (Peruvian Soles), generating total investments in the District of Ccarhuayo of S/. 4,137,000 (US$ 1,506,700, or € 1,096,900). Each dollar contributed by Pachamama Raymi, generated an investment of 7.4 dollars: the families invested 4.31 dollars (mainly in labor) and the municipal government invested 3.09 dollars, for each dollar contributed by Pachamama Raymi. These numbers clearly illustrate the impact of Pachamama Raymi in the district of Ccarhuayo. The average investment per family was S/. 5,000 (US$ 1.827 or € 1,330).

On the "eradication of poverty"

Poverty eradication can be measured through a number of indicators, such as closing shortcomings in services such as sanitation, health and education. Pachamama Raymi mobilized the families to adopt innovations to overcome such shortcomings: improving hygiene and order in their homes, compliance with health checks offered by the national health services, etc. On the improvement of family income, thanks to the action of Pachamama Raymi, families now have new skills to manage their productive activities, resulting in increased profitability. The investment they made themselves, in spite of their poverty, clearly indicates the confidence that families have to overcome their situation.

The people of Ccarhuayo achieved great self-confidence and pride in their achievements. This is certainly the greatest achievement of Pachamama Raymi in their effort to eradicate poverty in the district. It is too early to measure an increase of family income. Another project impact assessment is needed to assess the effect on family incomes, when investments made in productive activities over the past three years, have matured.

The findings of this study may be useful to review the theoretical foundations of processes that underlie individual, group and institutional behavior, induced by the project. They could be supplemented later with measurements of the persistence and sustainability of the adoption of innovations and good practices by the population of the Ccarhuayo district. The contests seem to be the key factor that explains the scale of participation and adoption of so many innovations and the decisions to contribute cash and hard work.

The methodology poses a fun challenge, a contest that drives the desire to obtain social recognition and success, winning a small cash prize; all framed in public ceremonies always full of joy, which deliberately coincidence with traditional moments of collective celebration of each group or village. The family responds to this challenge in a shared reaction, from the depths of their relationship within their homes, leading to a renewed team spirit. Their response not only covers or solves shortcomings and weaknesses but produces synergies between knowledge, intuition, creativity, physical strengths and skills that were acquired earlier.

Thus, each family member discovers and is happy to have something to contribute, whether it is a child, a teenager, an adult or an elderly person; with real advantages in favor of gender equality and substantive contributions to the interaction that every family needs. It is therefore likely that the effort will achieve a good result and that the beneficial changes are valued in appreciation of the contribution of each member of the family, sharing and feeling the satisfaction of accomplishment and healthy pride in knowing what they achieved with their own effort and creativity.

New and positive attitudes emerge from these emotional and intellectual results, leading to increased efforts and investments. This is a very noticeable and obvious intangible, inducing the political authority to strongly reassess its commitments.

It is very important to note that it is not just about "observations" or "reports” made by municipal officers or professionals, but that the municipal authority, its councilors and officials are all directly involved in the process, because their own families and neighbors participate in the contests.

Therefore, Pachamama Raymi should also include in the evaluation of their impact, issues such as political advocacy and governance. The impact of the project on the population can be a powerful weapon against corruption and ineffective and inefficient use of public resources. With a participation, which usually reaches or exceeds 80% of the population, as in the case of the present project, there is an effective presence of the population, not just to exert control, but to contribute with edifying benefits, which is what every government and nation wants to achieve through laws and regulations, as well as mechanisms of oversight.

Estudio de impacto de la acción de Pachamama Raymi en el distrito de Ccarhuayo, provincia de Quispicanchi – Cusco

Informe Final – Junio de 2014

Marco Zeisser Polatsik

Teresa Tupayachi Mar

1. 	Objetivos y metodología del estudio

1.1.	Objetivos

El objetivo del estudio es evaluar / medir los resultados directos de la acción desarrollada por la Asociación Civil Pachamama Raymi en las 13 comunidades del distrito de Ccarhuayo, en relación al objetivo superior de “contribuir a erradicar la pobreza de la población” y en los ejes abordados a través de la metodología Pachamama Raymi: 1) Mejorar la salud preventiva, 2) Lograr recuperación ecológica y económica y 3) Reforzar la cultura y redes sociales. El proyecto se ha desarrollado en las 13 comunidades del distrito, con un grupo de 9 comunidades desde 2011. Cuatro comunidades se incorporaron a partir del final del 2012.

CUADRO 1 Participación de las comunidades a los concursos Pachamama Raymi

| Nro. | Comunidad | Familias Residentes | 1er | 2do | 3er | 4to |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anccasi (1) | 57 | * | * | * | * |
| 2 | Ccasapata | 29 | * | * | * | * |
| 3 | Chillihuani | 36 | * |  | * | * |
| 4 | Chuclluhuiri | 26 | * | * | * | * |
| 5 | Cjallhua | 36 |  | * | * | * |
| 6 | Hachaccalla | 43 | * | * | * | * |
| 7 | J.C.Mariátegui | 25 |  |  | * | * |
| 8 | Junuta | 22 | * | * | * | * |
| 9 | Lahuani | 34 |  |  | * | * |
| 10 | Nuevo Amanecer Coya | 25 | * | * | * | * |
| 11 | Parccoccalla | 73 |  |  | * | * |
| 12 | Sumana | 42 |  |  | * | * |
| 13 | Tayancani | 36 | * | * | * | * |
| Total general | 484 |  |  |  |  |

Fuente: Informes de los concursos de Pachamama Raymi. Los datos de residentes corresponden al 4° concurso

(1) En los dos primeros concursos, los participantes del anexo de Pirqui de la comunidad de Anccasi han sido registrados por separado.

1.2.	Principios de estudios de impacto

Un estudio orientado a medir el impacto de una acción debe buscar identificar los logros atribuibles directamente a está. En este sentido, hay que discernir los factores externos, es decir que no estén bajo el control del proyecto, favorables o no que han podido influir en los cambios esperados en el período considerado. Por ejemplo, si se trata de “erradicar la pobreza”, indicadores económicas globales (inflación, niveles de precios) o locales (posibilidad de empleo en obras de envergadura, minería) pueden tener una influencia relevante.

En este sentido, es importante establecer la situación “sin el proyecto”, es decir lo que hubiera ocurrido aún sin la acción de Pachamama Raymi en la zona considerada, como tendencia en aspectos económicos, sociales, ambientales en la zona de trabajo. Por ello, identificamos un conjunto de factores de cambio con alguna influencia en los temas abordados como por ejemplo, otros proyectos estatales o privadas con fines similares, nuevas actividades económicas, etc. Los efectos que se pueden constatar a las pocas semanas de haber concluido las actividades, serán entonces iguales a:

| X1 los cambios o resultados que han ocurrido con el proyecto (y directamente atribuible a él) | - | X0 los cambios o los resultados que se habrían dado (de todas maneras) en ausencia del proyecto |
| --- | --- | --- |

1.3. 	Contecto y tendencias

Índice de desarrollo humano

El distrito de Ccarhuayo tiene un índice de desarrollo humano – IDH – en 2012 de 0.1346 que lo ubica en el rango 1822 de los 1834 distritos existentes en el país. Ver Cuadro 2. Es el rango más bajo de la Región Cusco.

En relación a las cifras país, el IDH del distrito representa apenas 27%, en relación a la región el 30% y en relación a la provincia, el 46%. La esperanza de vida al nacer es inferior de 14 años en relación al país, el porcentaje de población con educación secundaria completa es 5 veces inferior al nivel nacional. El número de años de educación por la población de 25 años y más es sólo de 3.4 años, cuando en el Perú, el promedio es 9. El ingreso familiar per cápita de 117 Soles, es 6 veces inferior al a la cifra para el país (S/. 697). Para todos los indicadores, el distrito de Ccarhuayo se ubica entre los 10% de distritos con cifras más bajas. Las diferencias se aprecian más claramente en los Gráficos 2 a, b, c y d.

Cuadro 2  Índice de desarrollo humano – distrito, provincia, región y país 2012

| Indicadores | PERÚ | CUSCO | Quispicanchi | Ccarhuayo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IDH | 0.5058 | 0.4434 | 0.2919 | 0.1346 |
| Clasificación |  | 11 | 134 | 1822 |
| Esperanza de vida al nacer | 74.31 | 69.98 | 64.13 | 60.96 |
| Clasificación |  | 22 | 181 | 1773 |
| Población con educación secundaria completa | 67.9% | 69.5% | 42.9% | 13.3% |
| Clasificación |  | 10 | 107 | 1725 |
| Años de educación (pobladores de 25 años y más) | 9.00 | 8.07 | 5.45 | 3.40 |
| Clasificación |  | 14 | 154 | 1808 |
| Ingreso familiar per cápita | 697 | 553 | 318 | 117 |
| Clasificación |  | 10 | 123 | 1747 |

Fuente: Informe sobre desarrollo humano Perú 2013 / Tabla IDH por distrito 2012 – Clasificación en relación a 196 provincias y 1834 distrito (en 2012).

Gráfico 1  índices de desarrollo humano: País, región, provincia y distrito

Gráficos 2  a, b, c, d  Indicadores del Índice de Desarrollo Humano (PNUD) –

Evolución del Índice de Desarrollo Humano

El Cuadro 3  y el Gráfico 3  nos permiten ver las brechas y la evolución diferenciada entre los distintos ámbitos, nacional, regional, provincial y del distrito de Ccarhuayo. El IDH ha mejorado en el país en un 28%, entre 2003 y 2012. En el mismo período, el índice para Cusco ha aumentado de 60%, al tal punto que, de 70% de IDH nacional en 2003, el IDH regional alcanza el 88% en 9 años después.

El IDH de la provincia de Quispicanchi sigue la misma tendencia, pero a un nivel inferior; sólo progresa de 30% en el período considerado. En Ccarhuayo, la tendencia es diferente: disminuye entre 2003 y 2010, repunta en 2011 y vuelve a caer en 2012, al tal punto que el IDH en este año es inferior de 6% a lo que era en el 2003.

Cuadro 3 Evolución del índice de desarrollo humano 2003 - 2012

|  | IDH | Clas. | IDH | Clas. | IDH | Clas. | IDH | Clas. | IDH | Clas. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ámbito | 2003 |  | 2007 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | % |
| Perú | 0.3657 |  | 0.3952 |  | 0.4832 |  | 0.4906 |  | 0.5058 |  | 38% |
| Cusco | 0.2771 | 16 | 0.3141 | 17 | 0.3895 | 16 | 0.4142 | 15 | 0.4434 | 11 | 60% |
| Quispicanchi | 0.2249 | 150 | 0.2248 | 152 | 0.2641 | 157 | 0.2790 | 139 | 0.2919 | 134 | 30% |
| Ccarhuayo | 0.1439 | 1,794 | 0.1281 | 1,815 | 0.1258 | 1,823 | 0.1448 | 1,813 | 0.1346 | 1,822 | -6% |
| Índice base 100 en 2003 |
| Perú | 100 |  | 108 |  | 132 |  | 134 |  | 138 |  |  |
| Cusco | 100 |  | 113 |  | 141 |  | 149 |  | 160 |  |  |
| Quispicanchi | 100 |  | 100 |  | 117 |  | 124 |  | 130 |  |  |
| Ccarhuayo | 100 |  | 89 |  | 87 |  | 101 |  | 94 |  |  |

Fuente: Informe sobre desarrollo humano Perú 2013 / Tabla IDH por distrito 2003, 2007, 2010, 2011

Gráfico 3 Evolución de índice de desarrollo humano 2003 – 20012

Fuente: Informe sobre desarrollo humano Perú 2013 /

Tabla IDH por distrito 2003, 2007, 2010, 2011. Índice 100 = 2003

Demografía

En cuanto a población, el cuadro que presentamos a continuación establece comparaciones entre la situación del distrito de Ccarhuayo, la de la provincia, de la región y del país. Las cifras muestran una evolución de la demografía distrital similar a la de la provincia de Quispicanchi en este siglo: un aumento anual de 0.40%, la mitad del aumento a nivel regional (Cusco, +0.82%), lejos de la dinámica demográfica del país, 1.33% de incremento anual. La población distrital es esencialmente rural, alrededor del 80%.

Cuadro 4 Evolución comparativa de la población del distrito de Ccarhuayo

|  | Ámbito |
| --- | --- |
|  | Año | Ccarhuayo | Quispicanchi | Cusco | Perú |
|  | 2000 | 2,962 | 84,602 | 1,173,757 | 25,983,588 |
|  | 2001 | 2,983 | 85,146 | 1,185,457 | 26,366,533 |
|  | 2002 | 3,003 | 85,644 | 1,196,650 | 26,739,379 |
|  | 2003 | 3,021 | 86,104 | 1,207,423 | 27,103,457 |
|  | 2004 | 3,036 | 86,528 | 1,217,862 | 27,460,073 |
|  | 2005 | 3,051 | 86,927 | 1,228,055 | 27,810,540 |
|  | 2006 | 3,065 | 87,297 | 1,237,955 | 28,151,443 |
|  | 2007 | 3,077 | 87,632 | 1,247,503 | 28,481,901 |
|  | 2008 | 3,087 | 87,939 | 1,256,770 | 28,807,034 |
|  | 2009 | 3,096 | 88,222 | 1,265,827 | 29,132,013 |
|  | 2010 | 3,105 | 88,488 | 1,274,742 | 29,461,933 |
|  | 2011 | 3,112 | 88,737 | 1,283,540 | 29,797,694 |
|  | 2012 | 3,118 | 88,967 | 1,292,175 | 30,135,875 |
|  | 2013 | 3,123 | 89,175 | 1,300,609 | 30,475,144 |
|  | 2014 | 3,127 | 89,359 | 1,308,806 | 30,814,175 |
| Variación 2000 -2014 | Absoluta | 165 | 4,757 | 135,049 | 4,830,587 |
|  | % | + 6% | + 6% | + 12% | 19% |
|  | % anual | + 0.40% | + 0.40% | + 0.82% | 1.33% |
| Perspectiva 2015 | 3,129 | 89,517 | 1,316,729 | 31,151,643 |

Fuente: INEI.

El Gráfico 4 ilustra los datos del cuadro de población, con la evolución comparada la tasa de crecimiento anual de las poblaciones del Perú, de la región Cusco, de la provincia de Quispicanchi y del distrito de Ccarhuayo.

Gráfico 4  Tasa de crecimiento demográfico anual (%)

Fuente: INEI

El censo del 2007 nos provee de referencias interesantes en cuanto al estado de las viviendas y la higiene, temas asumidos por el proyecto en Ccarhuayo:

- Sólo 21 viviendas de las 760 censadas en el ámbito rural del distrito contaba con una chimenea instalada en el cuarto donde se cocina.

- En cuanto a instalaciones higiénicas, apenas 25 hogares de los 655 del distrito cuentan con un pozo séptico, 83 con un pozo ciego.

Pisos ecológicos y actividades agropecuarias

La superficie agropecuaria ocupa el 80% de las 30,431 hectáreas del distrito. Se ubican en tres pisos ecológicos; quechua, suni y puna. Este último represente el 80% de la superficie.

Los pastos naturales ocupan la mayor parte de la superficie agropecuaria (77%), las tierras agrícolas representan un porcentaje bajo, 4% y las tierras bajo riego no alcanzan el 1%. Los pastos cultivados representan un porcentaje mínimo de las tierras cultivadas, menos de tres por ciento. La mayor parte de los pastos cultivados cuentan con riego.

Cuadro 5 Superficie agrícola y tipo de tierras

|  | Quechua |  | Suni |  | Puna |  | Total | %(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superficie Agropecuaria | 6.69 | 0.03% | 3,611 | 15% | 20,802 | 85% | 24,420 | 80% |
| Agrícola | 997 | 4% | (2) |  |  |  |  |
| Cultivada | 4,417 | 18% |  |  |  |  |  |
| Riego | 140 | 1% |  |  |  |  |  |
| Pastos naturales | 18,866 | 77% |  |  |  |  |  |
|  |  | Pastos cultivadas | Riego | Secano | Total | % (3) |
|  |  | Alfalfa | 3.08 | 0.13 | 3.2 |  |
|  |  | Ray grass | 21.32 | 1.41 | 22.73 |  |
|  |  | Total | 24.4 | 1.53 | 25.93 | 2.60% |

| (1) porcentaje de la superficie total del distrito (2) porcentaje de las superficie agropecuaria | (3) porcentaje de la superficie cultivada |
| --- | --- |

Fuente: Censo agropecuario 2012, INEI

Los principales cultivos son la papa nativa (más de 50% de la superficie cultivada en el año), el maíz (12%), la papa blanca (8%) y la haba en grano (7%). Las tierras registradas en el censo destinadas a la producción forestal no alcanzan una hectárea (eucalipto 0.1 hectáreas, pino, 0.03).

La actividad pecuaria

Acorde a los pisos ecológicos del distrito, las alpacas representan el mayor número de animales en el distrito (12,435). El 12% de estos es suri. Los vacunos son mayormente criollos (81%), así como las ovejas (91%). Según el censo del 2012, las familias tienen en total más de 6,500 cuyes, es decir unos  14 cuyes por familia residente en promedio.

Cuadro 6  Hatos ganaderos en el distrito de Ccarhuayo

|  | Total | Criollo | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vacuno | 1,230 | 998 | 81% |  |
|  |  | Total | Criollo | % |
|  | Ovino | 7.176 | 6,542 | 91% |
|  |  |  | Total | Suri | Huacaya | Cruzados |
|  |  | Alpacas | 12,435 | 1,525 | 9,520 | 1,049 |
| Cuyes | 6,548 |  |  |  |

Fuente: Censo agropecuario 2012, INEI

Otra actividad: la minería

El distrito de Ccarhuayo tiene el 78% de su territorio concesionado (86 concesiones). Lo ubica en segundo lugar en la provincia, después del distrito de Camanti (79%) que se ubica en la vertiente amazónica, zona con mucha minería aluvial (en río). Son porcentajes muy encima del promedio provincial que cuenta con el 49% de superficie concesionada, como lo muestra el Cuadro 7 y el Gráfico 5.

| Un nuevo orden en el entorno y en el interior de las personas |  |
| --- | --- |

Cuadro 7  Concesiones mineras en la provincia de Quispicanchi y sus distritos - 2013

|  | Superficie Ha | Concesiones | Hectáreas | % (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quispicanchi | 737,522 | 986 | 363,759 | 49% |
| Camanti | 337,636 | 581 | 266,680 | 79% |
| Ccarhuayo | 30,431 | 86 | 23,775 | 78% |
| Oropesa | 7,848 | 21 | 2,522 | 32% |
| Andahuaylillas | 8,587 | 41 | 2,659 | 31% |
| Ocongate | 95,088 | 57 | 29,171 | 31% |
| Ccatcca | 29,753 | 37 | 7,673 | 26% |
| Lucre | 11,829 | 29 | 1,904 | 16% |
| Marcapata | 130,547 | 69 | 19,483 | 15% |
| Quiquijana | 36,516 | 28 | 5,169 | 14% |
| Urcos | 14,095 | 20 | 1,833 | 13% |
| Cusipata | 24,322 | 8 | 2,305 | 9% |
| Huaro | 10,871 | 9 | 586 | 5% |

(1)% de la superficie total.   Fuente: datos de INGEMMET, elaboración José De Echave, CooperAcción

Gráfico 5. Concesiones mineras en Quispicanchi y Ccarhuayo (% del área total, 2013)

No sólo la superficie concesionada en 2013 es un indicador importante. También lo es el crecimiento sostenido de solicitudes de derechos mineros o petitorios en la última década. En la provincia, la superficie de concesiones se multiplicó por 4 en este período; un poco menos de 90,000 hectáreas en 2005 a más de 360,000 hectáreas. La necesidad que tienen mineros informales de encontrar nuevas zonas de expansión para sus actividades podría explicar esta situación (análisis de J. De Echave, CooperAcción)

Programas sociales

El programa JUNTOS, orientado a hogares en condición de pobreza prioritariamente de las zonas rurales, atendió en el distrito de Ccarhuayo a 400 familias en 2012 y 405 en 2013. Globalmente, representa un ingreso de 720,000 soles por año en el distrito. Por otra parte, Ccarhuayo se encuentra dentro de los distritos que califican para el Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Dicho fondo fue creado para cerrar las brechas de infraestructuras existentes en el país, facilitando proyectos de agua potable y saneamiento, caminos, electricidad, telefonía e Internet en los distritos más pobres del país. No hemos podido averiguar si hubo inversión del FONIE en el distrito.

Presencia de instituciones privadas de apoyo al desarrollo

Las personas entrevistadas en las comunidades indicaron que no había otra institución privada que haya trabajado recientemente en el distrito salvo la Asociación Civil Pachamama Raymi. Así mismo, todas señalan como antecedente, el trabajo de CCAIJO (Centro de Capacitación Agro Industrial Jesús Obrero) y de Fe y Alegría, que son obras de la Compañía de Jesús en capacitación y organización (producción agropecuaria), con la construcción de fitotoldos para la producción de hortalizas.

1.4.	Tendencias

La información presentada en los puntos anteriores no constituye estrictamente, una línea de base; pero son indicadores para apreciar los cambios impulsados por Pachamama Raymi. A continuación, señalamos elementos que permiten considerar los cambios o los resultados que se habrían dado (de todas maneras) en ausencia del proyecto. Enumeramos tanto los aspectos positivos para el propósito del proyecto (erradicar la pobreza; mejorar la salud preventiva, recuperación económica y ecológica, desarrollo de redes sociales y valoración de la cultura) como otros que obstaculizan este anhelo durante los tres años del proyecto. Estos elementos no permiten establecer con precisión la situación “sin proyecto”, pero indican tendencias (ver Cuadro 8).

Cuadro 8  Tendencias que influyen en el logro de los objetivos del proyecto

| Aspectos positivos | Aspectos negativos |
| --- | --- |
| Posibilidad de empleo en la zona, que significa incremento de ingresos: carretera interoceánica, obras de la municipalidad | Demanda de mano de obra y jornal elevado significa incrementa de los costos y puede limitar la actividad agrícola y su rentabilidad |
| Incremento de la actividad minera informal por el alto precio de los minerales significa mayor ingresos | Tendencia a la migración, particularmente de los jóvenes, que ya no se dedican (o quieren) a la agricultura. |
| Programa Juntos permite un ingreso complementario dirigido a mejorar la salud y la dieta familiar | ¿Cambio climático? ¿Tendencia a mayor escasez del agua? |
| Incremento del consumo regional de cuyes deriva en un mercado activo en la zona | Precios poco atractivos de productos agropecuarios: papa, fibra. |
| Presencia de Rondas Campesinas permitió la disminución (desaparición?) del abigeato, favoreciendo la inversión de las familias en ganadería |  |

Fuente: entrevistas a comuneros de Ccarhuayo y equipo de Pachamama Raymi

1.5.	Metodología

Selección de los temas a abordar en el estudio

Como mencionado más arriba, en la perspectiva de erradicar la pobreza en el ámbito de trabajo, la acción de Pachamama Raymi articula tres ejes:

1) Mejorar la salud preventiva,

2) Lograr recuperación ecológica y económica y

3) Reforzar la cultura y redes sociales.

El número de acciones impulsadas en cada uno de los ejes señalados varía de un concurso a otro. Como referencia tomamos acá los temas más importantes resumidos en las encuestas realizadas a las familias, como lo muestra el Cuadro 9.

Cuadro 9  Número de acciones impulsadas por eje – concursos pachamama Raymi

|  | Mejorar la salud preventiva | 37 |
| --- | --- | --- |
|  | Mejorar la cosecha y composición de su huerto | 8 |
|  | Mejorar la crianza de cuyes | 8 |
|  | Cocina y agua | 2 |
|  | Higiene de la familia | 10 |
|  | La comunidad | 2 |
|  | La calidad de la vivienda ha mejorado | 7 |
|  | Recuperación ecológica y económica | 16 |
|  | Forestación y pastoreo | 7 |
|  | Aumentar la productividad pecuaria | 9 |
|  | Reforzar la cultura y redes sociales. | 5 |
|  | Total | 58 |

Fuente: encuestas anuales de Pachamama Raymi

Los registros efectuados anualmente por Pachamama Raymi en los tres años del proyecto así como las visitas de campo realizadas en el marco del presente estudio permiten apreciar las acciones impulsadas por Pachamama Raymi y verificar lo que las familias comunidades y municipalidad han implementado efectivamente. Se traduce en el porcentaje de familias que han realizado una acción o una práctica en relación al número total de familias en las comunidades. Ilustra también los cambios generados en las comunidades y la municipalidad que cambió de rumbo.

Para ir más allá de la simple contabilidad de lo que se ha hecho e implementado, es decir medir el efecto (impacto) inmediato del proyecto, tomamos la opción de priorizar sólo algunos aspectos dentro de estas 58 acciones impulsadas:

- En cuanto a salud preventiva, valorar la mayor inversión realizada por la familia, es decir el mejoramiento de su vivienda

- En cuanto a recuperación económica: valorar la inversión y el incremento de los ingresos de las familias al final del 2013 y evaluar las tendencias y perspectivas de las tres principales actividades productivas impulsadas en el Distrito: alpaca, cuyes y forestación

Para tales fines, empleamos los siguientes métodos:

a) La revisión de los datos disponibles, acopiados por Pachamama Raymi:

- Los resultados de los cuatro concursos realizados en el distrito: participación, calificaciones.

- Las encuestas realizadas en tres ocasiones en cuanto a los efectos de la acción de Pachamama Raymi. Las familias encuestadas fueron escogidas al azar. El cuadro siguiente especifica el número de encuestas por comunidad.

Cuadro 10  Número de encuestas levantadas por comunidad y año

|  |  | Residentes | dic-11 | jun-13 | nov-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2013 |  |  |  |
| 1 | Anccasi | 25 | 57 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | Ccasapata | 26 | 29 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Chillihuani | 36 | 36 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | Chuclluhuiri | 25 | 26 | 3 |  |  |
| 5 | Cjallhua |  | 36 | 4 |  | 4 |
| 6 | Hachaccalla | 43 | 43 | 4 | 3 | 5 |
| 7 | Junuta | 22 | 22 | 2 |  |  |
| 8 | Nuevo Amanecer Ccoya | 25 | 25 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Pirqui |  | 22 | 2 |  |  |
| 10 | Tayancani | 36 | 36 | 3 | 3 |  |
| 11 | Sumana |  | 42 |  | 5 | 4 |
| 12 | Parcoccalla |  | 73 |  | 5 | 6 |
|  | Ccarhuayo | 260* | 425 | 27 | 28 | 36 |

Fuente: Pachamama Raymi. * En 2011, sólo participaron 9 comunidades

b) Entrevistas a familias seleccionadas con el apoyo del equipo de Pachamama Raymi, en función a su participación y resultados en las actividades de los 4 concursos realizados (acciones realizadas en su casa o chacra, participación a cursos y pasantías, etc.).  Las entrevistas fueron realizadas en dos visitas de campo:

- En la primera, la entrevista a las familias se centró en los resultados y efectos globales de la participación de las familias a las acciones de Pachamama Raymi;

- En la segunda, las entrevistas se centraron en las producciones de alpaca y cuyes, con el fin de establecer las inversiones realizadas, los costos y los ingresos de estas actividades productivas.

c) La comprobación en campo: de manera complementaria a las entrevistas, las visitas de terreno, en las mismas chacras y terrenos comunales, han permitido comprobar las acciones desarrolladas como forestación y manejo de pasto. Los registros fotográficos ilustran dicha comprobación.

Además de las familias campesinas, realizamos entrevistas a otros actores clave como:

- Autoridades comunales y de asociaciones

- Autoridades y funcionarios municipales

- Funcionarios de sectores estatales: salud, educación, agricultura.

- Los equipos de Pachamama Raymi: coordinadores, expertos campesinos.

2.	Metodología y estrategia de Pachamama Raymi

Se retoma acá el marco conceptual de la metodología y su adecuación concreta en este proyecto, para tratar luego de apreciar los resultados en la perspectiva de adopción de las medidas impulsadas.

2.1.	El marco conceptual de la metodología

La metodología Pachamama Raymi (en adelante PMR) fue diseñada y desarrollada en el Cusco en la segunda mitad de los ochenta por el PRODERM (Proyecto de Desarrollo Rural en Microrregiones, cofinanciado por el gobierno peruano, los Países Bajos, la Unión Europea). La metodología Pachamama Raymi fue concebida para superar los límites de métodos tradicionales de extensión agrícola, como:

- El modelo de “capacitación y visitas”, todavía muy difundido. Se caracteriza porque el técnico del proyecto apoya a los campesinos por medio de visitas frecuentes y regulares, para resolver sus problemas con base a los conocimientos del técnico respaldados por diferentes expertos (técnicos) a quien puede consultar.

- El modelo lineal, otra metodología muy difundida para la introducción de cambios tecnológicos es el “modelo lineal”: la investigación científica encuentra soluciones a problemas y se “extiende” las soluciones a los usuarios (campesinos). Este modelo también fue llamado “Transferencia de Tecnología”.

Otros modelos alternativos que aparecieron, dieron énfasis en el conocimiento local, a las capacidades del campesinado para innovar, y participar en la investigación agraria. PMR se inscribe en este enfoque: “estar atentos a cómo los campesinos actúan y reaccionan ante las metodologías de innovación tecnológica usadas por los proyectos de desarrollo”, “...metodología basada en reconocer y estimular la creatividad y el potencial investigativo e innovador de los agricultores” (DEXCEL – MASAL 2003).

|  | La creación de competencias tiene como requisito una visión de futuro y una fuerte voluntad de las personas y los pueblos, para buscar su desarrollo |
| --- | --- |

“La lógica que impulsó el diseño de Pachamama Raymi es sencilla: "desarrollo" implica generar cambios. La tarea inicial de cualquier proyecto de desarrollo sería entonces:

• definir cuáles son los cambios que deben introducirse (contenidos, innovaciones),

• cuántas personas deberían aplicar estas innovaciones,

• definir cómo se los introduce, y

• introducir los cambios, logrando la adopción de las innovaciones por un porcentaje relevante de la población.

“El éxito de un proyecto depende de la eficiencia y eficacia logradas en cada uno de estos pasos.  Esta fue la lógica del diseño de la herramienta Pachamama Raymi.”

La metodología PMR nace también con el anhelo de romper el círculo vicioso de deterioro ambiental y pobreza rural, fomentando el manejo sustentable de los recursos naturales.

Enfoque pedagógico

Pachamama Raymi parte de la metodología cognitiva de capacitación, que se distingue por plantear que el educando - en este caso el/la campesino(a) -  ya posee una base de conocimiento previa al proceso de capacitación. De lo que se trata entonces es de apoyarlo en el proceso de sistematización de ese conocimiento propio y su conjugación con conocimientos complementarios nuevos, para el estudio y solución de problemas concretos. Así, los conocimientos, habilidades y aptitudes de las personas se constituyen en la base fundamental del sistema de capacitación y son el punto de partida del proceso.

“La postura metodológica cobra singular importancia en contextos interculturales… Reconocer la validez de los conocimientos previos, como es el caso de la metodología cognitiva, implica el reconocimiento de la validez de la cultura del grupo meta. Esto significa que se incorpora al proceso de capacitación un vasto y valioso bagaje de conocimientos tradicionales.” (Van Immerzeel, 2002, pág. 50)

Principales elementos de la metodología PMR

Hay cuatro elementos fundamentales en la metodología: 1) la definición clara de la metas a alcanzar, 2) El interaprendizaje, es decir la capacitación entre pares, 3) la motivación para lograr los avances en la introducción de las innovaciones y 4) el fortalecimiento de los actores locales para enraizar los procesos y lograr un mayor dinamismo en el desarrollo territorial. Es importante también recordar acá el enfoque que sustenta la metodología.

La definición de metas claras y exigentes

Se trata de definir en primera instancia, cuántas familias campesinas deberían participar y adoptar las innovaciones  para lograr el anclaje (ver más abajo el recuadro “La teoría de la lenta difusión natural”) de los cambios en la población, es decir el número suficiente de familias dentro de un universo dado de familias que aplique los principios impulsados. Debe considerar un cierto porcentaje más un extra de seguridad, que compense la baja de familias involucradas al momento del retiro del proyecto.

Otro elemento de la definición de metas claras, es la determinación de los contenidos marco, es decir determinar cuáles deberían ser los principales cambios para obtener el mayor impacto en los temas seleccionados. La determinación de los contenidos marco corresponden al equipo del proyecto, sobre la base de su pericia y de métodos más o menos sofisticados de diagnóstico, como la simulación.

Finalmente, es importante reforzar la propuesta de contenidos con la combinación de estos e ideas, innovaciones, contenidos concretos que tanto el equipo del proyecto como las mismas familias campesinas van acumulando, reforzamiento que conduce la consolidación de las metas trazadas

El interaprendizaje

El principal pilar de la metodología PMR es la capacitación horizontal, entre pares, de campesino a campesino. Se diferencia del enfoque “transferencia de tecnología”, que supone que técnicos recogen los problemas a ser resueltos, buscan cuáles serían las soluciones y los devuelven como paquete de respuestas a la población.

La metodología PMR plantea que no se deben compartir las técnicas (aún menos “paquetes tecnológicos”), como tales, sino métodos para investigar, probar y adaptar lo conocido a las circunstancias cambiantes, que pueda, de forma autónoma, dar respuesta a las dinámicas condicionantes del medio y del entorno. “Finalmente,  no se trata de implementar o adoptar una innovación sola,  sino que se trata de forjar una cultura tecnológica adecuada” (Van Immerzeel 2002, pág. 61)

Concretamente, en Pachamama Raymi, se busca las familias y organizaciones más exitosas, para luego compartir sus conocimientos y habilidades, fomentando la propagación de las mejores prácticas a gran escala. Esto se realice a través de pasantías, intercambios, y acceso a facilitadores y expertos campesinos que brindan cursos prácticos y capacitaciones constantes. Las familias participantes tienen así un intensivo intercambio con sus pares, conociendo las mejores experiencias en su ámbito o en ámbitos similares; “transparentar la información, para hacer posible el inter aprendizaje, ya que todos saben y pueden contribuir, lo que es la esencia de la metodología cognitiva” (Van Immerzeel, pág.52)

Motivación mediante concursos

Otro pilar de la metodología PMR es aplicar técnicas de competición usualmente encontradas en el mundo empresarial. La emulación y la competencia son importantes motivadores de la conducta de las personas. La lógica del concurso se basa en ofrecer un mecanismo de motivación que busca inducir a la experimentación práctica, por parte del usuario, de los contenidos que se pretende promover e incentivar a la población participante a lograr cambios sustanciales en cuanto a la recuperación ambiental y su nivel de vida, a corto plazo.

Se logra la motivación y participación sistemática, repetitiva y generalizada de la población mediante “concursos solidarios”, con reglas explícitas y sistemas de evaluación frecuente y detallada de la participación y de los cambios logrados. Los concursos se realizan a dos niveles: entre familias y entre sus organizaciones (comunidad). Se puede prever también concursos parciales, en temas importantes que no recibieron atención suficiente en los concursos generales.

Fortalecimiento de los actores locales

La premisa de la metodología PMR es que cambios sostenibles no pueden ser impuestos de afuera. En este sentido, es ineludible el apoyo de la población de la zona de trabajo, de sus organizaciones y sus autoridades, para crear condiciones positivas para reforzar el proceso de capacitación y lograr un mayor dinamismo en el desarrollo territorial. La estrategia de trabajo debe entonces fortalecer y articular los actores locales. Significa:

Involucrar permanentemente las organizaciones de la población, en particular las organizaciones campesinas: estas deben ser reforzadas en su rol de interlocutor permanente para afinar los contenidos de la capacitación, para la organización de los concursos, la evaluación, la premiación, etc.

Fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para que se involucren en los procesos e desarrollen su capacidad de interlocución e interacción con la población campesina y sus organizaciones. Significa para las autoridades y los funcionarios municipales, trabajar en una relación horizontal de intercambio e interaprendizaje, superando la tradicional relación subordinada y clientelista.

Promover alianzas con y entre los sectores públicos y privados, buscando la concertación, compartiendo los procesos de planificación y el poder de decisión sobre los recursos a emplear para el desarrollo territorial.

|  | No se trata tanto de “convencer” cuanto ayudar a descubrir que hay un futuro mejor y que ello depende de la propia voluntad y de la capacidad de organizarse alrededor de objetivos claros y viables. |
| --- | --- |

Propagación y anclaje de las propuestas e innovaciones

Un aspecto importante de la metodología es buscar mecanismos eficientes de la difusión de las innovaciones promovidas, que conducen al “anclaje” de estas en los hábitos y la práctica de la población. El PMR postula que se tiene que lograr una masa crítica que garantice la continuidad del desarrollo de las innovaciones en un ámbito dado. Fundamenta este postulado en la teoría de la difusión natural (de innovaciones). Empíricamente, la Asociación Civil Pachamama Raymi propone llegar al menos al 30% de la población. Considerando una merma del 20% (familias que dejan de hacer las innovaciones), la meta de la metodología involucra por lo menos al 50% de la población.

La teoría de la lenta difusión natural (van Immerzeel, 2002:60) Pueden pasar muchos años desde la primera introducción de una novedad, hasta que otra persona haga experimentos y lo pruebe con éxito. En este contexto es interesante indicar que esa “resistencia” a algo nuevo, es universal: “Parece que hay poca diferencia entre un médico de Estados Unidos o un campesino indio, para el tiempo que demora para adoptar una innovación” (Van den Ban; 100, traducción suplida)…. La difusión de la novedad parece ser un proceso logarítmico. Esto es propio de procesos naturales de difusión y es aplicable a temas tan diversos como la propagación de una enfermedad en una población, la difusión de una nueva “moda”, como el tatuaje, o el avance de un incendio forestal. Al inicio cuesta mucho esfuerzo para prender el fuego y es probable que se apague. La primera llamita consume una hoja seca y se apaga al no encontrar más material fácilmente inflamable. En caso que encuentre más hojas, se podría agrandar el fuego. Los problemas iniciales de la propagación se evaporan al calor del incendio y el fuego se agrande más. El fuego se propaga sólo y a un ritmo veloz, una vez lograda cierta proporción. En el caso de la difusión de una novedad pasa algo similar. A un inicio todavía no existen las condiciones para difundirla. Estas condiciones se vuelven más favorables en la medida que la novedad se difunde a más personas, y que: la información a detalle de la novedad se hace más conocida; la comprensión de los procesos en juego se generaliza, y aumenta, la motivación para experimentar aumenta, al ver cada vez más personas con las ventajas que ofrecen la novedad.

Etapas para la implementación de la metodología PMR

La implementación de la metodología requiere de cinco etapas (Choquevilca, 2012), desde la fase de diseño del proyecto hasta la etapa de seguimiento y evaluación:

- La primera etapa se concentra en el diseño del proyecto, y comprende la identificación del área de acción, la definición de los contenidos marco y la justificación del proyecto en términos de costo-beneficio.

- La segunda etapa se inicia con la constitución del equipo de trabajo y termina con la promoción del proyecto en el área de trabajo.

- En la tercera etapa se hace la selección de los municipios  una vez determinada el área de trabajo con precisión, se firman convenios con los municipios.

- En la cuarta se formula y difunde las bases del concurso general entre familias y entre comunidades.

- En la quinta etapa, el seguimiento y la evaluación son las tareas principales del equipo de trabajo durante la ejecución de los concursos. Sobre la base de la información generada se organiza el interaprendizaje, se corrigen los problemas y se aprovechan las oportunidades. Además, se prepara el concurso subsiguiente.

| La “Tinkada” sobre arbolitos que se están trasplantando. La observación y respeto a las tradiciones, costumbres y elementos culturales de cada pueblo, es esencial e insoslayable |  |
| --- | --- |

2.2.	Una metodología que da resultados

Pachamama Raymi y la municipalidad en el distrito de Ccarhuayo han desarrollado 4 concursos en el distrito de Ccarhuayo:

1er concurso, al primer semestre de 2011 (hasta agosto)

2do concurso, de noviembre 2011 a mayo 2012

3er concurso, noviembre 2012 a mayo 2013

4to concurso, julio a noviembre 2013

Los dos primeros concursos (financiados por la Greer Foundation) se desarrollaron en 9 comunidades del distrito, los dos últimos en todas las 13 comunidades del distrito (financiado por la Fundación Leren van Elkaar). La Rotary Foundation contribuyó para los cuatro concursos.

El distrito tiene 13 comunidades; Pirqui es anexo de la comunidad Anccasi, sus participantes fueron incluidos en esta comunidad en los concursos 3° y 4°.

La participación

Para apreciar los niveles de participación, recurrimos a tres indicadores:

- El número de familias inscritas en cada concurso en relación al número de residentes

- El  número de familias calificadas en relación al número de familias inscritas

- El número de familias que han sido calificadas en uno o varios concursos (participación de una misma familia a 4, 3, 2 o 1 concurso).

Para cada uno de estos indicadores, diferenciamos el grupo inicial de 9 comunidades donde se desarrollaron 4 procesos y el segundo grupo de 4 comunidades, donde sólo se realizaron dos concursos (en 2013).

Familias inscritas

El número de familia inscritas (en la fase inicial de los concursos) representa por lo menos el 80% del universo de las familias, salvo en el tercer concurso, donde el porcentaje “sólo” alcanza el 70%.

Familias calificadas

El porcentaje de familias calificadas e inscritas es muy alto, supera siempre el 80%. Incluso, en el 4to concurso. Las familias se fueron inscribiendo a lo largo del desarrollo del mismo, pues el número de familias calificadas supera el número inicial de inscritos. Las 4 comunidades que participaron sólo en dos concursos tienen porcentajes similares al grupo de las 9 comunidades que participaron en 4, siguiendo las mismas tendencias.

Número de familia que participaron en varios concursos

Grupo de 9 comunidades con 4 concursos: más de los dos tercios de las familias que calificaron, han participado en más de un concurso. Incluso, una quinta parte ha participado en todos los concursos, mostrando constancia y perseverancia.

Grupo de 4 comunidades con 2 concursos: más de la mitad (57%) de las familias calificadas, participaron en dos concursos, lo que indica su interés y movilización.

En términos generales, se puede afirmar que casi todas las familias campesinas del distrito han participado en por lo menos un concurso. Estas cifras muestran la eficacidad de la metodología de capacitación para la adopción de prácticas e innovaciones. En el párrafo siguiente veremos que estos procesos de aprendizajes son también a bajo costo.

Bajo costo de la capacitación

Para tener aproximación al costo de capacitación mediante la metodología de PMR, hemos tomado la realización de los dos últimos concursos. Pachamama Raymi logró, comprometer a la Municipalidad Distrital de Ccarhuayo en estas actividades, mediante  un convenio para el período agosto 2012 – noviembre 2013. Extrajimos del presupuesto ejecutado, los gastos que se destinan específicamente a la capacitación.

Han sido capacitadas 759 familias a través de dos concursos organizados en el transcurso de estos meses. Podemos considerar que en cada familia, por lo menos la esposa y el esposo han participado de este aprendizaje. Incluso, en muchos casos, participaron también otros familiares, como los hijos o los abuelos. El número de personas capacitadas es entonces 759 familias a razón de dos personas por familia, es decir 1,518 personas.

El Cuadro 11 resume los gastos directamente imputables al proceso de capacitación (personal, gastos de cursos y pasantía, premiación). Complementariamente, consideramos gastos indirectos (administración, monitoreo, evaluación). Pachamama Raymi logró generar un aporte de parte de la municipalidad de 128,000 soles (más de 47,000 US $ o 34,000 €).

Llegamos así a una inversión por persona capacitada de S/. 195 (costo directo), a los cuales habría que añadir 36 Soles de costos indirectos; el total es de S/. 231. En dólares americanos y en euros, los montos son US$ 71 y 84 y 52 y 62 €. Estos montos parecen bien pequeños para actividades de capacitación, en particular en zonas rurales lejanas y accidentadas (alto costo y tiempo de transporte, personal requerido más numeroso).

Cuadro 11   Costo de la capacitación con la metodología Pachamama Raymi

| Rubros | Aportes | Por persona* |
| --- | --- | --- |
|  | Municipio | PMR | S/. | US $ | € |
| Coordinador |  | 19,962 |  |  |  |
| Expertos campesinos | 99,986 |  |  |  |  |
| Facilitador |  | 13,000 |  |  |  |
| Leyes sociales |  | 7,050 |  |  |  |
| Otro personal |  | 2,049 |  |  |  |
| Chofer |  | 1,849 |  |  |  |
| Viáticos |  | 17,250 |  |  |  |
| Intercambio y materiales didácticos | 27,950 | 10,073 |  |  |  |
| Oficina de campo y sus materiales |  | 5,715 |  |  |  |
| Premios |  | 91,619 |  |  |  |
| Aportes costos directos | 127,936 | 168,566 |  |  |  |
| Total costos directos | 296,502 |  | 195 | 71 | 52 |
| Gastos administrativos |  | 52,566 |  |  |  |
| Supervisión, monitoreo y evaluación |  | 2,277 |  |  |  |
| Total costos indirectos | 54,843 |  |  |  |  |
| Costo total | 351,345 |  | 231 | 84 | 61 |

* 759 familias,  o 1518 personas

Tipo de cambio: US $ 1 = S/. 2.746, € 1  = S/. 3.772

2.3.	Una estrategía que funciona

La metodología Pachamama Raymi considera como importante el involucramiento permanente de las organizaciones campesinas y el fortalecimiento de las  capacidades de los gobiernos locales. En Ccarhuayo, el proyecto ha puesto énfasis en establecer una dinámica relación con la municipalidad distrital y de esta con las comunidades y las organizaciones de productores.

| Testimonio del Alcalde Luis Páucar, Junio 2013 “…Pachamama Raymi nos apoyó mucho en el desarrollo técnico, porque tienen buenos técnicos, los expertos campesinos. Ustedes son testigos de cómo están progresando las comunidades. Trabajamos en fruticultura, truchas, artesanía, forestación y también estamos trabajando con la minería informal dando capacitación. En las comunidades, según el expediente técnico, estamos entregando reproductores de alpacas suris y huacayos, cuyes, truchas y mallas ganaderas… |  |
| --- | --- |
| …de pasantía fuimos a Porcón Cajamarca que vimos sobre el área de desarrollo económico y estamos trabajando al mismo nivel, porque ya tenemos medio millón de pinos plantados a nivel del distrito. Por eso Gracias al Ing. Guillermo van Immerzeel que me está apoyando mucho en el área de desarrollo técnico. Pachamama Raymi tiene dominio en el campo de desarrollo técnico. Vi en otros distritos también el desarrollo de sus comunidades con el trabajo de Pachamama Raymi y ahora en mi gestión este convenio con Pachamama Raymi me salió mejor…” |

Un resultado concreto de esta estrategia de acercamiento continuo con los órganos municipales, en particular con la Oficina de Desarrollo Local (ODEL), es la firma de convenios de cooperación, al inicio del período de la actual gestión del alcalde Luis Alberto Pauccar Ccarita y en agosto 2012. El acuerdo entre la Municipalidad Distrital de Ccarhuayo y Pachamama Raymi preveía los siguientes aportes:

| Presupuesto global: | 317,709 S/. |
| --- | --- |
| Aporte de la Municipalidad distrital de Ccarhuayo: | 117,209 S/. |
| Aporte de Pachamama Raymi: | 200,500 S/. |

Veremos a continuación que Pachamama Raymi logró una movilización de fondos públicos mucho más importante. En el Cuadro 11 más arriba, hemos visto el aporte municipal en cuanto a gastos de capacitación: personal, materiales e intercambios, premios. En el primero de estos rubros, la municipalidad  más que duplicó su aporte:

| Aporte previsto en el personal : | 39,600 S/. |
| --- | --- |
| Aporte concretado al 30 de noviembre 2013: | 99,986 S/. |
| Incremento de presupuesto: | + 152% |

Es en el rubro de materiales y herramientas que el incremento es más importante, como lo muestra el Cuadro 12 y el Gráfico 6.

Cuadro 12 inversiones en la producción agropecuaria: Materiales y herramientas (Soles)

|  | Presupuesto previsto | Ejecución presupuestal |
| --- | --- | --- |
| Materiales y herramientas | Muni. | PMR | Total | Muni. | PMR | Total |
| Semillas, plántulas y materiales forestales | 20,689 | 4,360 | 25,049 | 30,040 |  | 30,040 |
| Alevinos | 800 |  | 800 | 46,500 |  | 46,500 |
| Insumos producción alpaquera |  |  |  | 324,000 | 673 | 324,673 |
| Insumos producción lechera |  |  |  | 13,300 | 745 | 14,045 |
| Insumos producción de cuyes |  |  |  | 28,500 | 12 | 28,512 |
| Hortalizas |  |  |  | 5,570 | 220 | 5,790 |
| Forestación y hongos |  |  |  |  | 2,855 | 2,855 |
| Truchas |  |  |  |  | 398 | 398 |
| Minería |  |  |  |  | 1,244 | 1,244 |
| Total inversiones directas | 21,489 | 4,360 | 25,849 | 447,910 | 6,147 | 454,057 |
| Incremento % | 1,984% |  |  |
| Multiplicado por | Por 21 |  |  |

Fuente: informes mensuales de la municipalidad distrital de Ccarhuayo y de Pachamama Raymi. En soles.

Gráfico 6 Presupuesto previsto y ejecutado – Rubro de materiales y herramientas

El aporte municipal en el rubro de materiales y herramientas ha sido multiplicado por 21, en cuanto a:

- Insumos para la producción alpaquera, que incluyen mallas, palos, animales mejorados (S/. 324,000)

- Alevines para la producción de truchas (S/. 45,000)

- En menor medida, insumos para la producción de cuyes, tales como materiales para la construcción de galpones y animales mejorados. Son S/. 28,500 en este rubro.

Cabe mencionar que estos gastos relacionados a las producciones agropecuarias representan inversiones directamente transferidas a las familias campesinas. El Cuadro 13 resume la movilización del presupuesto municipal a favor de las actividades de las familias campesinas, promovidas por Pachamama Raymi. En total, el presupuesto inicial del convenio de agosto 2012 ha sido triplicado. Ver Cuadro 13 y Gráfico 7. Más adelante, en el Anexo 5, se presenta el cuadro completo de la ejecución presupuestal.

Cuadro 13  Resumen de ejecución presupuestal convenio Municipalidad-PMR

Ejecución presupuestal de agosto 20012 a noviembre 2013 – En soles

| Rubro | Presupuesto previsto | Ejecución presupuestal | Variaciones |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Muni. | PMR | Total | Munic. | PMR | Total | Munic. | PMR | Total |
| Personal y viáticos | 48,600 | 45,600 | 94,200 | 225,986 | 59,311 | 285,297 | 365% | 30% | 203% |
| Cursos, materiales didácticos | 31,920 | 3,000 | 34,920 | 27,950 | 10,073 | 38,023 | -12% | 236% | 9% |
| Materiales, herramien-tas, gastos en campo | 32,689 | 5,160 | 37,849 | 470,605 | 19,759 | 490,364 | 1,340% | 283% | 1196% |
| Premios | 4,000 | 90,500 | 94,500 | 12,000 | 91,619 | 103,619 | 200% | 1% | 10% |
| Gastos administrativos |  | 44,040 | 44,040 |  | 52,566 | 52,566 |  | 19% | 19% |
| Supervisión, monitoreo |  | 12,200 | 12,200 |  | 2,277 | 2,277 |  | -81% | -81% |
| Total | 117,209 | 200,500 | 317,709 | 736,541 | 235,604 | 972,145 | 528% | 18% | 206% |
|  | 37% | 63% |  | 76% | 24% |  |  |  |  |

Fuente: Informes mensuales de la municipalidad distrital de Ccarhuayo y de Pachamama Raymi

Gráfico  7  Presupuesto total previsto y ejecutado 2012 - 2013

3. 	Resultados logrados

Vemos en este capítulos los resultados logrados, directamente atribuibles a la acción de Pachamama Raymi, en los temas priorizados por el presente estudio.

3.1. 	Salud preventiva

Como se ha visto en el Cuadro 9, el eje de salud preventiva agrupa la mayor cantidad de acciones impulsadas por Pachamama Raymi en el distrito de Ccarhuayo. Son 37 innovaciones agrupadas en tres campos temáticos:

- Mejoramiento de la dieta: producción y consumo de hortalizas, de cuyes

- Mejoramiento de la vivienda: cocina mejorada, agua limpia, higiene, acondicionamiento, higiene, orden en la casa, atención en la posta de salud,

- Organización comunal: contra el alcoholismo, el incesto y la violencia familiar.

|  | Las diversas innovaciones adoptadas tienen mayor posibilidad de hacerse permanentes mientras mayor sea el porcentaje de las personas o familias que la practican. |
| --- | --- |

El Cuadro 14 resume los resultados de las encuestas realizadas para evaluar la adopción de las acciones y prácticas impulsadas con los concursos. Los porcentajes muestran que las familias han adoptado las acciones propuestas. El postulado es que las innovaciones permanecerán si los porcentajes se mantienen o aumentan (diferentes grados de azul en los cuadros). Al contrario, los porcentajes que decrecen podrían indicar una escasa continuidad en la práctica impulsada (en rojo). Para los Gráficos 8 a, b, c y d, y los puntajes promedios en vivienda y salud a nivel del distrito, sólo se han tenido en consideración los temas en que cuentan con las tres mediciones efectuadas en concursos sucesivos.

Las innovaciones que aparecen con una adopción menos afirmada están ligadas a la producción de hortalizas (específicamente producción y uso de biol y biocidas) así como a la producción de cuyes (en particular compra de reproductores, gestión de la consanguinidad, producción para la venta y el autoconsumo). En este segundo caso, es contradictorio con el incremento de esta producción en el distrito, como lo veremos más adelante en el estudio de las ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..

Cuadro 14  Implementación y adopción de acciones y prácticas en salud preventiva

| Fecha de las entrevistas | dic-11 | jun-13 | nov-13 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº de muestras | 27 | 28 | 36 |
| Mejorar la cosecha y composición de su huerto |  |  |  |
| Tiene un biohuerto | 66% |  | 67% |
| Produce hortalizas (cantidad y variedad) | 47% | 59% | 67% |
| Mantiene el huerto libre de malezas | 54% | 55% | 88% |
| Produce o utiliza compost o humus para abono | 54% | 53% | 75% |
| Produce o utiliza biol | 47% | 35% | 19% |
| Produce o utiliza biocidas | 31% | 31% | 6% |
| Mejorar la crianza de cuyes |  |  |  |
| Tiene cuyes |  |  | 78% |
| menos de 25 |  |  | 58% |
| de 25 a 50 |  |  | 11% |
| de 51 a 100 |  |  | 6% |
| 201 a 250 |  |  | 3% |
| Compraron reproductores | 43% | 31% | 3% |
| Previene la consanguinidad, separación de machos, hembras y crías | 35% | 44% | 3% |
| Tiene registro del empadre | 8% | 22% |  |
| Tiene suficiente alimento todo el año para los cuyes | 43% | 48% | 36% |
| Produce suficientes cuyes para autoconsumo y venta. |  | 48% | 25% |
| Venta de cuyes |  | 20% | 36% |
| Cocina y agua |  |  |  |
| Mejoró la cocina con chimenea | 81% | 61% | 69% |
| Hacen faenas para mantener sistema de agua potable, inc. cloración | 74% |  | 1% |
| Higiene de la familia |  |  |  |
| Construyó una letrina o baño | 89% | 61% | 83% |
| Mayor orden en la casa (ya no permiten animales dentro de la casa | 85% | 61% | 78% |
| Utensilios, platos etc. Guardados en armarios o similar | 78% | 44% | 94% |
| La familia se medica con cierta frecuencia con anti parasitarios | 89% | 42% | 75% |
| Tiene un relleno sanitario | 89% | 59% | 94% |
| Tiene tarjeta de planificación familiar | 85% |  | 78% |
| Tarjeta de control de niños | 78% |  | 94% |
| La Tarjeta de control de gestante está al día |  |  | 72% |
| La familia está inscrita en el SIS | 78% | 48% | 89% |
| Cercos para evitar el ingreso de animales |  |  | 1% |
| La comunidad |  |
| Ha prohibido la venta de alcohol y castiga los infractores | 58% | 61% | 60% |
| Registra los casos de violencia familiar que son castigados por la junta comunal si fuera necesario | 81% | 59% | 63% |
| La calidad de la vivienda ha mejorado |  |  |  |
| Ha tarrajeado paredes interiores | 78% | 61% | 94% |
| Ha tarrajeado paredes exteriores | 78% |  | 92% |
| Ha pintado paredes interiores con figuras bonitas | 66% | 61% | 86% |
| Ha pintado paredes exteriores con figuras bonitas | 81% |  | 86% |
| Tiene bancos, sillas, mesas, camas, armarios | 47% | 59% | 81% |
| Guarda las herramientas ordenadamente en un lugar adecuado | 81% | 61% | 86% |
| Tiene dormitorios separados para los hijos(niñas y niños) | 23% | 61% | 89% |

Fuente: encuestas 2011, 2012 y 2013 - Pachamama Raymi.

Gráfico 8 (a,b,c,d,) Adopción de innovaciones  - Huerto familiar, higiene/salud, normas comunales y calidad de vivienda

Fuente: encuestas de Pachamama Raymi 2011-13

| Testimonio de la Sra. Fortunata Achahui Comunidad Anccasi - Ccarhuayo …nosotros hemos participado en varias ferias en juzgamiento de alpacas como en Ocongate, Ccarhuayo, Ccatcca y en sus aniversarios de varias comunidades; y siempre hemos ganado, gracias a las capacitaciones que nos da los especialistas de la municipalidad de Ccarhuayo y Pachamama Raymi, en control de parásitos y dosificaciones. |  |
| --- | --- |
| Ahora mi esposo Moisés Quispe, sabe dosificar a mis alpacas y curarlos de sus diferentes enfermedades. También tejo llicllas, ponchos, chumpis y frazadas que vendo en la feria de Ocongate…” |

| Testimonio de Victoriano Melo Merma Comunidad Ccasapata - Ccarhuayo …doy gracias a Pachamama Raymi porque me ayudó mucho en ordenar mi casa, que ahora tengo separados mis cuartos. Aparte están mi almacén de herramientas y semillas, mis hijos también tienen sus propios cuartos… |  |
| --- | --- |
| …todo esto nos ayudadó a vivir mejor y me siento feliz con Pachamama Raymi. Queremos que sigan trabajando con las autoridad y Pachamama Raymi con varios proyectos…” |

| Testimonio de Florencia García Hachahui Comunidad de Nuevo Amanecer Coya “…he trabajo en el arreglo de mi casa y la mejora de la cocina. También hemos trabajo en forestación, se han hecho varias faenas en el vivero, ahora los arbolitos ya están grandecitos, el problema es que no hay agua, no llueve, la sequía es muy fuerte, mis cultivos están por perderse, realmente creo que será motivo para dejar esta comunidad. |  |
| --- | --- |
| Hasta las cebollas que he plantado no crecen, la falta de agua es inmensa, no sé qué pasa con el clima, se supone que para esta fecha las lluvias deberían de ser permanentes. Creo que la falta de agua está generando que la gente se vaya de esta comunidad.” |

Por otra parte, los puntajes promedios en los 4 concursos confirman la tendencia a la adopción de las acciones en los temas de vivienda y salud. Estos puntajes son estables o en aumento y son, además, siempre superior al promedio general del concurso (Cuadro 15 y Gráfico 9). Puede notarse que, salvo los únicos casos de adopción mínima (biol y biocidas) cuyos procesos y efectos ameritan un análisis en profundidad. En los demás casos, las tasas de adopción superiores al 50% son excelentes en comparación con otras metodologías.

Cuadro 15 Puntaje promedio en vivienda y salud – A nivel del distrito

| Concursos | Promedio de puntaje Vivienda | Promedio de Puntaje Salud | Promedio todos los temas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er concurso | 6.2 | 6.7 | 5.9 |
| 2do concurso | 5.8 | 6.7 | 5.6 |
| 3er concurso | 6.3 | 6.9 | 6.3 |
| 4to concurso | 6.2 | 7.1 | 5.6 |

Fuente: hojas de calificación de cuatro concursos 2011, 2012 y 2013 - Pachamama Raymi.  El valor del puntaje máximo por familia es 10.

Gráfico  9  Puntajes promedios por tema y concurso*

Fuente: Cuadro 15

Inversión para el mejoramiento de la vivienda

El tema “vivienda” es el que las familias valoran más y ha tenido un papel de “enganche” () en los procesos de cambio impulsados a través de los concursos Pachamama Raymi. La mejora de la vivienda por la propia familia, con recursos propios en dinero y trabajo, ha movilizado el interés y la participación de toda la familia, en particular de las mujeres, y ha demandado mucho esfuerzo. Al tener un ambiente de vida más agradable y vivir en mejores condiciones, la familia se motiva más para mejorar otros aspectos de su vida, de su entorno, de su producción. Es un efecto psicológico. En el Cuadro 16 se muestran las acciones y prácticas impulsadas a través de los cuatro concursos, que muestra la exigencia en cuanto a vivienda saludable.

Cuadro 16  Acciones impulsadas en el tema de vivienda saludable – por concurso

| Acciones y practicas impulsadas | Concursos |
| --- | --- |
|  | 1er | 2° | 3°-4° |
| Vivienda tarrajeada interior y exteriormente |  | * | * |
| Vivienda pintada interior y exteriormente |  | * | * |
| Dibujo de presente y futuro |  | * | * |
| Ambientes separados para los hijos y para las hijas |  | * | * |
| Ambientes para recibir visitantes y turistas. | * | * | * |
| Limpieza de la vivienda y construcción de relleno sanitario | * | * | * |
| Construcción y funcionamiento de fogón y horno mejorado |  | * | * |
| Construcción y funcionamiento de la chimenea (no debe haber humo en la casa) |  | * | * |
| Mantenimiento de entretecho y techo (paja o calamina) |  | * | * |
| Almacén de herramientas (Orden, limpieza, mantenimiento) |  | * | * |
| Buen almacenaje de alimentos (chuño, papa y otros productos para comer) |  | * | * |
| Construcción y mantenimiento de alacena y repisas |  |  | * |
| Cercos para evitar la entrada de animales al interior de la vivienda |  | * | * |
| Mantenimiento de la letrina y buena altura de la letrina (Baños con arrastre hidráulico deberán tener poza séptica. NO DEBE SALIR AGUA SUCIA) | * | * | * |
| Identificación de zonas seguras y espacios de circulación libres en la vivienda | * | * |  |
| Caja para emergencias (radio, linterna, pilas, velas, fósforo) | * | * |  |
| Refrigeradoras naturales (en zonas bajas) | * |  |  |
| Arte (Arreglo, pintura, música y otros) |  | * |  |
| Alfabetización de los padres |  | * |  |
| Calidad de piso de la vivienda (dureza y nivelación ) |  | * |  |
| Calidad de muebles |  | * |  |
| Almacén de semilla |  | * |  |

Fuente: hojas de calificación de los concursos de Pachamama Raymi

Como se ha señalado respecto a metodología, interesa valorar las inversiones realizadas, como uno de los impactos logrados por la acción de PMR. En el Cuadro 17, calculamos la inversión total de las familias en las 13 comunidades del distrito, sobre la base de:

- Los costos para cada acción

- El porcentaje de familias que ha implementado una u otra acción, según las encuestas anuales de Pachamama Raymi.

Aplicamos ese porcentaje al total de familias campesinas del distrito (ver Cuadro 1). En el Anexo 6, presentamos los costos detallados que las familias enfrentaron para el mejoramiento de la vivienda.

Cuadro 17  Inversiones en la vivienda acumuladas por las comunidades del distrito

| Descripción | Por vivienda | Familias | Inversión Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Total | % | % | N° | Total | Materiales | Mano de obra |
| Cocina mejorada | 220 | 5% | 69% | 329 | 72,409 | 46,078 | 26,330 |
| Tarrajeo y pintado | 480 | 10% | 94% | 448 | 215,222 | 80,708 | 134,514 |
| Construcción de cuartos | 1,758 | 38% | 89% | 425 | 746,324 | 631,701 | 114,623 |
| Construcción de baño | 248 | 5% | 83% | 396 | 98,186 | 70,472 | 27,714 |
| Arreglo y mantenimiento de techo | 60 | 1% | 100% | 477 | 28,620 |  | 28,620 |
| Construcción de relleno sanitario | 90 | 2% | 94% | 448 | 40,354 | 26,903 | 13,451 |
| Construcción de cercos de protección | 1,170 | 25% | 1% | 5 | 5,581 | 3,578 | 2,003 |
| Drenajes, canaletas, zócalos y veredas | 628 | 13% |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Total | 4,654 |  |  | S/. | 1,206,695 | 859,439 | 347,256 |
| Total materiales | 3,304 | 71% |  | US $ | 439,438 | 312,979 | 126,459 |
| Total mano de obra | 1,350 |  |  | € | 319,909 | 227,847 | 92,062 |

Fuente: encuestas anuales de Pachamama Raymi, costos: elaboración propia

Inversión de una familia

La inversión (promedio general) realizada por las familias, para el mejoramiento de su vivienda, considerando todas las acciones impulsadas en los concursos, es de S/. 2,560. Este dato resulta de dividir el aporte total de las familias (S/. 1,206,695), entre el número total de familias (477). La proporción de materiales, que implica compras en efectivo realizadas por la familia, es de 71%. El aporte valorizado de la mano de obra representa el 29%, esta es esencialmente familiar y no representa un desembolso de dinero. Los gastos más fuertes son en la construcción de nuevos cuartos (para tener dormitorios separados, para tener cuarto de visita); en el caso de los cercos, aunque la inversión por familia fue elevada, sólo 5 familias lo realizaron. Las inversiones realizadas por las familias para mejorar su vivienda tienen un carácter duradero, que significa un mejoramiento garantizado por varios años. No es el caso de las cocinas mejoradas (fogones y chimeneas), que se deterioran más rápidamente. De no realizar el mantenimiento o la reposición, la práctica podría caer en desuso.

Inversión total en el distrito

Según las encuestas aplicadas, la inversión total de las familias en las comunidades del distrito suma casi S/. 1,206,700 (US$440,000 - €320,000), suma que representa un esfuerzo significativo de las familias para mejorar la calidad de sus viviendas. Es un monto que ilustra el impacto de la acción de Pachamama Raymi en el distrito de Ccarhuayo.

| El hecho que una familia invierta dinero y tiempo de labor expresa su convicción sobre la bondad de la innovación, su decisión de asumir un riesgo y su compromiso de continuidad en el esfuerzo. |  |
| --- | --- |

3.2.	Actividades productivas

Producción alpaquera

Como se ha visto más arriba, la población de alpacas en el distrito es de lejos la más importante: 12,435 animales censados en 2012 (ver Cuadro 6). Las comunidades de altura aprovechan las grandes extensiones de pastos naturales en los pisos suni y puna: Anccasi, con sus anexos de Pirqui, Queyupampa, Lahuani; y las comunidades Ccasapata, Chillihuani, Chuclluhuiri, Cjallhua, Hachaccalla, Junuta, Sumana y Tayancani.

Al iniciarse el trabajo de Pachamama Raymi en Ccarhuayo, había dos asociaciones de alpaqueros en Anccasi y Junuta. No estaban formalizadas por faltar la inscripción en los registros públicos. Pachamama Raymi apoyó en la formalización de estas dos asociaciones y en la creación y formalización de otras doce asociaciones. De este modo, la municipalidad encontró interlocutores organizados para canalizar su apoyo.

| Testimonio de Julio Aroni Mamani – Comunidad Anccasi “En esta comunidad estamos trabajando en la mejora de alpacas y vivero forestal, donde se tiene unos siete mil pinos. Sobre alpacas, estamos aprendiendo a mejorar, como hacer la selección, tener un registro. |  |
| --- | --- |
| Ahora ya sabemos hacer un registro, tengo un cuaderno donde anoto desde el número de crías de madres, también anoto el peso de las crías, se anota la esquila y el peso de la fibra. En cuanto la mejora de la vivienda, nos han capacitado en construcción de letrina y, rellenos sanitarios. He participado en la pasantía al distrito de Maranganí, donde vimos alpacas mejoradas, es necesario hacer cambios de animales, comprar reproductores de calidad y vender las que no producen. Separar los machos, hembras, crías y de acuerdo a los colores. Ahora para estos meses varios compañeros hemos vendido las alpacas que no tienen mucha fibra, las que están enfermas y machos viejos, y con ese dinero compramos reproductores; son pocos pero ya estamos mejorando.” |

| Testimonio de Juan Mandura Condori, Experto Campesino. A partir de septiembre estoy trabajando en Ccarhuayo. Empecé con las inscripciones. Una de las dificultades ha sido que varias comunidades ya no querían trabajar con Pachamama Raymi, y cuando llegué a esas comunidades, visité a cada familia ayudando y aconsejándolas sobre la selección de las alpacas. |  |
| --- | --- |
| Luego de hacer esta actividad, las convencí para inscribirse y participar en el concurso de Pachamama Raymi. También las he hablado de la mejora de pastos naturales, e implementar el pastoreo ordenado. Con eso están motivadas y muy entusiasmadas para trabajar. En la comunidad de Cjallhua tomaron una decisión bajo acta para mejorar sus casas, y aquellas que no cumplan tienen una multa de treinta soles. El tema que más aceptación tiene, es la mejora de las alpacas, y cada vez que visito a las familias quieren que les enseñe más cosas, es un proceso, desde cambiar los animales y mejorar los pastos. |

El Cuadro 18 caracteriza a cada comunidad, precisando el número de socios, de animales mejorados incorporados y la formalización del grupo. La existencia de asociaciones ha hecho posible, y facilita la inversión municipal con los productores alpaqueros.

Así mismo, la organización de una primera feria alpaquera por Pachamama Raymi y la municipalidad en Ccarhuayo ilustra como el proyecto ha dinamizado el sistema social en la zona, movilizando familias y organizaciones de productores alpaqueros y la municipalidad.  Desde 2012,  dicha feria es coorganizada cada año por las asociaciones y el gobierno local.

Cuadro 18 Asociaciones alpaqueras del distrito de Ccarhuayo

| Comunidad | Nombre de la asociación | Nº de socios | Nº total de alpacas | Animales mejorados |  | Formali-zación* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Familias | Aporte municipal | Total | mejorado / total |  |
| Anccasi | Chumpi Poncho | 21 | 1,876 | 45 | 4 | 49 | 38 | 2012 |
| Pirqui | Suri Chalina | 15 | 1,225 | 24 | 4 | 28 | 44 | 2012 |
| Queyupampa | Tingolana | 22 | 2,004 | 6 | 4 | 10 | 200 |  |
| Lahuani | Salca Suri | 21 | 1,806 | 10 | 4 | 14 | 129 |  |
| Ccasapata | Apu Pucara | 12 | 824 | 24 | 4 | 28 | 29 | 2012 |
| Chillihuani | Tingo Suri | 8 | 620 | 2 | 2 | 4 | 155 | 2013 |
|  | Chuccllu Chullay | 18 | 896 | 4 | 4 | 8 | 112 | 2012 |
| Chuclluhuiri | Taque Orco | 24 | 2,824 | 48 | 4 | 52 | 54 | 2013 |
| Cjallhua | Yana Orco | 19 | 974 | 10 | 4 | 14 | 70 | 2013 |
| Hachaccalla | Maycha Terra | 14 | 804 | 28 | 2 | 30 | 27 | 2012 |
|  | Quishuarani | 15 | 240 | 8 | 2 | 10 | 24 | 2013 |
| Junuta | Pallcha Payana Llauchi | 15 | 1,025 | 26 | 4 | 30 | 34 | 2011 |
|  | Apu Huayruruni | 6 | 120 | 8 | 4 | 12 | 10 | 2013 |
| Tayancani | Apu Quinturina | 15 | 764 |  | 4 | 4 | 191 | 2012 |
|  | Total | 225 | 16,002 | 243 | 50 | 293 | 55 |  |
| Promedio de alpacas /familia | 71 |  |  |  |  |  |
|  | % de animales mejorados | 1.5% |  | 1.8% |  |  |

Fuente: registro de Pachamama Raymi

Son 225 las familias agrupadas en asociaciones. Ellas representan poco más del 70% del total de familias de las comunidades donde operan dichas asociaciones.

El total de animales alcanza 16,000 cabezas. El promedio general es 71 alpacas/familia. El Gráfico 10 nos muestra que es en Chuclluhuiri que se encuentran las familias con un promedio más alto de animales por familias (117.7), seguido de Anccasi y sus anexos (entre 81.6 y 91.1).

Gráfico 10  tamaño promedio del rebaño alpacas/ familia – por comunidad

Fuente: Cuadro 18

* Comunidades que cuentan con dos asociaciones.

Sólo el 2% de las alpacas son mejoradas. Sólo en una asociación, la más pequeña con 6 socios, hay un animal mejorado por cada 10 alpacas criollas. Tres otras asociaciones, el ratio de animales mejoradas es inferior a 30, un número que permite esperar un mejoramiento genético rápido; mientras que en cinco casos, hay más de 100 animales no mejorados por cada alpaca que sí lo es, anticipando un proceso todavía lento de elevación de la calidad genética.

La municipalidad de Ccarhuayo compró 50 semovientes, 4 para cada asociación, salvo en Hachaccalla y Chillihuani (asociación Tingo Suri), donde sólo son 2. Cada asociación hace rotar los animales entre las familias. Por su parte, las familias socias también han comprado animales mejorados, machos y hembras, para mejorar sus hatos. El cuadro en el Anexo 7 recopila las compras efectuadas por 33 de los 225 socios entre 2011 y 2013. En total son 206 animales, 52 machos y 154 hembras, más o menos igualmente repartidas entre raza suri y huacaya.  Es importante mencionar que las familias y sus asociaciones participan ahora en ferias, empezando por la que se organiza en Ccarhuayo. Esta participación es un instrumento esencial para mejorar el hato alpaquera del distrito.

Inversión generada en la actividad alpaquera

La inversión por la municipalidad, generada por las acciones de PMR, en cuanto a mejorar la producción alpaquera considera los siguientes aspectos:

- El apoyo con semilla a cada familia integrante de las asociaciones para el cercado de pastizales con malla ganadera y la instalación de pastos;

- La compra de semovientes entregados a cada asociación.

Por su lado, la inversión de las familias alpaqueras considera la valoración de su aporte para la instalación de las mallas ganaderas y la compra de animales mejorados de fuera del distrito. El Cuadro 19 resume estas inversiones, precisando los aportes de la municipalidad y el aporte propio de las familias. Como se puede apreciar, la inversión total es importante; supera el millón de soles, es decir, más de S/. 4,500 por familia beneficiada. La contribución de la municipalidad representa el 73% de este monto.  (Ver el Gráfico 11).

Cuadro 19 Inversión generada en la producción alpaquera – por familia y en todo el distrito de Ccarhuayo

| Descripción | Unidad | Cantidad | Costo Unitario | Monto | Munici-palidad | Propio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalación de mallas ganaderas |  |  |  |  |  |  |
| Mallas | Unidad | 4 | 750 | 3,000 | 3,000 | - |
| Grapas | Kg | 2 | 6 | 12 | 12 | - |
| Clavos | Kg | 2 | 4 | 8 |  | 8 |
| Pintura | Valdés | 2 | 20 | 40 | 40 | - |
| Palos | Unidad | 60 | 5 | 300 |  | 300 |
| Mano de obra instalación de palos | Alimentación | 1 | 100 | 100 |  | 100 |
| Mano de obra - tendido malla | Jornal | 6 | 30 | 180 |  | 180 |
|  | Alimentación | 1 | 100 | 100 |  | 100 |
| Semillas | Unidad | 1 | 36 | 36 | 36 | - |
| Total por familia |  | 3,776 | 3,088 | 688 |
|  | Aporte total 225 familias | 849,500 | 694,700 | 154,800 |
|  | Compra de animales mejorados | 172,810 | 50,000 | 122,810 |
|  | Apoyo en transporte | 3,078 | 3,708 |  |
|  | Total a nivel distrital | 1,026,018 | 748,408 | 277,610 |
|  |  |  | 73% | 27% |
|  | promedio por familia | 4,560 | 3,326 | 1,234 |

Fuente: información de ejecución presupuestal de la municipalidad, entrevistas a familias alpaqueras

Gráfico 11  Inversión en alpacas, por fuente – a nivel familiar y en el distrito

Fuente: Encuestas propias

Impactos en la producción

A las pocas semanas de terminar el proyecto, los efectos de las inversiones señaladas más arriba aún no son tan evidentes. Aun no se distinguen tendencias claras, como lo muestra el Cuadro 20 (ver también datos completos de ventas en el Anexo 8), entre otro por el número reducido de entrevistas es corta (6 familias).

Cuadro 20 Variación en el hato alpaquero e ingresos 2011 - 2013

| Productor alpaquero | Hato alpaquero | Ingresos | Variación de ingresos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Total | % me- jorados | Var. (1) | S/. | % (2) | Fibra | Carne | Mejo-rados | Arte-sanía | Total |
| Aguedo Quispe Hachaccalla | 60 | 20% | 30 | 2,671 | 30% | 371 | 900 |  |  | 1,271 |
| Julian Mamani, Pirqui | 40 | 25% | -20 | 1,890 | 21% | -650 | -2,950 |  | 10 | -3,590 |
| Teófilo Quispe Hachaccalla | 100 | 30% | -80 | 10,520 | 117% | - | -1,000 |  | 264 | -736 |
| Mauricio Ttito Ccasapata | 60 | 20% | -10 | 4,863 | 54% | -117 | 950 |  | -2,320 | -1,007 |
| Paulino Huamán Hachaccalla | 40 | 38% | 25 | 4,240 | 47% | 865 | -300 | 2,440 |  | 3,005 |
| Justino Huamani Ccasapata | 60 | 25% | 40 | 850 | 9% |  |  |  |  |  |
| Promedio | 60 | 26% |  | 4,172 | 46% |  |  |  |  |  |
| Hato en disminución | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| No de casos con variación de ingresos positiva 2011 - 2013 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |

Fuente: entrevista a productores alpaqueros, febrero de 2014

(1) variación del hato de alpaca en relación a antes del 2013

(2) Porcentaje de los ingresos con relación al salario mínimo (750 * 12 meses = 9,000 Soles)

A pesar de tratarse sólo de seis casos, se puede revisar algunos elementos de análisis:

Los hatos alpaqueros de las familias:

El número promedio de animales, 60, como se ve en el Cuadro 18,  es inferior al promedio de animales que muestra el registro de socios de las asociaciones de alpaqueros (71 animales por familia). Las familias entrevistadas son más bien “pequeños” productores alpaqueros. Tienen en promedio más de 25% de ganado mejorado. En tres casos, las familias han aumentado el tamaño de su hato (Justino Huamani ha triplicado el suyo), en tres casos lo han disminuido (Teófilo Quispe ha bajado de 180 a 100 animales, o sea una disminución del 40%).

Los ingresos en 2013 de la producción alpaquera:

El promedio de ingreso por ventas de la producción alpaquera es de 4,172 nuevos Soles, cifra que representa el 46% del sueldo mínimo (12 meses).  Sólo un productor tiene ventas que superan esta referencia (10,520 nuevos soles),  dos otros se ubican alrededor de un medio sueldo mínimo. Los tres restantes están alejados de la esta referencia.

Las ventas por categoría:

Los ingresos de la familia alpaquera provienen de la venta de fibra, carne, de animales mejorados y artesanía. Uno de los productores empezó a vender su producción en 2013, en este caso no se puede apreciar variación alguna. El cuadro muestra las diferencias de las ventas en cada una de estos rubros de 2011-2013. Cabe mencionar que los precios han sido estables a lo largo del periodo; ellos no son la razón de las variaciones (salvo en fibra, cuando se pasa a producir fibra más fina y blanca).

Venta de fibra: dos productores han aumentado su venta, uno es sin variación, dos han visto sus ventas disminuir y uno no había vendido aún al momento de la entrevista.

Venta de carne: dos productores han incrementado la venta de animales para carne, tres productores han vendido menos en 2013 que en 2011. Uno no ha vendido aun.

Venta de animales mejorados: sólo un productor ha podido vender animales mejorados. Esta venta representa casi el 60% de sus ventas en 2013.

Artesanía: sólo tres productores venden artesanía. Un productor vende cuero de alpaca bebe y tiene un pequeño aumento por el incremento del precio unitario. Otro vende muy poco (270 soles en 2013), pero ha aumentado sus ventas.  Un tercero ha vendido 80% menos que en 2011, esencialmente porque la mujer no sigue elaborando artesanía.

En cuanto a la variación total, se puede verificar que los que disminuyeron su hato ganadero han visto decrecer sus ingresos, al contrario, los que aumentaron el número de animales han incrementado sus ventas.

Como hemos señalado antes, es difícil de identificar efectos directos de las inversiones realizadas en cuanto a calidad y cantidad de productos alpaqueros. Se requeriría hacer el seguimiento a más casos durante más tiempo y tener una información al día de todos los factores que influencian los ingresos de las familias alpaqueras. Como tendencias, se podría señalar:

- De 2011 a 2013, los precios ha sido estables. Una misma familia indica los mismos precios de un año al otro.

- Los precios cambian significativamente cuando se cambia de categoría: la fibra de mejor calidad puede alcanzar S/. 9-12 por libra, en vez de S/. 7-7.50 por la fibra blanca normal.  Si se toma en cuenta el aumento de la cantidad de libras en cada trasquila, la diferencia puede ser de 185 a 265 Soles por animal.

- Obviamente, la venta de un animal como reproductor es muy superior a la venta del animal para carne: la relación de 1 a 10-20 sino es más aún.

- Aunque los ingresos entre las 6 familias varían mucho, se puede observar que, aún con un hato pequeño se puede tener un ingreso interesante, cercano a un medio sueldo mínimo.

- Hay que señalar que es un tema de discusión a nivel nacional, respecto a que los precios del mercado, la productividad y la tecnología aplicada, hacen que la crianza de alpacas no sea rentable en la actualidad, salvo pocos “planteleros”, que son familias ganaderas que producen alpacas de alta calidad genética para vender reproductores. La proporción de éstas es 5% del total nacional. En la página siguiente, presentamos un ejemplo de crianza de alpacas con rentabilidad; uso muy limitado de productos fitosanitarios, sólo animales mejorados, venta de semovientes esencialmente. Es el caso que se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 21  Ejemplo de crianza de alpacas con rentabilidad

Composición actual del hato: 2 machos, 18 hembras suri, 18 hembras huacaya

| Inversión inicial (en soles) | Unidad | Cantidad |  | Costo | Aportes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción y equipamiento |  |  |  |  | 10,620 |
| Malla ganadera | rollo | 10 |  | 750 | 7,500 |
| Palos | palo | 100 |  | 5 | 500 |
| Mano de obra | jornal | 2 | 6 | 30 | 360 |
| Cancha de empadre | jornal | 4 | 6 | 30 | 720 |
| cerco eléctrico | unidad | 1 |  | 420 | 420 |
| Batería | unidad | 1 |  | 240 | 240 |
| Aspersores | unidad | 4 |  | 70 | 280 |
| Mangueras | rollo 100 m | 5 |  | 120 | 600 |
| Animales |  |  |  |  | 5,000 |
| Macho huacayo | unidad | 1 |  | 1000 | 1,000 |
| Hembras huacayo | unidad | 5 |  | 800 | 4,000 |
| Inversión inicial total |  |  |  |  | 15,620 |
| Gastos (en soles) |  |  |  |  | 654 |
| Productos sanitarios |  |  |  |  | - |
| Hierba buena para las crías |  |  |  |  | - |
| Hueccontoy |  |  |  |  | - |
| Ivomec o Iver + | frasco | 1 |  | 64 | 64 |
| Alimentación |  |  |  |  |  |
| Ray Grass Inglés | kg | 30 |  | 12 | 360 |
| Dactylis | kg | 10 |  | 15 | 150 |
| Trébol blanco | kg | 4 |  | 20 | 80 |
| Pasto natural |  |  |  |  |  |
| Ventas anuales |  |  |  |  | 18,450 |
| Venta de fibra |  |  |  |  |  |
| 20 alpacas esquiladas / año | libra | 100 |  | 7.5 | 750 |
|  | libra | 200 |  | 12 | 2,400 |
| Venta de animales mejorados |  |  |  |  |  |
| Tui (lista para empadre) | unidad | 17 |  | 900 | 15,300 |
| Ingresos |  |  |  |  | 17,796 |

Fuente: entrevista en febrero 2014.

La producción de cuyes

La producción de cuyes ha sido uno de los ejes importantes de la acción desarrollada por  PMR; logró el apoyo de la municipalidad en este rubro a las familias campesinas (ver Cuadro 12: Inversiones en la producción agropecuaria). Veremos en este capítulo, los resultados de esta acción a través los siguientes indicadores: aumento del número de galpones, de cuyes, las inversiones y el incremento de ingresos.

| Testimonio de Alejandro Calcina Turpo Comunidad de Hachacalla “…hemos trabajado en la casa, se ha tarrajeado y pintado. Después, la crianza de lombriz y preparación de biol, también he trabajo un vivero familiar. |  |
| --- | --- |
| Ahora tengo un huerto familiar, donde cultivo cebollas, zanahoria y lechuga. Pachamama Raymi ha sido de gran ayuda. Nos ha dado la fuerza para hacer estos trabajos, y finalmente mejoramos nuestra vida. En fin todos los trabajos han sido por la exigencia de Pachamama Raymi y finalmente es para mi familia. Ha sido muy bueno, ahora estoy preparándome para el segundo concurso. Estoy con la idea de construir un galpón de cuyes, será de quince metros de largo y seis de ancho, lo que me falta es calamina, el Municipio se ha comprometido en apoyarnos con estos materiales, los adobes ya están listos, y lo construiré en unos días.” |

Construcción de galpones

En el siguiente cuadro se resumen los avances de la construcción de galpones en las comunidades del distrito. Cabe mencionar que al inicio de la acción, en 2011, no había galpones de cuyes en todo el distrito, según informan los pobladores.  Este es otro caso interesante del trabajo de Pachamama Raymi. PMR logra entusiasmar la población para la crianza de cuyes y que el municipio apoye en ello. Esto hace que el proyecto municipal llega a ser un éxito: 78 galpones con un proyecto municipal de 21 galpones. Las cifras del cuadro se refieren a las familias que cuentan con un galpón.

Cuadro 22  Familias con galpones de cuyes

| Comunidad | Residentes | Nº de galpones | % | Total m2 | Total de Cuyes | Apoyo de la municipalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ccarhuayo |  | 3 |  | 215 | 460 | 2 |
| Ccasapata | 29 | 15 | 52% | 596 | 1,793 | 4 |
| Ccoya | 25 | 4 | 16% | 159 | 345 | 1 |
| Cjalhua | 36 | 4 | 11% | 92 | 110 |  |
| Hachacalla | 43 | 5 | 12% | 184 | 285 | 1 |
| José Carlos Mariátegui* | 25 | 1 | 4% | 90 | 150 | 1 |
| Junuta | 22 | 3 | 14% | 64 | 150 |  |
| Parccoccalla* | 73 | 17 | 23% | 582 | 1,405 | 3 |
| Sumana* | 42 | 10 | 24% | 507 | 1,477 | 3 |
| Tayancani | 36 | 14 | 39% | 825 | 3,017 | 6 |
| Total | 331 | 76 | 22% | 3,314 | 9,192 | 21 |
| Promedio | 43.61 | 121 | 27% |

* Comunidades que participaron a partir de 2013

Fuente:  Informes de Pachamama Raymi, base de datos preparada por Helio

Se ha identificado galpones de cuyes en 9 de las 13 comunidades. Las comunidades que no cuentan con galpones se ubican en zonas altas, donde el frio no favorece esa crianza: Anccasi, Chillihuani, Chuclluhuiri y Lahuani. Hay 76 familias que cuentan con un galpón de cuyes; 2 familias tienen dos galpones, en Tayancani y en Parccoccalla. El municipio apoyó con materiales a 21 familias para un galpón de tamaño estándar de 90m2 (15 x 6m); el mayor se dio en Ccasapata (4 familias) y Tayancani (6 familias). Allí se observa el mayor entusiasmo. En Ccasapata, la mayoría de familias ya tiene su galpón y en Tayancani casi el 40%. La comunidad J.C. Mariátegui, sólo participó en los dos últimos concursos y sólo una familia  -que también contó con apoyo de la municipalidad-  tiene un galpón de cuyes.

Tamaño de los galpones y número de cuyes

El área total de los 78 galpones es 3,314 m2, con 9,200 cuyes (Cuadro 23). En promedio tiene 40 m2, y aloja 120 cuyes; aunque la mayoría tiene menos de 30 m2. Un 30% tiene el tamaño que recomienda el municipio (21 con apoyo de ésta y 2 construidos sin tal apoyo). La mitad de las familias que tiene un galpón, posee menos de 50 cuyes y el 5% más de 400.

Número de cuyes por metro cuadrado

Un indicador interesante es la densidad de animales en un galpón de producción. En cuanto a cuyes, la recomendación es de 6 animales por m2. El Cuadro 23 muestra 5 categorías, definidas en relación a esta referencia: ¼, ½, ¾ de la recomendación técnica.

Cuadro 23 Tamaño de los galpones y cantidad de cuyes por familia

|  | Tamaño del galpón | Cantidad de cuyes por familia |
| --- | --- | --- |
|  | 90 m2 | entre 30 y 90 m2 | menos de 30 m2 | menos de 50 | de 50 a 200 | de 200 a 400 | más de 400 |
| Ccarhuayo | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |
| Ccasapata | 4 |  | 11 | 7 | 4 | 4 |  |
| Ccoya | 1 |  | 3 | 2 | 2 |  |  |
| Cjalhua |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| Hachacalla | 1 |  | 4 | 4 | 1 |  |  |
| José Carlos Mariátegui | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| Junuta |  |  | 3 | 2 | 1 |  |  |
| Parccoccalla | 3 |  | 14 | 10 | 5 | 2 |  |
| Sumana | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| Tayancani | 6 |  | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| Total | 22 | 2 | 52 | 37 | 25 | 10 | 4 |
| Porcentaje | 29% | 3% | 68% | 49% | 33% | 13% | 5% |

* Comunidades que participaron a partir de 2013

Fuente: informes de Pachamama Raymi, base de datos preparada por Helio Mamani.

Como podemos notar, las dos terceras partes de las familias tienen una cantidad de cuyes por metro cuadrado inferior a la recomendación (Cuadro 24). El 16% se acerca (entre 4.5 y 6 cuyes por m2). Otro 16% supera la cifra e incluso ampliamente (4 familias con más de 10 cuyes por m2, ver Anexo 9 Familias de Ccarhuayo con galpón de cuyes), lo que puede ser contraproducente (hacinamiento, enfermedad).

La crianza de cuyes adquiere cada vez mayor importancia por su adaptación a diferentes condiciones económicas y de diversos recursos de las familias. Se han instalado galpones grandes y pequeños, pero en todas se han observado mejoras en la productividad.

Cuadro 24  Cantidad de cuyes por metro cuadrado de galpón

|  | - de 1.5 cuyes/ m2 | de 1.5 a 3 cuyes / m2 | de 3 a 4.5 cuyes/ m2 | de 4.5 a 6 cuyes/m2 | + de 6 cuyes/ m2 | Promedio cuyes/ m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ccarhuayo |  | 1 | 2 |  |  | 3.6 |
| Ccasapata | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5.0 |
| Ccoya |  |  | 4 |  |  | 3.6 |
| Cjalhua | 2 | 1 | 1 |  |  | 2.0 |
| Hachacalla | 1 | 2 | 2 |  |  | 2.6 |
| José Carlos Mariátegui* |  | 1 |  |  |  | 2.8 |
| Junuta |  | 2 |  |  | 1 | 3.9 |
| Parccoccalla* |  | 6 | 5 | 4 | 2 | 4.0 |
| Sumana* |  | 1 | 6 | 1 | 2 | 4.9 |
| Tayancani |  | 2 | 7 | 1 | 4 | 6.1 |
| Total | 5 | 18 | 29 | 12 | 12 | 4.6 |
| % | 7% | 24% | 38% | 16% | 16% |  |
| Familias con apoyo de la municipalidad |  | 1 | 7 | 4 | 9 | 5.9 |
| % |  | 5% | 33% | 19% | 43% |  |

* Comunidades que participaron a partir de 2013

Fuente: informes de Pachamama Raymi, base de datos preparada por Helio Mamani.

Si nos referimos a los galpones de 90 m2 apoyados por la municipalidad, las cifras varían: el promedio de estas 21 familias se acerca a los 6 cuyes por m2 (5.9), 9 familias lo superan y 4 están entre 4.5 y 6. Entre otros términos, en los galpones “modelos” apoyados por la municipalidad, hay una cierta intensificación de la producción con probablemente un mejor manejo, aunque un tercio, 35% todavía no aprovecha su infraestructura plenamente.

La inversión en los galpones cuyes

Como ya hemos visto, la municipalidad ha apoyado a 21 familias en la construcción de su galpón. En este acápite, valoramos esta inversión así como las de las familias campesinas, tanto las que recibieron apoyo con las que construyeron su galpón con recursos propios (Cuadro 25). Para los cálculos, utilizamos los siguientes elementos:

- La información de los costos de construcción brindada por 3 familias que tuvieron el apoyo del municipio y 3 familias que edificaron su galpón sin apoyo. Nos permite establecer el costo de construcción de cada galpón, diferenciando los aportes de la municipalidad y la inversión campesina, valorando la mano de obra familiar o contratada (incluyendo la valorización del ayni).

Cuadro 25 Costos de construcción de galpones de cuyes

|  | Nombre de los propietarios de galpones |
| --- | --- |
| Rubro | Beltrán | Alejandrina 1 | Cecilio 1 | Valentín | Alejandrina 2 | Cecilio 2 |
| Superficie | 72 | 90 | 72 | 90 | 90 | 84 |
| Costo del galpón por m2 | 67.11 | 58.19 | 57.70 | 60.99 | 61.16 | 71.47 |
| Inversión total | 6,040 | 5,237 | 4,155 | 5,490 | 6,794 | 6,004 |
| Cimentación y muros | 2,164 | 1,760 | 2,000 | 1,770 | 2,346 | 2,070 |
| Techo | 1,804 | 1,773 | 1,855 | 2,820 | 2,674 | 2,574 |
| Instalación de pozas | 2,072 | 1,705 | 300 | 900 | 1,774 | 1,360 |

Fuente: entrevistas a familias y experto campesino, PMR febrero de 2014.

Como se puede apreciar, los costos unitarios por metro cuadrado varían desde S/. 58.19/m2 a S/. 71.47/m2. El promedio es  S/. 67.71/m2.

El precio por m2 de los tres galpones que contaron con apoyo de la municipalidad es más elevado: 65 soles en vez de 61 soles para los tres galpones que se construyeron sin apoyo. Las explicaciones para esta diferencia podrían ser:

- que las familias campesinas no hayan utilizado materiales similares a los que le brindaba la municipalidad.

- hay bastante dispersión en el costo de mano de obra.

Es probable que las condiciones particulares de la construcción hayan influido en la variación de este rubro: dificultad para traer los materiales, para preparar el terreno, etc. Otra explicación es que algunas de las personas entrevistadas que no hayan registrado con precisión los jornales invertidos en la construcción.  En el Cuadro 26 se brinda información en cuanto a los aportes, municipales o propios, así como precisa los costos en materiales y equipo y los costos de mano de obra. El aporte municipal fluctúa entre 3,100 soles y 3,700 soles. Es decir cerca de 20%, que es mucha, pues se supone que el apoyo municipal es un paquete estándar de materiales y equipos entregado a cada familia. Hay algunas imprecisiones en la información brindada en cuanto a los materiales utilizados. Esto puede explicar las diferencias.

Cuadro 26  Inversión en los galpones de cuyes, mano de obra y aporte municipales

|  | Nombre de los propietarios de galpones |
| --- | --- |
| Rubro | Beltrán | Alejandrina2 | Cecilio 1 | Valentín | Alejandrina2 | Cecilio 2 |
| Inversión total | 6,040 |  | 5,237 |  | 4,155 |  | 5,490 |  | 6,794 |  | 6,004 |  |
| Materiales | 4,270 | 71% | 4,247 | 81% | 3,075 | 74% | 5,010 | 91% | 5,894 | 87% | 5,014 | 84% |
| Apoyo municipal |  |  |  |  |  |  | 3,136 | 57% | 3,734 | 55% | 3,554 | 59% |
| Aporte propio |  |  |  |  |  |  | 1,874 | 34% | 2,160 | 32% | 1,460 | 24% |
| Mano de obra | 1,770 | 29% | 990 | 19% | 1,080 | 26% | 480 | 9% | 900 | 13% | 990 | 16% |
| Total inversión campesina para galpón con apoyo municipal | 2,354 | 43% | 3,060 | 45% | 2,450 | 41% |

Fuente: entrevistas a familias y experto campesino, PMR febrero de 2014.

El mismo Cuadro 26 muestra también las diferencias en cuanto a mano de obra, con diferencias de 1 a 3. Es muy probable que la valorización sea subestimada. Finalmente, el Cuadro 27  permite calcular la inversión a nivel de todo el distrito, tanto del aporte de la municipalidad como el esfuerzo propio de las familias campesinas. Por ello, se calculó el precio promedio de 1 m2 , con y sin contribución municipal.

La inversión de la Municipalidad y de las familias, ha sido muy importante. Pero también lo es, el buen uso y el orgullo y satisfacción que generan esas decisiones, como parte de la sostenibilidad económica de la innovación y la seguridad de que la población seguirá dándole atención y disfrutando los beneficios para su bienestar y desarrollo.

Cuadro 27 Inversión promedio por metro cuadrado e inversión total en el distrito

|  | Promedio por galpón | Costo por m2 | Total en el distrito |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Costo S/. | m2 |  | m2 | Inversión |
| Rubros | Inversión con apoyo de la municipalidad |
| Inversión total | 6,096 | 88 | 69.27 | 1,884 | 130,503 |
| Promedio aporte municipal | 3,475 |  | 39.48 |  | 74,389 |
| Inversión campesina | 2,621 |  | 29.78 |  | 56,113 |
| Materiales | 1,831 |  | 20.81 |  | 39,200 |
| Mano de obra | 790 |  | 8.98 |  | 16,913 |
|  | Inversión sólo con recursos propios de las familias |
| Inversión total | 5,144 | 78 | 65.94 | 1,400 | 92,322 |
| Materiales | 3,864 |  | 49.53 |  | 69,348 |
| Mano de obra | 1,280 |  | 16.41 |  | 22,974 |
| Resumen en S/. | Total distrito | 222,825 |  |  |  |
|  | Inversión municipal | 74,389 | 33% |  |  |
|  | Inversión campesina | 148,435 |  |  |  |
|  | Mano de obra | 39,888 |  |  |  |

Fuente: entrevistas a familias y experto campesino, PMR febrero de 2014.

Gráfico  12 Inversión en crianza familiar de cuyes en Ccarhuayo por fuente (en S/.)

La inversión realizada en el distrito durante los tres años para la construcción de galpones de cuyes es alrededor de 223,000 S/. El aporte municipal representa el 33%. La inversión de las 76 familias que cuentan con un galpón alcanza casi 150,000 Soles. Ello significa una inversión importante, 2,000 soles en promedio por familia que cuenta con un galpón.

Forestación

Las actividades de forestación se iniciaron en el distrito con un viaje de intercambio a la Granja Porcón en el que participó el alcalde del distrito. Con esta pasantía, todos quedaron entusiasmados para la forestación. Pachamama Raymi compró luego 11,000 plantones para iniciar la forestación y capacitación en el distrito y  apoyó la instalación de los viveros comunales y municipales. Con ello, los arbolitos fueron producidos en el sitio, tal como lo muestra el cuadro más abajo. A partir de 2012, cinco viveros comunales y viveros familiares han permitido una producción de 83,000 y 23,800 arbolitos, es decir más de 20% de las plantaciones de aquel año (Cuadro 28).

Cuadro 28  Compra y Producciones de Plantones en el distrito de Ccarhuayo

| Año y vivero | Descripción | Eucalipto | Pino | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 – 2011 |  |  |  |  |  |
| Vivero Comunidad Jullicunca - Ocongate | Compra |  | 11,000 | 11,000 | 100% |
| 2011 – 2012 |  |  |  |  |  |
| K'ero Chimpa - Vivero Pachamama Raymi | Producción |  | 32,000 | 32,000 | 100% |
| Total 2012 – 2013 |  | 15,100 | 465,243 | 480,343 |  |
| Total viveros comunales |  |  |  | 83,000 | 17% |
| Vivero Comunal Ccoya | Producción |  | 12,500 | 12,500 |  |
| Vivero Comunal Lahuani | Producción |  | 8,500 | 8,500 |  |
| Vivero Comunal Tayancani | Producción |  | 31,000 | 31,000 |  |
| Viviera Comunal Ccasapata | Producción |  | 6,000 | 6,000 |  |
| Viviera Comunal Hachacalla | Producción |  | 25,000 | 25,000 |  |
| Vivero Familiar | Producción |  | 23,811 | 23,811 | 5% |
| Vivero Municipal | Producción | 15,100 | 358,432 | 373,532 | 78% |
| Total 2013 – 2014 |  | 22,000 | 631,120 | 653,120 |  |
| Total viveros comunales |  |  |  | 64,000 | 10% |
| Vivero Comunal Ccoya | Producción |  | 6,000 | 6,000 |  |
| Vivero Comunal Hachacalla | Producción |  | 8,000 | 8,000 |  |
| Vivero Comunal Tayancani | Producción |  | 50,000 | 50,000 |  |
| Vivero Municipal |  |  |  | 589,120 | 90% |
|  | Mortandad |  | 35,000 | 35,000 |  |
|  | Descarte |  | 920 | 920 |  |
|  | Saldo de plantas |  | 60,775 | 60,775 |  |
|  | Producción | 22,000 | 392,425 | 414,425 |  |
|  | Vendido |  | 78,000 | 78,000 |  |
| Total general | 37,100 | 1,139,363 | 1,176,463 |  |

Fuente: informes de Pachamama Raymi

| Testimonio de Martina Calla Peralta Comunidad Ccjallhua. “Estamos trabajando con los pinos, recientemente estamos arreglando nuestras casas, nos han exigido a tarrajear y pintar. Antes ninguna casa estaba tarrajeada y menos pintada. |  |
| --- | --- |
| Todo esto es en beneficio de la familia, es para vivir mejor y con más limpieza. He viajado a Marangani, de esta comunidad viajamos cuatro. Allí aprendimos mejorar los animales (alpacas), nos enseñaron como se debe trasquilar, como se debe curar, y también de los pastos mejorados. En esta comunidad nadie tiene animales de esa calidad, ahora como sabemos, empezaremos a cambiar poco a poco. Para tener arbolitos, todos hemos decido trabajar en el vivero, es un acuerdo en el acta, y aquellos que no quieran trabajar tienen una multa de cien soles. Hay un comité forestal, el presidente es mi esposo. Hace poco hemos embolsado tierra para repicar los arbolitos. Antes no se pensó en la forestación, pocos que hemos plantado algunos eucaliptos hace varios años. Ahora eso nos sirve para las casas y también como leña, y los que no han plantado realmente se están lamentando. Por eso ahora es un acuerdo comunal y con multa para quienes no apoyen. Los trabajos de minería son muy sacrificados. Hay semanas que no logran sacar nada. |

|  | La reforestación generó una gran respuesta de la población, que salió masivamente a realizar las diversas y fuertes tareas que demanda ese proceso. Varones y mujeres, niños y adultos mayores acudieron a las capacitaciones y a las faenas con alegría y una renovada visión de futuro. Lograron instalar áreas mayores que las programadas y han modificado positivamente el paisaje de sus pueblos, además de asegurarse de mayores ingresos para el futuro. |
| --- | --- |

La instalación de un vivero forestal municipal en la capital distrital ha significado la aceleración decisiva para las plantaciones en el distrito: este vivero ha producido 375,500 plantones en su primer año de producción a más de 589,000 el segundo. Significa un incremento de casi 60%. Mientras tanto, los viveros comunales  produjeron menos, pasando de 83,000 a 64,000 plantones. Ver Gráficos 13 y 14.

Gráfico 13  Producción de arbolitos por campaña según tipo de vivero

Gráfico 14  Producción de arbolitos por campaña en viveros comunales

El entusiasmo de las familias y la disponibilidad de plantones fueron las causas principales del incremento vertiginoso de las plantaciones en Ccarhuayo, como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 29  Plantaciones en el distrito de Ccarhuayo 2011 - 2014

| Año | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viveros | Compra* | Compra** | Ccarhuayo | Ccarhuayo |  |
| Nº total de plantones | 11,000 | 32,000 | 480,343 | 478,425 | 1,001,768 |
| Anccasi |  |  |  | 26,000 | 26,000 |
| Pirqui |  |  | 38,792 |  | 38,792 |
| Lahuani |  |  | 13,511 |  | 13,511 |
| Ccasapata | 2,000 | 10,000 | 36,450 | 26,500 | 74,950 |
| Chillihuani | 1,500 | 4,000 | 17,550 | 23,325 | 46,375 |
| Chuclluhuiri | 2,000 | 15,000 | 61,990 | 0 | 78,990 |
| Cjallhua |  |  | 28,250 | 59,300 | 87,550 |
| Hachaccalla | 2,000 |  |  | 47,000 | 49,000 |
| José Carlos Mariátegui |  |  | 45,500 | 10,000 | 55,500 |
| Junuta | 1,500 | 3,000 | 12,400 | 24,600 | 41,500 |
| Nuevo Amanecer Ccoya |  |  | 38,900 | 50,400 | 89,300 |
| Parcoccalla |  |  | 56,400 | 54,000 | 110,400 |
| Sumana |  |  | 64,800 | 60,400 | 125,200 |
| Tayancani | 2,000 |  | 65,800 | 51,500 | 119,300 |
| Ccarhuayo |  |  |  | 45,400 | 45,400 |

Fuente: informes de PMR - *Vivero de Jullicunca, Ocongate ** Vivero de K´ero Chimpa

Enmarcado: Comunidades que aumentaron la cantidad de árboles plantados entre 2013 y 2014

La plantación de 11,000 arbolitos comprados al inicio del proyecto (campaña 2010-2011), se triplicó en el año siguiente con 32,000 árboles plantados. La producción de plantones en viveros instalados en Ccarhuayo ha sido posible merced al impulso de Pachamama Raymi, con la capacitación a las familias y comunidades así como al personal de la municipalidad. Es así que, con este esfuerzo, se multiplica la plantación de árboles por 15 el año siguiente con 480,000 arbolitos. La cifra se mantiene en 2013-14 (478,425 árboles plantados) o aumenta un poco con la producción de plantones individuales que no se han podido registrar al finalizar el proyecto. En total, son más de un millón árboles plantados en los 4 campañas, que representan 900 hectáreas, 3% de la superficie del distrito (30,451 ha) y el 5%  de la superficie de pastos naturales (18,886 ha).

Las comunidades de Sumana, Tayancani y Parccoccalla son las que más plantaron (más de 100,000 arbolitos). Cuatro comunidades han seguido plantando masivamente, con más árboles en el último año que anteriormente (ver celdas resaltadas en el Cuadro 29): Cjallhua y Junuta han prácticamente duplicado sus plantaciones, Chillihuani y Coya las han aumentado en más de un tercio. En Hachaccalla y Anccasi, las familias han plantado de manera masiva en 2013-14, aunque no habían plantado en la campaña 2012-13.

Gráfico 15  Arbolitos plantados por comunidad en 4 campañas 2010 - 2014

Fuente: informes de PMR

El Cuadro 30  muestra el promedio de hectárea plantado por familia. Es la comunidad de Nuevo Amanecer Coya que muestra mayor entusiasmo.

Cuadro 30   Plantación promedio por familia y por comunidad – en hectáreas

| Comunidad | Residentes | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuevo Amanecer Coya | 25 |  |  | 1.40 | 1.81 | 3.21 |
| Tayancani | 36 | 0.05 |  | 1.65 | 1.29 | 2.98 |
| Sumana | 42 |  |  | 1.39 | 1.29 | 2.68 |
| Chuclluhuiri | 26 | 0.07 | 0.17 | 2.15 | - | 2.39 |
| Ccasapata | 29 | 0.06 | 0.31 | 1.13 | 0.82 | 2.33 |
| Cjalhua | 36 |  |  | 0.71 | 1.48 | 2.19 |
| J.C.Mariátegui | 25 |  |  | 1.64 | 0.36 | 2.00 |
| Junuta | 22 | 0.06 | 0.12 | 0.51 | 1.01 | 1.70 |
| Parcoccalla | 73 |  |  | 0.70 | 0.67 | 1.36 |
| Hachacalla | 43 | 0.04 | 0.21 | - | 0.98 | 1.23 |
| Chillihuani | 36 | 0.04 | 0.10 | 0.44 | 0.58 | 1.16 |
| Anccasi (1) | 57 |  |  | 0.61 | 0.41 | 1.02 |
| Lahuani | 34 |  |  | 0.36 | - | 0.36 |
| Promedio |  | 0.05 | 0.18 | 0.97 | 0.82 | 1.89 |

Fuente: Informes de PMR

El promedio por familia es de 3.21 hectáreas.; Tayancani bordea también los 3 hectáreas, mientras que 5 comunidades cuentan con un promedio inferior a 3 y superior a 2 hectáreas. Los datos reflejan el esfuerzo diferenciado en cuanto a la inversión en mano de obra de los comuneros. Es así que la comunidad de Sumana es la comunidad que más árboles plantó (ver más arriba el Cuadro 28), mientras que en este cuadro, es la comunidad de Nuevo Amanecer Ccoya que aparece en el primer lugar con un promedio de  3.21 hectáreas.

| Testimonio de Juan Cutipa Mamani, Comunidad de Tayancani Pachamama Raymi esta hace un año, recién estoy empezando a trabajar pero otras familias si están trabajando y avanzaron bastante. He aprendido hacer biol y biocidas, también tengo una compostera. Estoy empezando hacer los registros de animales. |  |
| --- | --- |
| He viajado a Cajamarca. Ha sido un viaje muy largo, nunca antes había viajado tan lejos. Allí vimos los trabajos de forestación, son árboles muy grandes. Allí trabajan en grupos, y sectores grandes, cada grupo se dedica a una actividad en el vivero, plantación, corte de árboles, en carpinterías, en el secado de madera, la recolección de hongos. Tienen una buena organización y es una cooperativa desde el año 1978. Aprendimos sobre las ganancias que da la forestación, pero no quisieron decirnos donde venden los hongos, cuánto es el precio, ni dónde los venden, sólo nos indicaron a grandes rasgos de los precios de venta. De esta comunidad fuimos cinco, cuatro varones y una mujer; los cuatro estamos trabajando con viveros familiares, y a nivel comunal se ha instalado un vivero forestal. Los terrenos para plantaciones ya están designados. |

El Gráfico 16 ilustra las superficies plantadas por familia, por comunidad y por campaña.

Gráfico 16  Plantaciones promedio por familia y por campaña – en hectáreas

Fuente: informe de Pachamama Raymi – (1) incluye el anexo de Pirqui

La inversión en plantaciones forestales

En el Anexo 10 Costo de producción de plantación forestal de Pino, detallamos los costos de producción establecidos según las condiciones del distrito de Ccarhuayo: producción de plantones en el vivero municipal, transporte con apoyo de la municipalidad  y plantaciones a cargo de las comunidades. En este último caso, se valora el tiempo de trabajo realizado en ayni. El costo de producción de un árbol plantado suma entonces

1.68 soles, como lo muestra el Cuadro 31:

Cuadro 31  Costos de producción por árbol y por componente

| Descripción | Total por hectárea S/. | Costo unitario S/. | Costo unitario US $ |
| --- | --- | --- | --- |
| Producción en vivero | 785.00 | 0.65 | 0.23 |
| Traslado en campo | 390.00 | 0.33 | 0.12 |
| Plantación en el campo | 845.00 | 0.70 | 0.25 |
| Total | 2,020.00 | 1.68 | 0.60 |

Fuente: Informe de Pachamama Raymi y entrevistas a técnicos de campo

Con estas cifras y los datos de los cuadros ya mostrados, podemos establecer la inversión realizada en el distrito para las plantaciones forestales (Cuadro 32).

Cuadro 32  Inversión para las plantaciones forestales en Ccarhuayo

| Comunidades | Cantidad de árboles plantados | Inversión |
| --- | --- | --- |
|  |  | Total | Municipalidad | Comunidad | Por familia |
|  |  | 1.68 | 54% | 46% |  |
| Anccasi (1) | 64,792 | 109,067 | 58,583 | 50,484 | 1,913 |
| Ccasapata | 74,950 | 126,166 | 67,767 | 58,399 | 4,351 |
| Chillihuani | 46,375 | 78,065 | 41,931 | 36,134 | 2,168 |
| Chuclluhuiri | 68,990 | 116,133 | 62,378 | 53,755 | 4,467 |
| Cjallhua | 87,550 | 147,376 | 79,160 | 68,216 | 4,094 |
| Hachaccalla | 59,000 | 99,317 | 53,346 | 45,971 | 2,310 |
| J.C.Mariátegui | 55,500 | 93,425 | 50,181 | 43,244 | 3,737 |
| Junuta | 41,500 | 69,858 | 37,523 | 32,335 | 3,175 |
| Lahuani | 13,511 | 22,744 | 12,217 | 10,528 | 669 |
| Nuevo Amanecer Coya | 89,300 | 150,322 | 80,742 | 69,580 | 6,013 |
| Parco calla | 110,400 | 185,840 | 99,820 | 86,020 | 2,546 |
| Sumana | 125,200 | 210,753 | 113,202 | 97,552 | 5,018 |
| Tayancani | 119,300 | 200,822 | 107,867 | 92,955 | 5,578 |
| Ccarhuayo | 45,400 | 76,423 | 41,049 | 35,374 |  |
| Total | 1,001,768 | 1,686,310 | 905,766 | 780,545 |  |
| Promedio comunidades | 71,555 | 120,451 | 64,698 | 55,753 | 3,541 |

Fuente: informe de PMR – (1) incluye el anexo de Pirqui

Los datos muestran que la inversión en forestación en Ccarhuayo fue de S/. 1,686,000 (US$ 614,000  o  € 447,000). La municipalidad contribuyó con 54%, por un monto total de S/. 906,000 (US$ 329,849  o  €284,248). La inversión de las familias y comunidades representa entonces el 46%, es decir, S/. 781,000 (US$ 240,129  o  € 206,931).

| La creación y buen funcionamiento de viveros del municipio y las comunidades impulsó las plantaciones, redujo los costos y agregó al compromiso colectivo de atender a la reforestación en forma prioritaria. |  |
| --- | --- |
| Testimonio de Florentino Moltalvo Quispe Comunidad Ccjallhua. “Con Pachamama Raymi empezamos a trabar en la casa, ordenando, limpiando, tarrajeando y pintando toda la casa. |  |
| Después hemos trabajado forestación hemos hecho faenas y hasta ahora tenemos embolsado listo para repicar. Poco a poco estamos avanzando. Estos trabajos son muy buenos, nos dieron materiales, videos, y viendo esto hemos empezado a trabajar. Sería muy bueno que todos los compañeros tenga la misma idea y así toda la comunidad pueda mejorar. Yo he sido quien ha empezado con el arreglo de la casa, después les ayude a mis familiares y después algunos compañeros, ahora ya me están ganando, pero seguiré mejorando mi casa. El problema es que no tenemos mucho dinero, dejamos de trabajar la agricultura ahora estamos trabajando en la mina, pero no es mucho, apenas es para comer. Ya no hay otro trabajo, mis hijos ya están en el colegio de Ocongate y necesitan más dinero. La cocina, la repisa, el pintado de la casa lo hizo mi esposa, durante el tiempo que estuve en la mina. Le ayudé hacer adobes, fue complicado por la lluvia, los hicimos hasta dentro de las habitaciones, y hoy terminamos de construir nuestro baño.” |

|  | Las diversas propuestas, sometidas a discusión abierta de la comunidad, condujeron a importantes decisiones que, por su naturaleza social y pública, se hicieron más vinculantes, favorecieron el entusiasmo y ayudaron a incrementar la participación. También tuvo efecto en la retroalimentación al apoyo municipal. |
| --- | --- |

Por familia, la inversión media es de 3,541 soles (1,290 US $ o 939 €). Hay familias que han invertido mucho más, como es el caso de los comuneros de Nueva Amanecer Coya, que invirtieron más de 6,000 soles  (2,200 US $, 1,600 €). Dichas proporciones se visualizan mejor en el Gráfico 17.

Gráfico 17  Inversión en forestación en Ccarhuayo según la fuente (en S/.)

Fuente: informe de Pachamama Raymi

Las cifras presentadas acá muestran el gran entusiasmo de las comunidades para las plantaciones forestales en pino, entusiasmo compartido por la municipalidad e impulsado por la acción de Pachamama Raymi.  Es muy probable que las familias sigan plantando en los años venideros, por lo menos así lo afirmaron todas las personas entrevistadas.

Las perspectivas de ingresos a veinte años son entonces enormes, de varios millones de soles en el distrito con una Tasa Interna de Retorno (TIR) estimada en más de 36%.

Secuestro de CO2. Los árboles plantados generarán ingresos. Además, los árboles plantados secuestran CO2 de manera eficiente, particularmente los pinos. La cantidad de CO2 que será secuestrada por los pinos en las 900 hectáreas plantadas, se (sub)estima en 90,000 toneladas. Esta cantidad equivale a la huella de carbono que producen 54,380 pasajeros en la ruta Ámsterdam-Lima, un vuelo de 12 horas.

Hongos. Es también importante mencionar que una producción complementaria de la plantación forestal de pino es la cosecha de hongos (Suillus luteos). La perspectiva de ingresos es muy interesante (un ingreso semanal de 330 soles o 120 US $, aunque habría que deducir gastos de venta), sin embargo cabe señalar que el mercado para este tipo de hongo seco es incipiente (ver Cuadro 33). Un trabajo de difusión y la formalización de una asociación o empresa de productores (para la venta formal a restaurantes) ayudarían a desarrollarlo.

Cuadro 33 Producción de hongos de pino por semana, en soles

| Rubro | Unidad | día trabajado | Tiempo pasado | Costo Unitario | Monto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos de producción |  |  |  |  | 66 |
| Mano de obra |  |  |  |  |  |
| Cosecha en campo | Jornal | 2 | 0.5 | 30.00 | 30.00 |
| Pelar, 50 kg mojado | Día | 2 | 0.5 | 30.00 | 30.00 |
| Voltear una vez | Hora | 2 | 0.3 | 3.75 | 2.00 |
| Recojo / embolsado | Hora | 2 | 0.5 | 3.75 | 4.00 |
| bolsa de polietileno blanco | centenar |  |  |  | 0 |
| Gastos de venta | ¿? |  |  |  |  |
| Venta |  |  |  |  |  |
| Venta de hongos secos | Kg |  | 10 | 40 | 400.00 |
| Beneficio | 334.00 |

Fuente: entrevista a Martín Claure y Yanet Soto, Pachamama Raymi – febrero de 2014

Sin gastos de venta (viaje y estadía a Cusco – probable lugar de venta -  1 vez por semana)

3.3.	Resumen de las inversiones programadas y ejecutadas

De acuerdo a uno de los indicadores centrales planteados en el presente estudio, a continuación se presenta un análisis detallado de los cambios ocurridos en el proceso –y como consecuencia de éste-  en los montos de las inversiones realizadas por los tres actores centrales (familias campesinas, sus comunidades y el municipio de Ccarhuayo) y Pachamama Raymi.

El Cuadro 34 recapitula las inversiones generadas por la acción de Pachamama Raymi. Retoma las inversiones descritas en los capítulos anteriores. Recapitulamos acá las inversiones correspondientes al eje salud preventiva, en lo que se refiere al mejoramiento de la vivienda y las inversiones correspondientes el eje “recuperación económica”.

Así mismo, incluimos los aportes de Pachamama Raymi. Estos no están especificados por eje (mejoramiento de la vivienda, actividades económicas) porque son de naturaleza horizontal en todo lo relacionado a la implementación del proyecto. Los ordenamos en tres rubros: interaprendizaje, motivación (que incluye la organización de los concursos) y gastos generales. Representan las contribuciones de la Greer Foundation, la fundación Leren van Elkaar y la fundación Rotarios Internacionales.

Cuadro 34   Resumen de las inversiones en el distrito de Ccarhuayo

|  | Total | Pachamama Raymi | % | Municipalidad | % | Familias / comunidades | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vivienda | 1,200,000 |  |  |  | 0% | 1,200,000 | 50% |
| Producción | 2,937,328 |  |  | 1,729,174 | 100% | 1,208,155 | 50% |
| Alpacas | 1,026,018 |  |  | 748,408 | 43% | 277,610 | 12% |
| Cuyes | 225,000 |  |  | 75,000 | 4% | 150,000 | 6% |
| Forestación | 1,686,310 |  |  | 905,766 | 52% | 780,545 | 32% |
| Padrinos |  |  |  |  |  |  |  |
| Interaprendizaje | 273,991 | 273,991 |  |  |  |  |  |
| Motivación | 229,258 | 229,258 |  |  |  |  |  |
| Gastos generales | 55,917 | 55,917 |  |  |  |  |  |
| Total | 4,696,494 | 559,166 | 12% | 1,729,174 | 37% | 2,408,155 | 51% |
| Inversión generada* | 7.40 |  |  | 3.09 |  | 4.31 |  |
|  |  |  |  | N° de familias | 480 |  |
|  |  |  |  | Inversión por familia | 5,017 |  |

Fuente: informe de Pachamama Raymi, Cuadro Nº 17, 19, 25 y 29 del presente documento

* Inversión generada por un sol aportado por PMR

En la cultura andina, una inversión no solamente es una cuestión económica sino un compromiso holístico y profundo, que involucra a la persona, a la familia y a la comunidad. Tiene, por supuesto, un componente material pero también abarca poderosos aspectos intangibles.

Inversión total por actor

El Gráfico 18 permite de comparar las inversiones de los diferentes actores, familias / comunidades campesinas, Municipalidad y Pachamama Raymi.

Gráfico 18  Inversión comparada – Pachamama Raymi, Municipalidad y familias

En soles, febrero del 2014

Fuente: ídem Cuadro 34  – Inversión de Pachamama Raymi: gastos generales, de motivación, de interaprendizaje. Inversión de las familias y municipalidad: por tema.

La inversión total del Proyecto desarrollado durante 3 años en Ccarhuayo suma la contribución de Pachamama Raymi y las inversiones generadas tanto de la municipalidad como de las familias. Alcanza casi  S/. 4,696,495, con la distribución siguiente, que ilustra el Gráfico 19.

Gráfico 19    Proporción de los aportes económicos

La inversión de las familias y comunidades representa un poco más de la mitad (S/. 2,408,000, 51%): -La inversión de la municipalidad representa el 37% (S/. 1,729,000), -El aporte de Pachamama Raymi el 12% (S/. 559,000)

Inversión generada (efecto palanca)

La metodología y la estrategia consisten en motivar las familias y las comunidades campesinas para adoptar cambios e innovaciones y fortalecer los gobiernos locales para que se involucren en acciones y procesos de apoyo a la población rural. El impacto de esta metodología y estrategia se traduce en la inversión generada, que valoramos como el ratio entre inversiones/aporte del proyecto. En este sentido, constatamos que la inversión generada por el proyecto es de:

- Una inversión total de 7.40 Soles por cada Sol aportado por PMR, que se distribuye como sigue:

  - una inversión de parte de las familias campesinas de 4.31 Soles por un Sol aportado por PMR.

  - Una  inversión de parte de la municipalidad de Ccarhuayo de 3.09 Soles por un Sol aportado por PMR.

Inversión según tema

La contribución de Pachamama Raymi es global, por lo cual tomamos en cuenta acá las inversiones generadas a nivel de la municipalidad y de las familias y comunidades campesinas.

Mejoramiento de la vivienda:

Son las familias campesinas que invirtieron en este rubro. Su inversión para mejorar su casa representa la mitad de su inversión total.

Recuperación económica:

El Gráfico 20 permite visualizar los aportes de las familias y de la municipalidad en torno a la producción de alpacas, de cuyes y la forestación.

Gráfico 20 Aporte económico por actividad productiva

Fuente: Datos originales de los archivos y de las encuestas. Elaboración propia

Al respecto, se puede mencionar los siguientes elementos:

- Todo el aporte de la municipalidad es en este rubro.

- La mayor inversión corresponde a forestación. En total alcanza un poco más de 40%, más de la mitad del aporte municipal y un tercio de la inversión de las familias.

- La inversión en la producción alpaquera es también importante, el 25%  del total, el 43% de los aportes municipales.

- Para la producción de cuyes, los montos son menores, en porcentaje representan sólo el 5% de la inversión total.

Inversión por familia

Como dicho, las familias han realizado un esfuerzo muy significativo: su inversión o aporte propio supera el aporte de la municipalidad, pues representa el 58% de la inversión total generada en los rubros analizados acá.

El orden de importancia de la inversión familia es en primer lugar la vivienda (50%), seguido de las plantaciones forestales (32%). Tanto en alpaca como en cuyes, la inversión es proporcionalmente menor (12 y 6% respectivamente). Cabe sin embargo mencionar que, para la producción de cuyes, las familias han invertido el doble que los aportes de la municipalidad (150,000 / 75,000 soles).

La inversión promedia de las familias campesinas, un poco más de 5,000 Soles realizada en tres años, o sea 1,670 soles por año, representa:

- Un monto similar a la dotación del programa Juntos, unos S/. 1,200 a S/. 1,800 por año.

- Una cuarta parte (23%) del PIB per cápita calculado de una familia de comunidades de Ccarhuayo per cápita de la población rural

- Un poco más de dos sueldos mínimos vitales por año.

4.	Conclusiones generales

4.1.	Impactos y tendencias en cuanto a “Mejorar la salud preventiva”

Hemos visto (Cuadro 14) el alto nivel de adopción de medidas y prácticas ligadas al tema: mejoramiento de la vivienda (con gran inversión de parte de las familias), de la higiene. La dieta familiar mejora, no sólo por el cultivo de hortalizas, sino por el consumo creciente de cuyes, debido al desarrollo de esta producción para fines comerciales en el distrito.

No hay elemento que nos indique que estos logros puedan perderse.  Podemos razonablemente, pensar que son buenas prácticas adoptadas por una mayoría de las familias campesinas en el distrito de Ccarhuayo.

Un factor importante para reforzar estos logros es que los servicios estatales de salud mejoren su atención a las comunidades, particularmente en lo que se refiere a la lucha contra la desnutrición y la malnutrición infantil, que requiere el acompañamiento continuo a las familias y niños en peligro. No hay elementos a disposición que permitan decir si los programas estatales, a menudo deficientes, mejorarán en los próximos años.

4.2.	Impactos y tendencias en cuanto a la recuperación ecológica y económica

La recuperación económica:

Hemos visto en este estudio los logros alcanzados en tres producciones: alpacas, cuyes y forestación. Obviamente, no son las únicas actividades agropecuarias en el distrito: la producción lechera y carne de vacuno, la producción agrícola tienen también su lugar.

Nos limitamos sin embargo a comentar acá tendencias en relación las tres producciones seleccionadas.

En conclusión, podemos señalar:

La producción alpaquera:

Producción tradicional de la zona, hay perspectiva de mejoramiento sostenible de la producción merced los logros del proyecto: mejoramiento genético, manejo de praderas (pastos cultivados y regados) y técnicas de crianza, las asociaciones de productores, las ferias.

Debido un mercado aleatorio, con precios de la fibra y la carne insuficientemente atractivos, la perspectiva de incremento significativo de los ingresos descansa en la posibilidad de venta de animales mejorados. En los próximos años, es probable que algunos criadores podrán alcanzar ingresos del orden de un sueldo mínimo.

La producción de cuyes:

Producción tradicional a nivel familiar, pero nueva en la zona en cuanto a producción destinada al mercado. La infraestructura instalada (78 galpones, 44,000 m2) con tendencia a incrementarse, deja un amplio margen de desarrollo para las familias. Una demanda en incremento a nivel regional debe garantizar el mercado en los próximos años. El dominio del manejo técnico de la crianza de cuyes a mayor escala y la disponibilidad de pastos a lo largo del año son los aspectos a controlar para tener un costo de producción que permita un margen de ganancia atractivo. Para tener un ingreso próximo a un sueldo mínimo, se requerirá unos 600 cuyes. Varias decenas de familias están en condiciones de alcanzar esta meta en los próximos años.

Las plantaciones forestales

Hemos visto el entusiasmo de las familias y de las comunidades para las plantaciones forestales de pino. Son 900 hectáreas plantados en tres años, con tendencia a plantar más en los años venideros, según las entrevistas. Eso significa que cada familia tendrá unos 2 a 5 hectáreas o más de pino a explotar en los próximos 20 años.  Significa también ingresos permanentes con la venta de leña (poda y raleo) y, a más largo plazo, de madera. Podemos imaginar también el desarrollo de una verdadera economía forestal, pues, para la explotación de las plantaciones, ser requerirá varios miles de jornales (entre 120,000 y 240,000 jornales en los próximos 20 años) para su mantenimiento y la tala final, sin considerar la plantación de (nuevas) áreas.

La recuperación ecológica

Si bien este tema no era parte del estudio, conviene señalar acá los impactos que señalan los entrevistados en cuanto a la recuperación ecológica.

- La disminución de la carga animal, porque se tiene animales mejorados en menor cantidad o porque una familia sólo se dedica a la crianza de cuyes, eliminando sus ovejas, así como un mejor manejo de la producción ganadera (manejo de pastos)  se traduce en la recuperación de los pastos naturales, lo que significa una disminución de la erosión.

- De la misma forma, la forestación masiva significa la protección de laderas, que se traduce también en una disminución de la erosión

- El mejor manejo del territorio por parte de la organización comunal, a través de normas más estrictas para la protección de las plantaciones o la rotación de pastos en praderas naturales significa menos sobrepastoreo, protección de las laderas y por ende, disminución de la erosión.

Cabe mencionar aquí también el impacto general de la forestación de áreas con escasa vegetación en el secuestro de carbono. Sub-estimamos esta captura en 100 toneladas por hectárea. Las 900 hectáreas secuestrarán un total de 90,000 toneladas de CO2.

4.3.	Impactos y tendencias en cuanto a la “Reforzar la cultura y redes sociales”

Uno de los principales impactos de la acción de Pachamama Raymi en el distrito de Ccarhuayo, ha sido el mayor involucramiento del gobierno local en el desarrollo de las comunidades y familias. La inversión municipal generada ha sido de más de 1,700,000 Soles en menos de tres años (ver datos al inicio de este capítulo). Complementariamente, en el eje de reforzamiento de las redes sociales, cabe mencionar:

- mayor capacidad de interacción de parte de los equipos municipales, particularmente de la Oficina Municipal de Desarrollo Económico, con las comunidades, las familias y sus organizaciones, para atender sus demandas en una perspectiva de desarrollo sostenible y no de puro asistencialismo.

- Incremento de las capacidades organizativas de la población campesina, con el reforzamiento de su organización comunal: mayor cumplimiento de los acuerdos para la gestión del territorio (por ejemplo, para evitar el sobrepastoreo), la protección de las plantaciones forestales.

- Desarrollo de asociaciones de productores (alpaqueros, de productores de cuyes) para  formalizar y canalizar las demandas (a los gobiernos local y regional). Dichas organizaciones tienden tener un rol en la comercialización de sus productos y la compra de insumos (por ejemplo, compra conjunta de ganado mejorado). Generan también estímulos entre sus integrantes y con las demás asociaciones para mejorar sus productos, por ejemplo a través de ferias que co-organizan con la municipalidad.

Se puede decir que Pachamama Raymi ha logrado dinamizar el sistema social propio de un distrito como Ccarhuayo, dinamizando las relaciones familias-comunidades-organizaciones-municipalidad. A mediano largo plazo, existen sin embargo riesgo en cuanto a esta dinámica, ligada a:

- por un lado al recambio de autoridades locales y sus respectivos equipos de trabajo (elecciones locales en octubre del 2014). Si bien la población campesina organizada y con mayor capacidad de interlocución y negociación merced al trabajo desarrollado por PMR tiene una cierta capacidad de exigir la continuidad de proyectos y programas que la benefician, la  tendencia a volver a empezar todo de nuevo, es real en los gobiernos locales rurales.

- Por otro lado, la culminación de las actividades de Pachamama Raymi en la zona, priva a la población de un aliado y de un estímulo permanente para impulsar cambios e innovaciones tanto en sus actividades económicas como en sus organizaciones.

4.4.	Conclusiones en cuanto a “Erradicar la pobreza”

El objetivo superior del proyecto plantea contribuir a la erradicación de la pobreza, en tanto Ccarhuayo se tiene los indicadores más desfavorables en este tema.

Es obviamente imposible, a algunas semanas de culminar las actividades de Pachamama Raymi, medir con precisión el impacto del proyecto en cuanto a su contribución para la erradicación de la pobreza. No obstante, podemos señalar algunos elementos, como tendencias y perspectivas.

- Sobre los Indicadores de Pobreza: Varios de los indicadores de pobreza, están basados en carencias (de educación, de salud, de servicios básicos) y dependen en realidad de la acción pública (de los gobiernos a distintos niveles, local, regional y nacional). En este sentido, la erradicación de la pobreza corresponde esencialmente a las políticas y servicios estatales. No ha sido objeto del presente estudio verificar los avances de dichos servicios. Pero sí se ha constatado que, bajo el impulso de Pachamama Raymi, las familias campesinas de Ccarhuayo han adoptado prácticas que apuntan a mejorar estos indicadores relacionados con “las carencias”:

  - Han mejorado significativamente la calidad de sus servicios de agua y desagüe en su casa, así como la limpieza y la higiene de toda la familia.

  - Han cumplido masivamente con sus compromisos respecto a la atención por parte de los servicios de salud del estado (como por ejemplo, acudir a los controles pre- y postnatal).

- Sobre el “Nivel de Ingreso”: En cuanto a este indicador, el afianzamiento de actividades económicas impulsado por PMR (producción de alpacas y de cuyes, plantaciones forestales; y otras como la producción de leche, de truchas y de artesanía), ofrecen a las familias un abanico de actividades productivas con perspectiva de mayores ingresos y de mayor rentabilidad. En este sentido, es probable que las familias sigan manejando un portafolio de actividades económicas tanto in situ como fuera de su comunidad (migración temporal, actividad comercial en las ferias dominicales, inversión en la ciudad, etc.). La diferencia es que las actividades productivas desarrolladas por las familias en su comunidad, en sus chacras, son objeto de una inversión significativa con clara perspectiva de futuro y con mayores capacidades de manejo.

- En este sentido, constatamos que las familias del distrito, reputadas “pobres”, invirtieron; en promedio, más de cinco mil soles cada una, en el período del proyecto. ¿Por qué invierten? Una explicación aparece inmediatamente en las entrevistas: las familias han recuperado la confianza en sí mismas, en su capacidad de enfrentar y resolver sus problemas, en el futuro de su comunidad, en sus actividades productivas; y, como muy importante consecuencia, a visualizar y soñar su futuro. Es una dimensión intangible de enorme significación en cuanto a “salir de la pobreza”. El monto de sus inversiones contradice la afirmación que “los pobres sólo son sujetos de programas asistencialistas”.

4.5.	Reflexión final – Índice de felicidad

A lo largo de las entrevistas realizadas en Ccarhuayo, las familias han mostrado y expresado mucho orgullo por sus diversos logros; en el mejoramiento de su vivienda, de su entorno familiar y de sus actividades productivas. Podemos decir que hemos encontrado familias felices.

Precisamente, frente a los límites de la medición del desarrollo mediante indicadores como el PIB o de superación de carencias (o la medición de la pobreza, que usa los mismos indicadores, pero al revés), “la felicidad viene ser considerada como un indicador de calidad de vida y bienestar usado por los estadígrafos en los países desarrollados” como señala Alberto Chirif, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se habla incluso de la “economía de la felicidad”. Por cierto, este indicador parece ser para países ricos, en los países en vía de desarrollo o emergentes, el desarrollo económico sigue siendo en general el norte principal.

Un caso interesante es el de Bután, pequeño reino anidado en el Himalaya, entre la India y China, del tamaño de Suiza y menos poblado que la región Cusco. Ahí se mide la Felicidad Nacional Bruta o Felicidad Interior Bruta de los habitantes, como un indicador más importante que los recursos materiales. Se pretende medir la calidad de vida en términos más holísticos y psicológicos que el producto interno bruto (PIB). El concepto se basa en la premisa que el verdadero desarrollo de la sociedad humana se encuentra en la complementación y refuerzo mutuo del desarrollo material y espiritual. Las cuatro dimensiones que se toman en cuenta:

- la promoción del desarrollo socioeconómico sostenible e igualitario,

- la preservación y promoción de valores culturales,

- la conservación del medio ambiente y,

- el establecimiento de un buen gobierno.

Como se puede apreciar, estas dimensiones tienen que ver con los ejes asumidos por Pachamama Raymi: a) y c) con recuperación económica y ecológica, b) y d) con el eje Reforzar la cultura y las redes sociales.

Sin pretender de medir acá la Felicidad Interna Bruta (FIB) de los habitantes de Ccarhuayo, podemos apreciar algunas tendencias en cuanto a estas dimensiones:

La promoción del desarrollo socioeconómico sostenible e igualitario

Hemos visto en el punto anterior que las familias cuentan en adelante con una “canasta” de actividades productivas que manejan con mayor pericia. Tienen entonces una perspectiva de mayores ingresos. Las plantaciones forestales son una inversión a más largo plazo, con alta rentabilidad, que aseguran su futuro.

La conservación del medio ambiente:

Hemos visto más arriba como las prácticas impulsadas por Pachamama Raymi influyen positivamente sobre la conservación del medio ambiente: disminución de la carga animal, mejor manejo de las praderas, forestación, mejor gestión territorial comunal.

La preservación y promoción de valores culturales y el establecimiento de un buen gobierno.

Hemos visto como Pachamama Raymi ha dinamizado el “sistema social” local - familias – comunidades – organizaciones – municipalidad, lo cual se traduce integralmente, en un mejor gobierno.

Sin entrar en una medición específica, podemos decir que las condiciones de un incremento de la felicidad interna bruta de los habitantes se dan en el distrito de Ccarhuayo. No es el menor de los impactos de la acciones de Pachamama Raymi.

*****

ANEXOS

Anexo 1 Bibliografía

Amanda Mars.  2010.   Midan mi felicidad interior bruta, 28/11/2010, El País, España

Chirif Alberto.  2010.   La felicidad como indicador de calidad de vida, Servindi, 24/10/2010

Choquevilca W. et al. 2012 “Movilización e innovación campesina para la adaptación al Cambio Climático: la experiencia del PACC Perú” Serie Gestión de Conocimientos Nº 3, Programa de Adaptación al Cambio Climático PACC – Perú, Cusco, Junio de 2012

Majid Rahnema, Jean Robert.  2008.    La puissance des pauvres, Actes Sud.

Simón Yampara, - Sumaq Qamana, Angel Bonilla.  2011.  Del extractivismo al Sumak Qawsay, artículos en los Anales del seminario internacional “Desarrollo Territorial y Extractivismo, Luchas y alternativas en la región andina / Bolivia, Perú, Ecuador. Cuzco, Perú” - 7 y 8 de noviembre de 2011, Proyecto Suyunchis.

Van Immerzeel W. 2002 “Entre cursos y concursos, Comparación de dos metodologías para aprender a cuidar mejor la Tierra”, Desarrollo y Excelencia DEXCEL, Programa de Desarrollo Rural en el Departamento de Alto Verapaz, Unión Europea y Gobierno de Guatemala, Guatemala- Lima, Noviembre de 2002

Van Immerzeel W., Cabero J. 2003. “Pachamama Raymi, la fiesta de la capacitación, teoría y práctica de un sistema de capacitación campesino a campesino”, Desarrollo y Excelencia DEXCEL – Manejo de Suelos y Agua en Laderas MASAL, Lima–La Paz, junio 2003

*****

Anexo 2  Lista de personas entrevistadas

| Viaje | Prod. | Nombre y apellidos | Lugar | Cargo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1er |  | Alberto Pauccar Ccarita | Ccarhuayo | Alcalde |
| 2do | Alpaca | Justino Mamani Hachahui | Ccasapata |  |
| 2do | Cuyes | Valentín Melo Condori | Ccasapata |  |
| 2do | Alpaca | Mauricio Ttito Mamani | Ccasapata, sector Hancco Ccasa |  |
| 1er | Alpaca | Delfina Mamani Cchuya | Chuclluhuiri |  |
| 2do | Alpaca | Aguedo Choque Quispe | Hachacalla | Pdte. Asoc. Machaytera |
| 2do | Alpaca | Teófilo Quispe Ccarita | Hachacalla | Asoc. Machaytera |
| 2do | Alpaca | Paulino Huaman Mamani | Hachaccalla | Ex Pdte, Asoc. Machaytera |
| 1er | Artesana | Maruja | Hachaccalla |  |
| 1er | Alpaca | Hilario Melo García | Junuta |  |
| 1er | Alpaca | Timoteo Melo García | Junuta | Promotor de salud |
| 2do | Alpaca | Julián Mamani Merma, Guillermina Merma Cruz | Pirqui, Anccasi |  |
| 1er | Cuyes | Carmen Rosas, Juan Cutipa | Tayancani | Pdte.Asoc. Distr. de productores |
| 1er | Cuyes | Cecilio Quispe | Tayancani | Trabajador de FONCODES |
| 2do | Cuyes | Juan Mamani Mesa, Alejandrina | Tayancani |  |
|  |  | Equipo de Pachamama Raymi |  |  |
|  |  | Juan Mandura |  | Especialista Alpacas |
|  |  | Buenaventura Gerundas |  | Supervisor y ex coordinador de Ccahuayo |
|  |  | Juan Quispe |  |  |
|  |  | Toribio Huillca |  | ex coordinador de Ccahuayo |
|  |  | Ruben Sulli |  | Chofer |
|  |  | Martín Claure |  | Consultor |
|  |  | Yanet Soto Meza |  | Campesina experta en Producción de hongos |
|  |  | Helio Mamani |  | Economista |
|  |  | María Elena Huayta |  | Jefe de Oficina de Pachamama Raymi |
|  |  | Jesús Astete |  | Tesorero de Pachamama Raymi |
|  |  | Hugo Alegre |  | Miembro del Directorio de Pachamama Raymi |
|  |  | Guillermo van Immerzel |  | Pdte. De Pachamama Raymi |

Anexo 3 personal involucrado en la acción de Pachamama Raymi en Ccarhuayo

*****

Anexo 1 Formatos de entrevistas

Guía de entrevista familiar

| Nº |  | Fecha: |  | FAMILIA: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Comunidad |  | Anexo |  |
| --- | --- | --- | --- |

La familia

| Nombre y apellidos esposa(o) |  |
| --- | --- |
| Edad: |  |
| Nombre apellidos del esposo(a) |  |
| Edad: |  |
| Nº hijos: |  | Edad |  | Nº hijas |  | Edad |  |
| Cuantos viven en la casa | Hijos |  | Hijas |  |
| Donde están los que no están |  |
| Otros miembros de la familia: | Parentesco | Edad |
| Programa Juntos | Si | Desde: |  | No |

Los concursos con PMR

| ¿En cuántos concursos ha participado? | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Cómo calificó en los concursos? | Puesto / calificación | Premios |
| 1er concurso |  |  |
| 2do concurso |  |  |
| 3er concurso |  |  |
| 4to concurso |  |  |
| ¿Quién ha trabajado en los concursos? | Familia | Jornales / externo |
| Actividades de Capacitación | Temas | Cuando | Cuando | Donde | Quién |
| Cursos |  |  |  |  |  |
| Pasantías |  |  |  |  |  |
| Asesoría | Quien(es) | Temas | Frecuencia |
| 1er concurso |  |  |  |
| 2do concurso |  |  |  |
| 3er concurso |  |  |  |
| 4to concurso |  |  |  |

| Mejorar la salud preventiva* | ¿Como era antes? | ¿Que ha hecho? Que ha mejorado?** | ¿Que falta hacer? |
| --- | --- | --- | --- |
| Mejorar la cosecha y la composición de su huerto |  |  |  |
| Mejorar la crianza de cuyes |  |  |  |
| Cocina y agua |  |  |  |
| Higiene de la familia |  |  |  |
| La comunidad |  |  |  |
| Calidad de la vivienda |  |  |  |
| Recuperación ecológica y económica |  |  |  |
| Forestación y pastoreo |  |  |  |
| Aumentar la productividad pecuaria |  |  |  |
| Otros negocios |  |  |  |
| Reforzar la cultura y las redes sociales |  |  |  |
| Prácticas culturales |  |  |  |
| Organización de la comunidad |  |  |  |
| Relación con la Municipalidad |  |  |  |
| Han presentado proyectos? |  |  |  |
| Participan en el Ppto. participativo? |  |  |  |

* para cada gran tema, se preguntará para cada actividad o criterio de calificación considerados en los concursos.

** después de participar en los concursos

| Perspectivas de futuro |  |
| --- | --- |
| ¿Que actividades piensan desarrollar en el futuro? (en los próximos 5 años) |  |
| ¿Sus hijos / hijas van a seguir trabajando en la chacra? |  |
| ¿Han incrementado sus ingresos? Cómo? |  |
| ¿la salud de tu familia a mejorado? |  |
| ¿Se siente satisfecho? | Si, ¿por qué? | No, ¿por qué? |
| En su familia? |  |  |
| En la comunidad? |  |  |
| En el distrito? |  |  |

*****

Guía de entrevista familiar Inversiones, gastos e ingresos				ALPACAS

| Nº |  | Fecha: |  | FAMILIA: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comunidad |  | Anexo |  |

La familia

| Nombre y apellidos esposa(o) |  |
| --- | --- |
| Edad: |  |
| Nombre apellidos del esposo(a) |  |
| Edad: |  |
| Nº hijos: |  | Edad |  | Nº hijas |  | Edad |  |
| Cuantos viven en la casa | Hijos |  | Hijas |  |
| Donde están los que no están |  |
| Otros miembros de la familia: | Parentesco | Edad |
|  | Nieta | 2 años |
| Programa Juntos | Si | Desde: |  | No |

El hato ganadero

|  | Antes | Ahora | Tipo* |
| --- | --- | --- | --- |
| N° total de animales |  |  |  |
| N° de animales mejorados |  |  |  |
| N° de machos |  |  |  |
| N° de hembras |  |  |  |
| N° de crías |  |  |  |

| Inversiones | ¿Cuando? | Unidad | Cantidad |  | Costo Unitario | Aporte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pers. | Día |  |  |
| Construcción y equipamiento |  |  |  |  |  |  |
| Cobertizo |  |  |  |  |  |  |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| Mano de obra |  |  |  |  |  |  |
| Cercos |  |  |  |  |  |  |
| Mallas |  |  |  |  |  |  |
| Grapas |  |  |  |  |  |  |
| Clavos |  |  |  |  |  |  |
| Pintura |  |  |  |  |  |  |
| Palos |  |  |  |  |  |  |
| Mano de obra ( tendido malla) |  |  |  |  |  |  |
| Asistencia a talleres cap. CARHUAYO |  |  |  |  |  |  |
| Riego |  |  |  |  |  |  |
| Aspersor |  |  |  |  |  |  |
| Manguera |  |  |  |  |  |  |
| Animales | Cuando | Cantidad | Tipo | Donde | Costo U. | Aporte |
| Machos |  |  |  |  |  |  |
| Hembras |  |  |  |  |  |  |
| Transporte |  |  |  |  | Aporte | municipal |

| Gastos | ¿Cuando? | Unidad | Cantidad |  | Costo U. | Aportes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Productos sanitarios |
| Vitalan |  |  |  |  |  |  |
| Yodo |  |  |  |  |  |  |
| Enromac |  |  |  |  |  |  |
| Suanovil |  |  |  |  |  |  |
| Balbacen |  |  |  |  |  |  |
| Ivo Plus |  |  |  |  |  |  |
| Ivomec |  |  |  |  |  |  |
| Alvendazol |  |  |  |  |  |  |
| Baigon |  |  |  |  |  |  |
| Isperbec |  |  |  |  |  |  |
| Jeringa |  |  |  |  |  |  |
| Agujas |  |  |  |  |  |  |
| Ebermectina (vitamina) |  |  |  |  |  |  |
| Alimentación |  |  |  |  |  |  |
| Pastos |  |  |  |  |  |  |
| RayGrass |  |  |  |  |  |  |
| Trébol Blanco |  |  |  |  |  |  |
| Trébol Rojo |  |  |  |  |  |  |
| Dactylis |  |  |  |  |  |  |
| Gastos de ventas /compra |  |  |  |  |  |  |

| Ingresos (anuales) | Cuando | Cantidad | Precio Unit. | Lugar / ¿a quién? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Venta de fibra |  |  |  |  |
| Blanco |  |  |  |  |
| Suri |  |  |  |  |
| Color |  |  |  |  |
| Venta de carne |  |  |  |  |
| Venta de animales mejorados |  |  |  |  |

| Perspectivas de futuro |  |
| --- | --- |
| ¿Que actividades piensan desarrollar en el futuro? (en los próximos 5 años) |
| Inversiones en alpacas | ¿Cuándo? | Costo |
| Otras inversiones 1 | ¿Cuándo? | Costo |
| Mejorar la calidad de la lana para obtener mas ingresos | 2014 en adelante |  |
| Otras inversiones 2 | ¿Cuándo? | Costo |
| ¿Sus hijos / hijas van a seguir trabajando en la chacra, criando alpacas? |  |
| ¿Han incrementado sus ingresos? Cómo? |  |
| ¿La salud de tu familia a mejorado? |  |
| ¿Se siente satisfecho? | Si, ¿por qué? | No, ¿por qué? |
| ¿En su familia? |  |  |
| ¿En la comunidad? |  |  |
| ¿En el distrito? |  |  |

*****

Anexo 5  Ejecución presupuestal – Convenio Municipalidad distrital de Ccarhuayo y Pachamama Raymi

Agosto 2012 a Noviembre 2013 – En soles

| Rubro | Nº pers | Meses | CU | Presupuesto previsto | Ejecución presupuestal | Variaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Total | % | Muni. | PMR | Munic. | PMR | Total | Munic. | PMR | Total |
| Honorarios |  |  |  | 75,600 | 24% | 48,600 | 27,000 | 225,986 | 42,061 | 268,047 | 365% | 56% | 255% |
| Coordinador | 1 | 12 | 1500 | 18,000 |  |  | 18,000 |  | 19,962 | 19,962 |  |  |  |
| Expertos campesinos | 3 | 12 | 1100 | 39,600 |  | 39,600 | - | 99,986 |  | 99,986 | 152% |  | 152% |
| en camélidos |  |  |  |  |  |  |  | 26,820 |  | 26,820 |  |  |  |
| en ganado lechero |  |  |  |  |  |  |  | 13,500 |  | 13,500 |  |  |  |
| en cuyes |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  | 12,000 |  |  |  |
| en animales menores |  |  |  |  |  |  |  | 13,500 |  | 13,500 |  |  |  |
| en truchas |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 |  | 9,000 |  |  |  |
| en forestación |  |  |  |  |  |  |  | 19,166 |  | 19,166 |  |  |  |
| en fruticultura |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  | 4,000 |  |  |  |
| en biohuertos |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  | 2,000 |  |  |  |
| Facilitador | 2 | 12 | 750 | 18,000 |  | 9000 | 9,000 |  | 13,000 | 13,000 |  |  |  |
| Leyes sociales |  |  |  | - |  |  | - |  | 7,050 | 7,050 |  |  |  |
| Otro personal |  |  |  |  |  |  |  | 126,000 | 2,049 | 128,049 |  |  |  |
| Personal ganadería alpaquera |  |  |  |  |  |  |  | 18,400 | 200 | 18,600 |  |  |  |
| Personal vivero forestal |  |  |  |  |  |  |  | 103,500 |  | 103,500 |  |  |  |
| Personal para fruticultura |  |  |  |  |  |  |  | 2,100 |  | 2,100 |  |  |  |
| Personal para biohuertos |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  | 2,000 |  |  |  |
| Chofer |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,849 | 1,849 |  |  |  |
| Viáticos |  |  |  | 18,600 | 6% | - | 18,600 | - | 17,250 | 17,250 |  | -7% | -7% |
| Coordinador | 1 | 12 | 300 | 3,600 |  |  | 3,600 |  | 3,325 | 3,325 |  |  |  |
| Expertos campesinos | 3 | 12 | 250 | 9,000 |  |  | 9,000 |  | 13,925 | 13,925 |  |  |  |
| Facilitador | 2 | 12 | 250 | 6,000 |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |
| Intercambio y materiales didácticos |  |  |  | 34,920 | 11% | 31,920 | 3,000 | 27,950 | 10,073 | 38,023 | -12% | 236% | 9% |
| Cursos | mes | 12 | 660 | 7,920 |  | 7,920 | - |  | 8,711 | 8,711 |  |  |  |
| Materiales |  | 1200 | 5 | 6,000 |  | 3000 | 3,000 |  | 1,162 | 1,162 |  |  |  |
| Promover |  | 2 | 500 | 1,000 |  | 1,000 | - | 19,950 | 200 | 20,150 |  |  |  |
| Viaje local |  | 2 | 4000 | 8,000 |  | 8,000 | - |  |  |  |  |  |  |
| Viaje regional |  | 2 | 6000 | 12,000 |  | 12,000 | - | 8,000 |  | 8,000 |  |  |  |
| Materiales y herramientas |  |  |  | 37,849 | 12% | 32,689 | 5,160 | 470,605 | 19,759 | 490,364 | 1340% | 283% | 1196% |
| Semillas, plántulas y materiales forestales |  | 12 | 2087.42 | 25,049 |  | 20689 | 4,360 | 30,040 |  | 30,040 |  |  |  |
| Combustible | 3 | 12 | 200 | 7,200 |  | 7,200 | - | 22,695 | 3,668 | 26,363 |  |  |  |
| Mantenimiento equipos | 3 | 12 | 100 | 3,600 |  | 3,600 | - |  | 4,229 | 4,229 |  |  |  |
| Alevinos |  | 2 | 400 | 800 |  | 800 | - | 46,500 |  | 46,500 |  |  |  |
| Oficina de campo y sus materiales |  | 12 | 100 | 1,200 |  | 400 | 800 |  | 5,715 | 5,715 |  |  |  |
| Otros materiales y herramientas |  |  |  |  |  |  |  | 371,370 | 6,147 | 377,517 |  |  |  |
| Insumos prod. Alpaquera |  |  |  |  |  |  |  | 324,000 | 673 | 324,673 |  |  |  |
| Insumos prod. Lechera |  |  |  |  |  |  |  | 13,300 | 745 | 14,045 |  |  |  |
| Insumos prod. Cuyes |  |  |  |  |  |  |  | 28,500 | 12 | 28,512 |  |  |  |
| Hortalizas |  |  |  |  |  |  |  | 5,570 | 220 | 5,790 |  |  |  |
| Forestación y hongos |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,855 | 2,855 |  |  |  |
| Truchas |  |  |  |  |  |  |  |  | 398 | 398 |  |  |  |
| Minería |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,244 | 1,244 |  |  |  |
| Premios |  |  |  | 94,500 | 30% | 4,000 | 90,500 | 12,000 | 91,619 | 103,619 | 200% | 1% | 10% |
| Gastos de premiación |  | 2 | 4000 | 8,000 |  | 4000 | 4,000 | 12,000 | 70,726 | 82,726 |  |  |  |
| Primer concurso |  | 1 | 38450 | 38,450 |  |  | 38,450 |  |  |  |  |  |  |
| segundo concurso |  | 1 | 38450 | 38,450 |  |  | 38,450 |  |  |  |  |  |  |
| Viáticos jurados | 16 | 2 | 300 | 9,600 |  |  | 9,600 |  | 20,893 | 20,893 |  |  |  |
| Gastos administrativos |  |  |  | 44,040 | 14% | - | 44,040 |  | 52,566 | 52,566 |  | 19% | 19% |
| Supervisión, monitoreo y evaluación |  |  |  | 12,200 | 4% | - | 12,200 |  | 2,277 | 2,277 |  | -81% | -81% |
| Supervisor monitor PMR | Camp. | 12 | 800 | 9,600 |  |  | 9,600 |  | 1,558 | 1,558 |  |  |  |
| Evaluador externo |  | 2 | 600 | 1,200 |  |  | 1,200 |  | 229 | 229 |  |  |  |
| Transporte supervisor M&E |  | 4 | 350 | 1,400 |  |  | 1,400 |  | 490 | 490 |  |  |  |
| Total |  |  |  | 317,709 |  | 117,209 | 200,500 | 736,541 | 235,604 | 972,145 | 528% | 18% | 206% |

Fuente: informes mensuales de la municipalidad distrital de Ccarhuayo y de Pachamama Raymi

Anexo 6 Costos de mejoramiento de la vivienda – por familia

En soles, diciembre 2013

| Descripción | Unidad | Cantidad | Costo Unitario | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cocina mejorada |  |  |  | 220.00 | 5% |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| Chimenea | Unidad | 1 | 70 | 70 |  |
| Implementos para fogón mejorado | Unidad | 1 | 70 | 70 |  |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| Construcción de fogón mejorado | jornal | 2 | 40 | 80 |  |
| Tarrajeo y pintado |  |  |  | 480.00 | 10% |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| Qontay | kilos | 50 | 3 | 150 |  |
| Pintura | Galones | 2 | 15 | 30 |  |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| Tarrajeo de paredes interiores y exteriores | Jornal | 8 | 30 | 240 |  |
| Pintado de vivienda | Jornal | 2 | 30 | 60 |  |
| Construcción de cuartos suplementarios |  |  |  | 1,758.00 |  |
| Adobes | Unidad | 1000 | 0.3 | 300 |  |
| Piedra | m3 | 5 | 60 | 300 |  |
| Palos | Global | 1 | 300 | 300 |  |
| Clavos | Kilos | 6 | 6 | 36 |  |
| Calaminas | Unidad | 24 | 18 | 432 |  |
| Puerta | Unidad | 1 | 80 | 80 |  |
| Ventanas | Unidad | 2 | 20 | 40 |  |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| Cimientos | Jornal | 2 | 30 | 60 |  |
| Asentado de muros | Jornal | 4 | 30 | 120 |  |
| Techado | jornal | 2 | 30 | 60 |  |
| Colocado de puertas y ventanas | Jornal | 1 | 30 | 30 |  |
| Construcción de baño |  |  |  | 248.00 | 5% |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| Piedra | m3 | 1 | 60 | 60 |  |
| Accesorios | Global | 1 | 100 | 100 |  |
| Calaminas | Unidad | 1 | 18 | 18 |  |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| Cimentación | Jornal | 1 | 30 | 30 |  |
| Instalación | Jornal | 1 | 40 | 40 |  |
| Arreglo y mantenimiento de techo |  |  |  | 60 | 1% |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| Arreglo del techo | Jornal | 2 | 30 | 60 |  |
| Construcción de relleno sanitario |  |  |  | 90 | 2% |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| Piedra | m3 | 1 | 60 | 60 |  |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| Cimentación | Jornal | 1 | 30 | 30 |  |
| Construcción de cercos de protección |  |  |  | 1,170.00 | 25% |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| Adobes | Unidad | 1500 | 0.3 | 450 |  |
| Piedra | m3 | 5 | 60 | 300 |  |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| Cimentación | Jornal | 4 | 30 | 120 |  |
| Construcción de muro (asentado adobes) | Jornal | 6 | 30 | 180 |  |
| Tapiado de cerco | Jornal | 2 | 30 | 60 |  |
| Recolección de paja para tapiado | jornal | 2 | 30 | 60 |  |
| Drenajes, canaletas, zócalos y veredas |  |  |  | 628.00 | 13% |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| Piedra | m3 | 5 | 60 | 300 |  |
| Cemento | Bolsa | 2 | 25 | 50 |  |
| Agregados | m3 | 2 | 70 | 140 |  |
| Clavos | kilos | 3 | 6 | 18 |  |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| Construcción de veredas de piedra | Jornal | 2 | 30 | 60 |  |
| Construcción de zócalos | jornal | 2 | 30 | 60 |  |
| Total |  | 4,654.00 |  |
| Total materiales |  | 3,304.00 | 71% |
| Total mano de obra |  | 1,350.00 |  |

Fuente: elaboración propia, en base a datos del Proyecto de Adaptación al cambio climático – PACC, Ministerio del Ambiente/Cooperación Suiza

Anexo 7  Cuadro de compra de animales mejorados en las asociaciones de alpaqueros

| Nombre / apellido del socio | Fecha de compra | Macho | Hembra | Lugar | suri | huacayo | En soles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | C.Unit. | Total |
| Comunidad de Anccasi – Asociación Chumpi Poncho Nº de socios 21 |
| Clemente Huayta | 23/10/12 |  | 2 | Ocongate | 2 |  | 820 | 1,640 |
| Clemente Huayta | 23/10/12 | 1 |  | Ocongate | 1 |  | 820 | 820 |
| Dionisio Condori | 23/10/12 |  | 2 | Ocongate | 2 |  | 820 | 1,640 |
| Dionisio Condori | 23/10/12 | 1 |  | Ocongate | 1 |  | 820 | 820 |
| Cornelio Zarate | 23/10/12 |  | 4 | Ocongate | 4 |  | 1,200 | 4,800 |
| Cornelio Zarate | 23/10/12 | 2 |  | Ocongate | 2 |  | 1,200 | 2,400 |
| Comunidad de Anccasi, anexo de Pirqui Asociación Pirqui Suri Chalina Nº de socios 15 |
| Andrés Machca | 15/11/11 |  | 8 | Ñuñoa | 8 |  | 630 | 5,040 |
| Andrés Machca | 15/11/11 | 2 |  | Ñuñoa | 2 |  | 630 | 1,260 |
| Teófilo Quispe | 26/12/11 |  | 9 | Ñuñoa | 9 |  | 820 | 7,380 |
| Teófilo Quispe | 26/12/11 | 2 |  | Ñuñoa | 1 | 1 | 820 | 1,640 |
| Comunidad de Anccasi, anexo de Queyupampa - Asociación Tingolana Nº de socios 22 |
| Julián Mamani | 20/08/13 |  | 4 | Ocongate |  | 4 | 370 | 1,480 |
| Julián Mamani | 20/08/13 | 2 |  | Ocongate |  | 2 |  | - |
| Comunidad de Anccasi, anexo de Lahuani, asociación Salca Suri Nº de socios 21 |
| Jesús Quispe | 10/10/13 |  | 8 | Ocongate |  | 8 | 450 | 3,600 |
| Jesús Quispe | 10/10/13 | 1 |  | Ocongate | 1 |  | 450 | 450 |
| Jesús Quispe | 10/10/13 | 2 |  | Ocongate | 1 | 1 | 450 | 900 |
| Comunidad de Ccasapata, Asociación Apu Pucara Nº de socios 12 |
| Justino Mamani | 2/09/13 |  | 12 |  | 4 | 8 | 450 | 5,400 |
| Justino Mamani | 2/09/13 | 2 |  |  | 1 | 1 | 450 | 900 |
| Mauricio ttito | 2/09/13 |  | 10 |  |  |  | 420 | 4,200 |
| Mauricio ttito | 2/09/13 | 2 |  |  | 2 |  | 1,200 | 2,400 |
| Mauricio ttito | 2/09/13 | 2 |  |  |  | 2 | 620 | 1,240 |
| Comunidad de Chillihuani, asociación Tingo Suri Nº de socios 8 |
| Chuccllu Chullay | 18 |  |  |  |  |  |  | - |
| Comunidad de Chuclluhuiri, asociación Taque Orco, Nº de socios 24 |
| Sixto Ccarita | 28/10/11 | 1 |  | Marcapata |  | 1 | 2,000 | 2,000 |
| Demetrio Mamani | 27/12/11 |  | 5 | Ñuñoa |  | 1 | 800 | 4,000 |
| Demetrio Mamani | 27/12/11 | 3 |  | Ñuñoa |  | 1 | 1,200 | 3,600 |
| Raul Ccapa | 27/12/11 | 1 |  | Ñuñoa |  | 1 | 1,200 | 1,200 |
| Isaías Ccapa | 27/12/11 | 1 |  | Ñuñoa |  | 1 | 1,100 | 1,100 |
| Toribio Quispe | 15/10/13 |  | 5 | Ñuñoa | 2 | 3 | 400 | 2,000 |
| Toribio Quispe | 15/10/13 | 3 |  | Ñuñoa |  |  | 400 | 1,200 |
| Justino Quijhua | 15/10/13 |  | 3 | Ñuñoa | 3 |  | 350 | 1,050 |
| José Luis Quijhua | 15/10/13 |  | 1 | Ñuñoa | 1 |  | 380 | 380 |
| José Luis Quijhua | 15/10/13 | 1 |  | Ñuñoa | 1 |  | 380 | 380 |
| Timoteo Mamani | 15/10/13 | 1 |  | Ñuñoa | 1 |  | 400 | 400 |
| Rolando Luna | 15/10/13 |  | 2 | Ñuñoa | 2 |  | 300 | 600 |
| Hipólito Ccarita | 22/11/13 |  | 5 | Ñuñoa |  | 5 | 400 | 2,000 |
| Hipólito Ccarita | 22/11/13 | 1 |  | Ñuñoa |  | 1 | 2,000 | 2,000 |
| Hipólito Ccarita | 22/11/13 | 2 |  | Ñuñoa | 2 |  | 1,200 | 2,400 |
| Climáco Mamani | 28/10/11 |  | 10 | Ocongate | 10 |  | 600 | 6,000 |
| Climáco Mamani | 28/10/11 | 4 |  | Ocongate | 4 |  | 1,200 | 4,800 |
| Benito Mamani | 28/10/11 |  | 6 | Ocongate | 6 |  | 600 | 3,600 |
| Benito Mamani | 28/10/11 | 1 |  | Ocongate | 1 |  | 1,200 | 1,200 |
| Comunidad de Cjallhua, asociación Yana Orco – Nº de socios 19 |
| Jacinto Tapara | 21/11/13 |  | 3 | Macusani | 3 |  | 400 | 1,200 |
| Jacinto Tapara | 21/11/13 | 2 |  | Macusani | 2 |  | 400 | 800 |
| Jeremías Tapara | 21/11/13 | 1 |  | Macusani | 1 |  | 1,200 | 1,200 |
| Rolando Jiménez | 21/11/13 |  | 1 | Macusani | 1 |  | 400 | 400 |
| Rolando Jiménez | 21/11/13 | 1 |  | Macusani | 1 |  | 400 | 400 |
| Florentino Montalvo | 21/11/13 |  | 1 | Macusani | 1 |  | 400 | 400 |
| Florentino Montalvo | 21/11/13 | 1 |  | Macusani | 1 |  | 400 | 400 |
| Comunidad de Hachaccalla, asociación Maychatera Nº de socios 14 |
| Walter Choqque | 24/10/11 |  | 4 | Ñuñoa |  | 4 | 1,200 | 4,800 |
| Agedo Choqque | 17/11/13 |  | 12 | Marcapata / Ocongate |  | 12 | 400 | 4,800 |
| Agedo Choqque | 17/11/13 | 2 |  | Marcapata / Ocongate |  | 2 | 400 | 800 |
| Paulino Huamán | 17/11/13 |  | 8 | Marcapata / Ocongate |  | 8 | 400 | 3,200 |
| Paulino Huamán | 17/11/13 | 2 |  | Marcapata / Ocongate |  | 2 | 400 | 800 |
| Tomás Choqque | 17/11/13 |  | 2 | Marcapata / Ocongate |  | 2 | 370 | 740 |
| Tiburcio Choqqe | 17/11/13 |  | 4 | Marcapata / Ocongate |  | 4 | 400 | 1,600 |
| Flora Machaca | 17/11/13 |  | 4 | Marcapata / Ocongate |  | 4 | 400 | 1,600 |
| Miguel Zárate | 17/11/13 |  | 3 | Marcapata / Ocongate |  | 3 | 400 | 1,200 |
| Miguel Zárate | 17/11/13 | 2 |  | Marcapata / Ocongate |  | 2 |  | - |
| Comunidad de Quishuarani, Nº de socios 15 |
| Justino Mendoza | 10/10/13 |  | 4 | Ocongate |  | 4 | 700 | 2,800 |
| Oswaldo Quispe | 10/10/13 |  | 4 | Ocongate |  | 4 | 650 | 2,600 |
| Oswaldo Quispe | 10/10/13 | 3 |  | Ocongate |  | 3 | 650 | 1,950 |
| Comunidad de Junuta, asociación Apu Huayruruni – Nº de socios 6 |
| ¿? |  |  | 8 | ¿? |  |  | 400 | 3,200 |
| Comunidad de Tayancani, asociación Apu Quinturina, Nº de socios 15 |
| Total compra | 52 | 154 |  | 84* | 95 |  | 122,810 |
| Total machos y hembras |  | 206 |  |  |  |  |  |

* 84 suri y 95 huacayo, 27 animales sin precisión de raza.

Anexo 8 Ingresos por ventas de la producción alpaquera 6 familias – 2011 – 2013

| Ventas | 2011 | 2012 | 2013 | Var. (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cant. | Precio | Total | Cant. | Precio | Total | Cant. | Precio | Total |  |
| Aguedo Quispe Maychatera, Hachaccalla 55 años |
| 60 alpacas, 12 mejorados (2 machos, 10 hembras) - antes 30 | Variación del hato: | + 30 |
| Venta de fibra |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 871 | 371 |
| Blanco | 25 | 7.00 | 175 | 25 | 7.00 | 175 | 50 | 7.50 | 375 |  |
| Suri | 25 | 9.00 | 225 | 25 | 9.00 | 225 | 25 | 13.00 | 325 |  |
| Color | 25 | 4.00 | 100 | 25 | 4.00 | 100 | 38 | 4.50 | 171 |  |
| Venta de carne | 5 | 180 | 900 | 4 | 180 | 720 | 10 | 180 | 1,800 | 900 |
| Total |  |  | 1,400 |  |  | 1,220 |  |  | 2,671 | 1,271 |
| Julian Mamani, 67 años, Pirqui |
| 40 alpacas, 10 mejorados (2 machos, 8 hembras) - antes 60 alpacas | Variación del hato | -20 |
| Venta de fibra | 200 | 7.00 | 1,400 | 100 | 7.00 | 700 | 100 | 7.50 | 750 | -650 |
| Venta de carne | 20 | 200 | 4,000 | 9 | 190 | 1,710 | 5 | 210 | 1,050 | -2,950 |
| Cuero de alpacas bebes | 2 | 40 | 80 | 3 | 40 | 120 | 2 | 45 | 90 |  |
| Total |  |  | 5,480 |  |  | 2,530 |  |  | 1,890 | -3,590 |
| Teófilo Quispe Hachaccalla, 49 años |
| 100 alpacas, 30 mejorados 3 machos, 17 hembras 10 crías antes 180 | Variación del hato | -80 |
| Venta de fibra | 300 | 7.50 | 2,250 | 300 | 7.50 | 2,250 | 300 | 7.50 | 2,250 | - |
| Venta de carne | 30 | 200 | 6,000 | 50 | 200 | 10,000 | 40 | 200 | 8,000 | -1,000 |
|  | 20 | 150 | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Venta de artesanía |  |  |  |  |  |  | 6 | 45 | 270 | 270 |
| Total |  |  | 11,250 |  |  | 12,250 |  |  | 10,520 | -730 |
| Mauricio Ttito Mamani, Ccasapata 58 años |
| 60 alpacas, 12 mejorados (5 machos, 7 hembras) - antes 70 | Variación del hato | -10 |
| Venta de Fibra |  |  | 1,170 |  |  | 1,245 |  |  | 1,053 | -117 |
| Blanco | 150 | 7.00 | 1,050 | 150 | 7.50 | 1,125 | 120 | 7.50 | 900 |  |
| Color | 30 | 4.00 | 120 | 30 | 4.00 | 120 | 34 | 4.50 | 153 |  |
| Venta de carne | 10 | 190 | 1,900 | 10 | 190 | 1,900 | 15 | 190 | 2,850 | 950 |
| Artesanía |  |  | 2,800 |  |  | 1,888 |  |  | 480 | -2,320 |
| Ponchos | 15 | 90 | 1,350 | 10 | 90 | 900 | 4 | 100 | 400 |  |
| Chalinas | 10 | 12 | 120 |  |  | - |  |  | - |  |
| Cintillos | 6 | 15 | 90 |  |  | - |  |  | - |  |
| Tela | 20 | 7 | 140 | 24 | 7 | 168 |  |  | - |  |
| Bayeta | 100 | 5 | 500 | 30 | 24 | 720 |  |  | - |  |
| Honda | 30 | 20 | 600 | 5 | 20 | 100 | 4 | 20 | 80 |  |
| Total |  |  | 5,870 |  |  | 6,921 |  |  | 4,863 | -1,007 |
| Paulino Huamán Hachaccalla 36 años |
| 40 alpacas, 15 mejorados (4 machos 11 hembras) - antes 15 | Variación del hato | + 25 |
| Venta de fibra |  |  | 936 |  |  | 1,138 |  |  | 1,800 | 865 |
| Blanco | 75 | 7.50 | 563 | 125 | 7.50 | 938 | 200 | 7.50 | 1,500 |  |
| Suri | 25 | 9.00 | 225 | 50 | 9.00 |  | 100 | 9.00 |  |  |
| Color | 37 | 4.00 | 148 | 50 | 4.00 | 200 | 75 | 4.00 | 300 |  |
| Venta de carne | 4 | 75 | 300 | 4 | 80 | 320 |  |  | - | -300 |
| Venta de animales mejorados |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,440 | 2,440 |
| 2 mejorados |  |  | - |  |  | - | 2 | 500 | 1,000 |  |
| 8 machos no mejorados |  |  | - |  |  | - | 8 | 180 | 1,440 |  |
| Total |  |  | 1,236 |  |  | 1,458 |  |  | 4,240 | 3,005 |
| Justino Huamani Hachahui, Ccasapata 40 años |
| 60 alpacas, 15 mejorados (4 machos, 11 hembras) antes 20 | Variación del hato | + 20 |
| Venta de fibra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blanco |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |
| Venta de carne |  |  |  |  |  |  | 4 | 150 | 600 |  |
| Total |  |  | - |  |  | - |  |  | 850 |  |

*****

Anexo 9 Familias de Ccarhuayo con galpón de cuyes

Lista ordenada por cantidad de cuyes por familia

| Nº 1 a 3 | Más 500 cuyes, (3 familias) | Nº 15 a 22 | Entre 100 y 200, (8 familias) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº 4 a 10 | Entre 300 y 500 cuyes (7 familias) | Nº 23 a 39 | Entre 50 y 100 (17 familias) |
| Nº 11 a 14 | Entre 200 y 300 (4 familias) | Nº 39 a 76 | Menos de 50 (38 familias) |

| No | Nombre | Comunidad | Tamaño | m2 | Nº de Cuyes | Cuye/ m2 | Apoyo muni. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Carmen Rosa Flores Gonzalo | Tayancani | 15 X 6 | 90 | 620 | 6.9 | Si |
| 2 | Francisco Ccarita Chillihuani | Tayancani | 15 X 6 | 90 | 580 | 6.4 | Si |
| 3 | Cecilio Cuchicari Chillihuani | Tayancani | 15 X 6 | 84 | 560 | 3.3 | Si |
| 4 | Ramón Huaraya Quispe | Sumana | 15 X 6 | 90 | 430 | 4.8 | Si |
| 5 | Pablo Huaraya Quispe | Sumana | 15 X 6 | 90 | 400 | 4.4 | Si |
| 6 | Yolanda Quispe Huaraya | Parccoccalla | 15 X 6 | 90 | 380 | 4.2 | Si |
| 7 | Juan Mamani Mesa | Tayancani | 15 X 6 | 90 | 380 | 4.2 | Si |
| 8 | Valentín Melo Luna | Ccasapata | 15 X 6 | 90 | 350 | 3.9 | Si |
| 9 | Ezequiel Condori Mamani | Ccasapata | 15 X 6 | 90 | 330 | 3.7 | Si |
| 10 | Vacelides Melo Luna | Ccasapata | 15 X 6 | 90 | 320 | 3.6 | Si |
| 11 | Mauro Mayo Condori | Tayancani | 15 X6 | 90 | 300 | 3.3 | Si |
| 12 | Victoriana Melo Luna | Ccasapata | 15 X 6 | 90 | 280 | 3.1 | Si |
| 13 | Emanuel Quispe ccaccasto | Parccoccalla | 15 X 6 | 90 | 250 | 2.8 | Si |
| 14 | Nance Quispe Condori | Ccarhuayo | 15 X 6 | 90 | 220 | 2.4 | Si |
| 15 | Zoraida Quispe Herrera | Parccoccalla | 15 X 6 | 90 | 198 | 2.2 | si |
| 16 | Francisco Mamani Condori | Ccoya | 15 X 6 | 90 | 185 | 2.1 | si |
| 17 | Vilma Cutipa Quispe | Ccarhuayo | 15 X 6 | 90 | 180 | 2.0 | si |
| 18 | Gerardo Huanca Quispe | Sumana | 15 X 6 | 90 | 180 | 2.0 | si |
| 19 | Germán Cárdenas Bolaños | Tayancani | 15 X 6 | 90 | 180 | 2.0 | si |
| 20 | Alejandro Calcina Yurpo | Hachacalla | 15 X 6 | 90 | 170 | 1.9 | si |
| 21 | Juan Puma Cutipa | José Carlos Mariátegui | 15 X 6 | 90 | 150 | 1.7 | si |
| 22 | Francisco Huaraya Quispe | Sumana | 15 X 6 | 90 | 120 | 1.3 |  |
| 23 | Dolores Cruz Huilca | Sumana | 4X8 | 32 | 100 | 3.1 |  |
| 24 | Mauricio Tito Mamani | Ccasapata | 7X4 | 28 | 80 | 2.9 |  |
| 25 | Santos Melo Merma | Ccasapata | 5X4 | 20 | 80 | 4.0 |  |
| 26 | Sabino Quispe Condori | Ccoya | 5X6 | 30 | 80 | 2.7 |  |
| 27 | Donato Illa Mandura | Junuta | 5X4 | 20 | 80 | 4.0 |  |
| 28 | Pelar Yucra Bolaños | Tayancani | 5X6 | 30 | 80 | 2.7 |  |
| 29 | Justino Melo Condori | Ccasapata | 5X6 | 30 | 72 | 2.4 |  |
| 30 | Leonardo Mendosa Machaca | Sumana | 6X5 | 30 | 70 | 2.3 |  |
| 31 | Juan Mendosa Quispe | Ccasapata | 5X4 | 20 | 69 | 3.5 |  |
| 32 | Sabina Champe Cabrera | Ccarhuayo | 5X7 | 35 | 60 | 1.7 |  |
| 33 | Emiliana Condore Ccaccasto | Parccoccalla | 7X4 | 28 | 60 | 2.1 |  |
| 34 | Wilber Herrera Quispe | Parccoccalla | 4X5 | 20 | 60 | 3.0 |  |
| 35 | Francisca Puma Cutipa | Tayancani | 5X6 | 30 | 60 | 2.0 |  |
| 36 | Roberto Quispe Villagra | Tayancani | 5X6 | 30 | 60 | 2.0 |  |
| 37 | Rufino Qispe Flores | Parccoccalla | 3X3 | 9 | 55 | 6.1 |  |
| 38 | Constantina Turpo Huanca | Sumana | 5X6 | 30 | 55 | 1.8 |  |
| 39 | Emeterio Quispe Sulcapuma | Parccoccalla | 6X4 | 24 | 51 | 2.1 |  |
| 40 | Juan Maní Melo | Ccoya | 4X6 | 24 | 50 | 2.1 |  |
| 41 | Efraín Mendosa Ayme | Hachacalla | 5X4 | 20 | 50 | 2.5 |  |
| 42 | Esteban Olluhua Coronel | Parccoccalla | 5X3 | 15 | 50 | 3.3 |  |
| 43 | Roberto Ollohua Sambrano | Parccoccalla | 5X6 | 30 | 50 | 1.7 |  |
| 44 | Benita Andrade Mendosa | Sumana | 4X5 | 20 | 50 | 2.5 |  |
| 45 | Vicentina Condori Huamán | Tayancani | 6X5 | 30 | 50 | 1.7 |  |
| 46 | Cesar Condori Melo | Ccasapata | 4X5 | 20 | 45 | 2.3 |  |
| 47 | Gumersindo Quispe Ulloa | Cjalhua | 4X5 | 20 | 45 | 2.3 |  |
| 48 | Isaías García Condori | Ccasapata | 4X6 | 24 | 42 | 1.8 |  |
| 49 | Guillermo Quispe Ulloa | Parccoccalla | 4X5 | 20 | 42 | 2.1 |  |
| 50 | Martina Quispe Quispe | Sumana | 5X4 | 20 | 42 | 2.1 |  |
| 51 | Claudio Quispe Gonzalo | Tayancani | 4X5 | 20 | 42 | 2.1 |  |
| 52 | Juan Mendosa Quispe | Ccasapata | 4X3 | 12 | 40 | 3.3 |  |
| 53 | Miguel Casa Quispe | Junuta | 4X6 | 24 | 40 | 1.7 |  |
| 54 | Hermelinda Ulva Sambrano | Parccoccalla | 5X4 | 20 | 40 | 2.0 |  |
| 55 | Segundo Quispe Gonzalo | Tayancani | 5X4 | 20 | 40 | 2.0 |  |
| 56 | Alfonso Huanca Condori | Ccasapata | 4X3 | 12 | 35 | 2.9 |  |
| 57 | Vector Quispe Puma | Parccoccalla | 3X4 | 12 | 35 | 2.9 |  |
| 58 | Juana Quispe Merma | Tayancani | 3X5 | 15 | 35 | 2.3 |  |
| 59 | Cirilo Quispe Mamani | Parccoccalla | 4X5 | 20 | 32 | 1.6 |  |
| 60 | Fernando Mamani Quispe | Ccoya | 3X5 | 15 | 30 | 2.0 |  |
| 61 | Bernardino Chuque Huilca | Cjalhua | 3X6 | 18 | 30 | 1.7 |  |
| 62 | Leonardo Niño Quispe | Hachacalla | 6X5 | 30 | 30 | 1.0 |  |
| 63 | Timoteo Melo García | Junuta | 4X5 | 20 | 30 | 1.5 |  |
| 64 | Acurio Ccaccasto Cruz | Parccoccalla | 5X4 | 20 | 30 | 1.5 |  |
| 65 | Leticia Qispe Herrera | Parccoccalla | 5X6 | 30 | 30 | 1.0 |  |
| 66 | Evangelina Huanca Chillihuane | Sumana | 3X5 | 15 | 30 | 2.0 |  |
| 67 | Rosa Flores Gonzalo | Tayancani | 4X5 | 20 | 30 | 1.5 |  |
| 68 | Wilfredo Quispe Condori | Parccoccalla | 4X6 | 24 | 22 | 0.9 |  |
| 69 | Benito Condori Mamani | Ccasapata | 5X4 | 20 | 20 | 1.0 |  |
| 70 | Joaquín Luna Quispe | Cjalhua | 6X5 | 30 | 20 | 0.7 |  |
| 71 | Tomas Choque Quispe | Hachacalla | 4X5 | 20 | 20 | 1.0 |  |
| 72 | Efracio Mamani Apasa | Parccoccalla | 4X5 | 20 | 20 | 1.0 |  |
| 73 | Cansío Mamani Cruz | Ccasapata | 4X5 | 20 | 15 | 0.8 |  |
| 74 | Jaime Chuhuayto Yana | Ccasapata | 6X5 | 30 | 15 | 0.5 |  |
| 75 | Serillo Roca Huamán | Cjalhua | 4X6 | 24 | 15 | 0.6 |  |
| 76 | Justino Mendoza Ccjuno | Hachacalla | 4X6 | 24 | 15 | 0.6 |  |
|  |  |  | Total | 3,290 | 9,192 |  |  |
|  |  |  |  | m2. | Cuyes |  |  |

Fuente: informe de Pachamama Raymi, febrero del 2014

Anexo 10 Costo de producción de plantación forestal de pino

Costos en soles, febrero 2014 – Tipo de cambio 1US $ = 2.80 S/.

Nº de arboles por hectárea: 1200

| Descripción | Unidad | Cantidad | Costo Unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pers | Día |  |  |
| Producción en vivero* |  |  |  |  | 785.00 |
| Preparación de camas | jornal | 1 | 1 | 30 | 30.00 |
| Transporte tierra negra | jornal | 4 | 3 | 30 | 360.00 |
| Tierra negra | m3 | 1 |  | 35 | 35.00 |
| Transporte tierra agrícola | m3 | 1 |  | 35 | 35.00 |
| Arena fina | m3 | 0.5 |  | 120 | 60.00 |
| Preparación cernir/zarandar | jornal | 2 | 1 | 30 | 60.00 |
| Semillas | kg | 0.25 |  | 180 | 45.00 |
| Embolsado | jornal | 2 | 1 | 30 | 60.00 |
| Repique | jornal | 1 | 1 | 30 | 30.00 |
| Riego permanente | jornal |  |  |  | 10.00 |
| Deshierba | Jornal | 1 | 1 | 30 | 30.00 |
| Remoción | Jornal | 1 | 1 | 30 | 30.00 |
| Traslado en campo |  |  |  |  | 390.00 |
| Camión | Día | 1 |  | 300 | 300.00 |
| Personal | Jornal | 3 | 1 | 30 | 90.00 |
| Plantación en el campo |  |  |  |  | 845.00 |
| hoyos en el campo | Jornal | 6 | 1 | 30 | 180.00 |
| Traslado de planta | Unidad | 3 | 1 | 30 | 90.00 |
| Plantación | Unidad | 3 | 1 | 30 | 90.00 |
| Fungicida | Kg | 1 |  | 120 | 120.00 |
| Insecticida | L | 1 |  | 45 | 45.00 |
| Abono orgánico | L | 4 |  | 80 | 320.00 |
| Costo de un árbol plantado S/. | 1.68 |
| US $ | 0.60 |
| Costo post plantación |  |  |  |  | 4,660.00 |
| Poda, raleo (1era) | jornal | 40 | 1.5 | 30 | 1,800.00 |
| Poda, raleo (2da) | jornal | 40 | 1.5 | 30 | 1,800.00 |
| Limpieza (1era) | jornal | 5 | 1 | 30 | 150.00 |
| Limpieza (2da) | jornal | 5 | 1 | 30 | 150.00 |
| Fungicida | global | 1 |  | 700 | 700.00 |
| Mano de obra | jornal | 1 | 2 | 30 | 60.00 |

Fuente: información de PMR, entrevista a Toribio Huillca y José Condori

# Footnotes

Según el Censo agropecuario 2012 del INEI, Las tierras registradas en el censo destinadas a la producción forestal no alcanzan una hectárea en todo el distrito (eucalipto 0.1 hectáreas, pino, 0.03).

Ayni (Quechua) is a traditional form of mutual help practiced in indigenous communities. Ayni means "proper relationship". A member of a community helps another member when support is needed, e.g. in house construction. This help is reciprocal. The family that received the support will participate in another ayni to support the others. Participants are supplied with food and drink by the hosting family.

Sitio Internet del INEI: www.inei.gob.pe

Son 607 viviendas en el área rural, no hay datos separados de cuartos o de chiminea en el ámbito rural.

Encontramos 3 de los 8 pisos ecológicos definidos por Pulgar Vidal para el Perú: quechua, entre 2,300 y 3,500 m.s.n.m., suni entre 3,500 y 4,000  m s.n.m., puna entre los 4,000 y 4,800 m s.n.m.

Página Web Pachamama Raymi

Enganche en el sentido de primer entrega que impulsa, desencadena una acción o un obra en su conjunto

La construcción de baños por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a cargo del programa “Baño Digno” del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR). Éste construye un baño “a todo dar” (baño, ducha, agua caliente, etc.) para cada familia, incluyendo mano de obra. En el contexto de comunidades donde las familias se han esforzado de construir sus instalaciones con sus propios recursos, este tipo de acción puede resultar contraproducente en cuanto a responsabilizar las familias de fomentar cambios de hábitos de orden, higiene y salud, basados en su propio esfuerzo y convencimiento.

Costo del jornal  30 S/., basado en las entrevistas realizadas en la zona. Corresponde a un sueldo mínimo (750 S/. al mes) que los pobladores pueden ganar en obras de la municipalidad, por ejemplo, por trabajos en el vivero forestal de Ccarhuayo. Utilisaremos esta referencia en todo este estudio.

NOTA: La inversión tendría que ser considerada en término de depreciación o devolución de crédito. Sin embargo, en este caso, la inversión inicial se amortizó. Tampoco se totalizó todos los costos, el uso de pastos natural ni los costos de mano de obra familiar dedicada al pastoreo y demás cuidados. Los ingresos calculados acá son para cubrir este tipo de gastos.

Nota: para los cálculos se ha considerado que el 60% de la superficie de un galpón está destinada a las aulas. Esta cifra es una aproximación basada en el diseño de un galpón de 15 x 6 m.

Nota: los seis galpones de referencia son del tamaño estándar de 90m2 los más grandes que existen en la zona. El costo por m2 de un galpón más pequeño es mayor pues no se beneficia del efecto de escala. Eso significa que la inversión total calculada por el distrito de Ccarhuayo probablemente haya sido subestimada.

El costo del aporte municipal hubiera sido más preciso si hubiéramos tenido acceso a los datos directos de la ODEL. Lastimosamente, los funcionarios no han accedido a brindar la información (pública) pedida.

Cálculos realizados por Hugo Alegre

Informe de actividad - Martín Claure Pantoja, Buenas prácticas de cosecha, conservación y comercialización de Suillus luteos, (Hongos de Pino). PACHAMAMA RAYMI,  Enero de 2014

(Ingreso familiar per cáita del IDH 2012 = 117 S/. Total del distrito 117 * 2,500 habitantes de la zona  rural = 3,503,000 S/. Entre 480 familias residentes = 7,300 Soles. Cabe anotar que el indicador “ingresos familiar per cápita”, además de ser una cifra promedia que engloba toda la población, rural y urbana de un distrito,  resultado de un cálculo (que toma en cuenta ajuste de datos anteriores y referencias departamentales) y no de una encuesta exhaustiva realizada en el distrito). Dicho de otra manera, es una cifra bastante aproximada.

Desnutrición infantil va ganando la batalla en Cusco.  Diaro El Correo, octubre del 2012

Aparte de la FNB (Felicidad Nacional Bruta) propuesta por Bután, hay varias iniciativas para cuestionar el Producto Interno Bruto como instrumento de medición del desarrollo o incluso custionar el model de desarrollo. El Índice del Planeta Feliz (en inglés: Happy Planet Index) es un índice alternativo de desarrollo, bienestar humano y ambiental. Primera publicación: 2006 (cada tres años). Es publicado por New Economics Foundation (NEF – Reino Unido) - www.neweconomics.org/.  El Índice de progreso real, IPR o Índice de Progreso Genuino, IPG (en inglés Genuine Progress Indicator, GPI), es un indicador para medir el bienestar económico y el progreso social de un país. Se viene aplicando desde 1950. http://genuineprogress.net Center for Sustainable Economy  - http://sustainable-economy.org/ - y  “The Institute for Policy Studies’  Genuine Progress Project”. Más recientemente, los gobiernos (conservadores) del Reino Unido (David Cameron) y de Francia (Nicolas Sarkozy). El primero ha solicitado la incorporación de preguntas para conocer el nivel de bienestar de la población en la encuesta de hogares británicos, el segundo ha encargado a Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía, un informe sobre el progreso económico social, para introducir nuevos indicadores económicos (que midan el bienestar y la calidad de vida) en los censos y las estadísticas francesas.  Hay que mencionar también el planteamiento político del “buen vivir”, en Ecuador (Sumak Qawsay), Bolivia (Suma Qamana) y Perú (p.ej. Kametsa Asaike, vivir bien de los Asháninkas - Central Ashaninka del Río Ene - careashaninka.org/kametsa-asaike/

es.wikipedia.org/wiki/Felicidad_nacional_bruta